Приложение 1

**Оценка степени реализации мероприятий государственной программы**

**(достижение непосредственных результатов их реализации)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы,  мероприятий | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат | Фактический результат  реализации мероприятия | Степень реализации мероприятия,  % факт. результата к ожидаемому |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением и организованными формами отдыха и оздоровления» | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» | ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» | Реализация мероприятия, направленно на укрепление физического здоровья детей. Санаторно-курортное лечение планировалось на 380 получателей – дети и сопровождающие лица. | Основное мероприятие реализовано в полном объеме. | 100,0 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение детей организованными формами отдыха и оздоровления». | Департамент образования, культуры и спорта НАО;  ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания»;  ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования». | Организация детского отдыха и оздоровления с учетом интересов и потребности всех категорий детей и направлениям не только на организацию отдыха и оздоровления подрастающего поколения, но и на их полноценное воспитание, интеллектуальное и физическое развитие.  Организованной формой отдыха планировалось обеспечить 1838 получателя. | Основное мероприятие реализовано в полном объеме. | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, или детей, находящихся на содержании и воспитании лица, заменяющего родителя». | ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» | Организация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, или детей, находящихся на содержании и воспитании лица, заменяющего родителя, направленна на укрепление физического и психического здоровья детей, профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, создание условий для развития творческого потенциала детей и включения их в социально-экономическую и культурную жизнь общества, повышение эффективности государственной системы поддержки одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Организовать отдых детей указанной категории планировалось для 228 чел. и 20 чел. сопровождающих. | Основное мероприятие реализовано в полном объеме. | 100,0 |
| Основное мероприятие 2 «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях Ненецкого автономного округа в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации». | ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «ЦССУ «Наш дом» | Мероприятие реализуется путем предоставления субсидии бюджетным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Учреждениями планировалось организовать отдых и оздоровление для 75 воспитанников. | Фактически отдых и оздоровление получили 73 воспитанника. | 97,3 |