**Пояснительная записка к отчету о реализации**

**государственной программы Ненецкого автономного округа**

**«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа»,**

**за 9 месяцев 2019 года**

1. Объем финансирования по государственной программе утвержден окружным бюджетом на 9 месяцев 2019 года в размере 1 778 654,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств окружного бюджета 1 627 290,0 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета 151 364,0 тыс. рублей.

Из них в рамках региональных проектов 146 395,7 тыс. рублей, в том числе:

- средства окружного бюджета 31 079,6 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета 115 316,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 1 746 944,9 тыс. рублей или 98,22% от плановых показателей, из них исполнение региональных проектов составило 146 395,7 тыс. рублей или 100,0%.

2. Отдельные мероприятия государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения в Ненецком автономном округе»

2.1 Осуществление переданных полномочий органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Объем финансирования запланирован в размере 1 400,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 100%.

2.2 Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций план 77 751,7 тыс. рублей, кассовое исполнение 69 078,6 тыс. рублей.

2.3 Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения запланированы в размере 267 422,2 тыс. рублей, исполнение составило 100% от плана.

2.4 Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

План 6 903,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 100%.

**3. Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»**

Объем финансирования по подпрограмме 1 запланирован в размере 364 867,6 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств окружного бюджета 364 589,2 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета 278,4 тыс. рублей.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» кассовое исполнение составило 364 221,0 тыс. рублей или 99,82 % от плана.

3.1. Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая потребление табака, алкоголя и психоактивных веществ, в том числе у детей».

План 197 тыс. рублей, исполнение 100,0%

Проведены электронные аукционы и заключены контракты на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции. Полиграфическая продукция получена и оплачена.

3.2. Основное мероприятие «Развитие государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков».

План 406,3 тыс. рублей, исполнение 100,0%

Тиражирование средств наглядной агитации и информации (буклеты, плакаты, листовки) по первичной профилактике наркомании и зависимости от других психоактивных веществ - Проведены электронные аукционы и заключены контракты на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции.

Проведение уроков наркопрофилактики, профилактики приема алкоголя (лекции, диалоги, видеофильмы и обсуждения, конкурсы, акции), работа с родителями учащихся (родительскими комитетами), педагогами образовательных учреждений. За отчетный период были проведены следующие мероприятия:

1) 17.01 – «ЗОЖ и его составляющие», презентация, ГБОУ СШ НШИ им. Пырерка, 10 – 11 классы;

2) 27.01 – «Мы за здоровый образ жизни», своя – ира, ГБОУ СШ НШИ им. Пырерка;

3) 25.01 - «Урок трезвости», показ м/ф, ГБОУ СШ №1, 7 – 8 класс;

4) 28.01 – «Основы гигиены и ЗОЖ», лекция, беседа, ГБОУ СШ №3, 7 класс;

5) 28.01 – «Профилактика табакокурения», показ в/ф, анкетирование, беседа, ГБОУ СШ п. Искателей, 11 класс;

6) 31.01 - «Вред энергетических напитков», презентация, ГБОУ СШ НШИ им. Пырерка;

7) 01.02 - «Профилактика табакокурения», показ в/ф, анкетирование, беседа, Нарьян - Марский СГК имени И. П. Выучейского;

8) 06.02 - «Мы за здоровый образ жизни», своя – ира, ГБОУ СШ №2, 7 класс;

9) 04.02 - «Профилактика табакокурения», показ в/ф, анкетирование, беседа, ГБОУ СШ п. Искателей, 9 класс;

10) 06.02 - «Мы за здоровый образ жизни», своя – ира, ГБОУ СШ №2, 8 класс;

11) 07.02 – «Что такое здоровье», тренинг, КЛУБ «Юных журналистов»;

12) 11.02 - «Мы за здоровый образ жизни», брейн - ринг, ГБОУ СШ №2, 5 класс.

13) 11.02 - «Профилактика табакокурения», показ в/ф, анкетирование, беседа, ГБОУ СШ п. Искателей, 9б класс;

14) 18.02 – «Секреты манипуляций. Алкоголь», показ в/ф, ГБУ СОН НАО «КЦСО»;

15) 21.02 – «Лабиринт здоровья», квест, ГБОУ СШ п. Искателей, 6 – 7 класс;

16) 21.02 – «ЗОЖ –выбор современного человека», доклад, ГБОУ СПО НАО «НАЭТ»;

17) 25.02 – «Похититель разума – алкоголь» - ГБОУ СШ п. Искателей, 7 класс;

18) 25.02 - «Профилактика табакокурения», показ в/ф, анкетирование, беседа, ГБОУ СШ п. Искателей, 8 класс;

19) 25.02 – «ЗОЖ – это ваш выбор», презентация, анкетирование, ГБОУ СШ №5, 9 класс;

20) 27.02 - «Лабиринт здоровья», квест, ГБОУ СШ НШИ им. Пырерка, 7 – 8 класс;

21) 28.02 - Лабиринт здоровья», квест, ГБОУ СШ №2, 7 - 8 класс;

22) 01.03 – «Похититель разума - алкоголь», показ в/ф, ГБОУ СШ НШИ им. Пырерка, 8 класс;

23) 01.03 - «Профилактика табакокурения», показ в/ф, анкетирование, беседа, ГБОУ СШ НШИ им. Пырерка, 9б

24) 01.03 - «Секреты манипуляций. Алкоголь», показ в/ф, ГБОУ СПО НАО «НАЭТ»;

25) 05.03 – «Как сказать «НЕТ», тренинг, ГБУЗ НАО «НОБ»;

26) 12.03 – «Вредные привычки», своя – игра, ГБУЗ НАО «НОБ»;

27) 13.03 - «Лабиринт здоровья», квест, ГБОУ СШ № 3;

28) 14.03 - «Лабиринт здоровья», квест, ГБОУ СШ № 5;

29) 15.03 – «Урок трезвости», показ в/ф, ГБОУ СШ № 1, 7 класс;

30) 15.03 - «Профилактика табакокурения», показ в/ф, анкетирование, беседа, ГБОУ СШ № 1, 8 класс;

31) 15.03 – «ЗОЖ современного человека», презентация ГБОУ СШ № 1, 9 класс;

32) 18.03 – «Урок трезвости», показ в/ф, ГБОУ СШ № 4, 7 класс;

33) 19.03 – «Алкоголь и подросток», беседа, ГБУЗ НАО «НОБ»;

34) 22.03 - «Секреты манипуляций. Алкоголь», показ в/ф, ГБОУ НПО НАО «Ненецкое профессиональное училище»;

35) 22.03 - «Лабиринт здоровья», квест, ГБОУ СШ № 1, 7 класс;

36) 29.03 – «Профилактика вредных привычек среди подростков», ГБОУ НАО «ЦССУ «Наш дом»;

37) 29.03 – «ЗОЖ в жизни студента», презентация, ГБОУ СПО НАО «НАЭТ»;

38) 03.04 – «ЗОЖ», показ м/фильма, ГБУЗ НАО «НОБ», детское отделение;

39) 04.04 – «Лабиринт здоровья», квест, ГБУЗ НАО «НОБ»;

40) 05.04- «День здоровья», квест, ГБОУ СШ НШИ им. Пырерка, начальная школа;

41) 09.04 – «Здоровая семья», беседа, ГБУЗ НАО «НОБ», волонтеры;

42) 11.04 – «Курительные смеси, что говорит закон», презентация, ГБОУ НПО НАО «Ненецкое профессиональное училище»;

43) 16.04 – «Зависимость и созависимость», беседа, ГБУЗ НАО «НОБ», волонтеры;

44) 18.04 – «Курительные смеси, что говорит закон», презентация, ГБУЗ НАО «НОБ», волонтеры;

45) 26.04 – «Курительные смеси, что говорит закон», презентация, ГБОУ СПО НАО «НАЭТ»;

46) 26.04 – «Урок трезвости», показ в/ф, ГБОУ СПО НАО «НАЭТ»;

47) 13.05 – «Урок трезвости», показ в/ф, ГБОУ СШ №2, 7 класс;

48) 13.05 – «Урок трезвости», показ в/ф, ГБОУ НПО НАО «Ненецкое профессиональное училище»;

49) 04.06 – «Секреты здоровья», кукольный спектакль, ГБУЗ НАО НОБ, детское отделение;

50) 05.06 - «Мы за ЗОЖ», своя - игра, ГБУЗ НАО НОБ, детское отделение;

51) 06.06 – «Секреты здоровья», кукольный спектакль, ГБУЗ НАО НОБ, детское отделение;

52) 11.06 – «Секреты здоровья», кукольный спектакль, ГБУЗ НАО НОБ, детское отделение;

53) 13.06 – «Секреты здоровья», кукольный спектакль, ГБОУ СШ №1 (площадка);

54) 13.06 - «Мы за ЗОЖ», своя - игра, ГБОУ СШ №1(площадка);

55) 14.06 - «Мы за ЗОЖ», своя - игра, ГБУЗ НАО НОБ, детское отделение)

56) 15.06 - «Мы за ЗОЖ», своя - игра, ГБОУ СШ НШИ им. Пырерка (площадка);

57) 17.06 - «Секреты здоровья», кукольный спектакль, ГБОУ СШ НШИ им. Пырерка (площадка);

58) 18.06 – «Секреты здоровья», кукольный спектакль, ГБУЗ НАО НОБ, детское отделение;

59) 19.06 – «Секреты здоровья», кукольный спектакль, ГБОУ СШ №5 (площадка);

60) 19.06 - «Мы за ЗОЖ», своя - игра, ГБОУ СШ №5 (площадка);

61) 20.06 – «Секреты здоровья», кукольный спектакль, ГБОУ СШ №5 (площадка);

62) 20.06 - «Мы за ЗОЖ», своя - игра, ГБОУ СШ №5 (площадка);

63) 24.06 – «Секреты здоровья», кукольный спектакль, ГБОУ СШ №2 (площадка);

64) 24.06 - «Мы за ЗОЖ», своя - игра, ГБОУ СШ №2 (площадка);

65) 25.06.2019 - «Скажи - НЕТ», тренинг, ГБУЗ НАО НОБ, волонтеры;

66) 26.06 – «Секреты здоровья», кукольный спектакль, ГБОУ СШ №4 (площадка);

67) 26.06 - «Мы за ЗОЖ», своя - игра, ГБОУ СШ №4 (площадка);

68) 11.09.2019 – «История одного обмана», показ в\ф (проект «Общее дело»), ГБПОУ НАО «НАЭТ им. В.Г. Волкова»;

69) 11.09.2019 – «Трезвость – норма жизни», беседа, ГГПОУ НАО «НПУ», общежитие;

70) 23.09.2019 – «Вредные привычки», презентация, ГБОУ НАО «СШ № 4», 5 класс.

Всего проведено 70 мероприятий, приняло участие 2 285 человек.

В рамках данного мероприятия приобретено 720 брелоков и 40 промо-жилетов для проведения тематических акций центром медицинской профилактики.

Организация и проведение наркомониторинга посредством анкетирования определенных групп населения – реализация мероприятия запланирована на ноябрь 2019 года.

Организация и проведение тестирования учащихся в образовательных учреждениях общего и начального профессионального образования на предмет употребления психоактивных веществ – Проведен электронный аукцион и заключен контракт № 32 от 25.01.2019 на поставку тестов на выявление наркотиков в моче. В I полугодии 2019 года было протестировано 100 учащихся НШИ. Положительных результатов выявлено не было.

Организация и проведение исследований по выявлению потребителей психоактивных веществ среди призывников во время призывных кампаний в Ненецком автономном округе – Проведен электронный аукцион и заключен контракт № 32 от 25.01.2019 на поставку тестов на выявление наркотиков в моче.

3.3. Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику».

План 5 543,1 тыс. рублей, исполнение 100 %

Проведен электронный аукцион и поставлена вакцина «Превенар», вакцина гепатита А, вакцина для профилактики клещевого энцефалита, вакцина для профилактики ротавирусной инфекции и вакцина для профилактики туляремии.

Не регистрировалась заболеваемость дифтерией, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, краснухи, паротита, бешенства, туляремии, вирусный гепатит «А», клещевого энцефалита, вирусного гепатита среди привитого контингента.

В результате проведенных электронных аукционов на поставку иммунобиологических препаратов сформировалась экономия. На сумму экономии приобретена вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная (ГАРДАСИЛ) на сумму 1 293,1 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Число привитых за 3 кв. 2019г. | | |
| всего | в том числе | |
| взрослые | дети |
| коклюш, дифтерия, столбняк V | 281 |  | 281 |
| RV | 2041 | 1337 | 784 |
| полиомиелит V | 253/**39** |  | 253/**39** |
| RV | 829/**38** |  | 829/**38** |
| Туберкулез RM | **3100** |  | **3100** |
| корь V | 559 | **262** | 297 |
| RV | 585 | **293** | 292 |
| паротит V | 299 |  | 299 |
| RV | 292 |  | 292 |
| краснуха V | 297 |  | 297 |
| RV | 290 |  | 290 |
| вирусный гепатит В | 347 | 55 | 292 |
| вирусный гепатит А | **163** | **15** | **148** |
| грипп | 3118 | 1492 | 1626 |
| пневмококковая инфекция V | 255**/121** | **85** | 255**/36** |
| RV |  |  | 226 |
| гемофильная инфекция V | 113 |  | 113 |
| RV | 36 |  | 36 |
| вирус папилломы человека V-3 | **0** |  |  |
| бешенство | **5** | **5** |  |
| ротовирусная инфекция | **7** |  | **7** |
| менингококковая инфекция |  |  |  |
| клещевой энцефалит | **65** | **30** | **35** |
| туляремия | **203** | **140** | **63** |
| сибирская язва | **13** | **13** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Всего | 13068/**4309** | 3727/**843** | 9341/**3466** |
| **в т.ч. по «Вакцинопрофилактике» за счет ОБ** |  |  |  |

3.4 Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С»

План 716,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 172,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%.

В ходе реализации комплекса мероприятий по Программе были достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 9 месяцев  2018 года | 9 месяцев  2019 года |
| Количество обследованных лиц | 8 115 | 9 240 |
| Количество исследований на ВИЧ - инфекцию | 8 649 | 9 932 |
| Количество выявленных случаев ВИЧ – инфекции | 5 | 6 |

На диспансерном учете в КДК по инфекционным заболеваниям и профилактике СПИДа состоит 55 человек. С начала года выявлено 6 новых случаев: у четырех мужчин, одной женщины и одного ребенка 4 лет. Ребенок у ВИЧ-инфицированной пациентки родился в серонегативный период, вероятно, получил инфекцию во время грудного вскармливания (получала молоко матери до 1г 3месяцев). Взяты на диспансерное наблюдение 4 человека, жители НАО. Один пациент, приехавший с другой территории РФ, стал на учет в кабинет по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа. Два пациента с впервые выявленным ВИЧ выбыли по месту постоянного проживания, куда отправлено информационное письмо главному врачу центра по профилактике СПИДа.

За 9 месяцев 2019 года умерло 4 пациента с ВИЧ-инфекцией. В двух случаях смерть связана с сердечно - сосудистой патологией (не связана с ВИЧ), в реанимационном отделении умер больной от панкреонекроза, одна пациентка погибла от черепно-мозговой травмы.

За 9 месяцев 2019 года прошли диспансерное обследование 46 пациентов, обследованы на туберкулез (83,6%), были обследованы на туберкулёз 88% состоящих на диспансерном учете. Взято на АРВТ 7 человек, получают все пациенты с СД4 менее 350. Одна пациентка отказалась от противовирусных препаратов. Получают АРВТ 44 человека, что составляет 80% состоящих на диспансерном учете.

За 9 месяцев 2019 года родилось 4 ребенка от ВИЧ-инфицированных женщин. Во всех случаях проведена трехэтапная профилактика передачи инфекции от матери ребенку. При ПЦР исследовании вирус ВИЧ у детей не обнаружен.

По мероприятию «Приобретение диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C» - заключен контракт № 70 от 15.03.2019 года на поставку реагентов для ИФА исследований. Осуществлена 1 поставка реагентов и произведена оплата.

По мероприятию Информирование и обучение различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С – Проведен электронный аукцион на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции и заключен контракт № 132 от 20.04.2019. на сумму 144 500,00 рублей. Полиграфическая продукция поставлена и оплачена.

3.5. Основное мероприятие 5. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям.

Объем финансирования запланирован в размере 351 148,3 тыс. рублей, исполнение составило 99,82 %.

Оказанная медицинская помощь за отчетный период 2019 года:

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Еденица измерения | план на год | план на отчетный период | выполнено за отчетный период | % выполнения за отчетный период | % выполнения от годового плана |
| Амбулаторная медицинская помощь | | | | | | |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения Вич-инфекция | посещение | 523 | 392 | 426 | 108,67% | 81,45% |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения Наркология | посещение | 4 200 | 3 150 | 3 456 | 109,71% | 82,29% |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики Наркология (профилактические посещения) | посещение | 4 938 | 3 703 | 3 606 | 97,4% | 73,00% |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения Психиатрия | посещение | 4 526 | 3 395 | 3 273 | 96,41% | 72,32% |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики Психиатрия (профилактические посещения) | посещение | 6 042 | 4 532 | 4 667 | 102,98% | 77,24% |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики (ФЗП) | посещение | 2 225 | 1 669 | 970 | 58,12% | 43,60% |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (ФЗП) | посещение | 4 104 | 3 076 | 4 544 | 147,72% | 110,72% |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения (Участ.Больницы) | посещение | 7 136 | 5 351 | 9 400 | 175,67% | 131,73% |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики (Участ.Больницы) | посещение | 3 871 | 2 903 | 2 859 | 98,48% | 73,86% |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части неотложной медицинской помощи (ФЗП и Участ.Больницы) | посещение | 1 176 | 882 | 1 087 | 123,24% | 92,43% |
| Медицинское освидетельствование | | | | | | |
| Проведение освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного наркологического или иного токсического) | вызов | 2 800 | 2 100 | 2 024 | 96,38% | 72 29% |
| Услуги (работы) по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения | | | | | | |
| Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в части диагностики и коррекции факторов риска | посещение | 2 200 | 1 650 | 1 660 | 100,61% | 75,45% |
| Лабораторная диагностика | | | | | | |
| Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, в части проведения химико-токсикологических исследований биологических сред | человек | 2 700 | 2 025 | 2 376 | 117,33% | 88,00% |

ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План кол-во посещений на I-III кв. 2019 г. | Факт кол-во посещений за I-III кв. 2019 г. | Выполнение плана, % |
| Первичная медико-санитарная помощь в части профилактики, оказываемая в сельских населенных пунктах, посещение | 8569 | 8168 | 95,3 |
| Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения, оказываемая в сельских населенных пунктах, посещение | 15803 | 16635 | 105,3 |
| Первичная медико-санитарная помощь в части неотложной помощи, оказываемая в сельских населенных пунктах, посещение | 1763 | 2026 | 114,9 |
| Первичная медико-санитарная помощь в части профилактики, оказываемая в сельских населенных пунктах (Мобильная медицинская бригада), посещение | 7495 | 7224 | 96,4 |
| Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения, оказываемая в сельских населенных пунктах (Мобильная медицинская бригада), посещение | 1639 | 1764 | 107,6 |
| Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения, оказываемая в сельских населенных пунктах, пациенто-день | 1440 | 1347 | 93,5 |

Осуществлялась перевозка медицинской мобильной бригады и грузов в п. Нельмин-Нос, д. Андег, с. Тельвиска, д. Устье, д. Макарово, п. Красное, д. Куя, д. Хонгурей, с. Оксино, д. Каменка, с. Коткино, п. Харута, с. Ома, д. Вижас, д. Снопа, с. Несь, д. Мгла, д. Чижа, с. Шойна, д. Кия, п. Индига, п. Выучейский, с. Великовисочное, д. Лабожское, места кочевий общины «Ямб то» («День Оленя»). За I - III кварталы было проведено 1547 обследований.

ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | план на год | план на отчетный период | выполнено за отчетный период | % выполнения за отчетный период | % выполнения от годового плана |
| Амбулаторная медицинская помощь | | | | | | |
| Первичная медико-санитарная помощь в части профилактики (амбулатории), посещение | посещение | 5000 | 3750 | 3658 | 98% | 73,2% |
| Первичная медико-санитарная помощь ,в части диагностики и лечения Фтизиатрия. Обращения по поводу заболевания | посещение | 760 | 570 | 590 | 104% | 77,6% |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения Фтизиатрия (дневной стационар) | Койко-день | 720 | 540 | 292 | 54% | 40,6% |

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»

Исполнение объемов оказанной медицинской помощи за счет средств ОМС

за отчетный период 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | план на год | план на отчетный период | выполнено за отчетный период | % выполнения за отчетный период | % выполнения от годового плана |
| Амбулаторная медицинская помощь | | | | | | |
| Первичная медико-санитарная помощь |  |  |  |  |  |  |
| профилактическая | посещение | 3 650 | 2 738 | 2 055 | 75% | 56% |
| неотложная | посещение | 3 200 | 2 400 | 3 163 | 132% | 99% |
| по заболеваниям | обращение | 16 115 | 12 086 | 14 585 | 121% | 91% |

Исполнение объемов оказанной медицинской помощи по государственному заданию

за отчетный период 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | план на год | план на отчетный период | выполнено за отчетный период | % выполнения за отчетный период | % выполнения от годового плана |
| Амбулаторная медицинская помощь | | | | | | |
| Первичная медико-санитарная помощь |  |  |  |  |  |  |
| профилактическая | посещение | 670 | 486 | 431 | 89% | 64% |
| неотложная | посещение | 250 | 181 | 105 | 58% | 42% |
| по заболеваниям | посещение | 7 410 | 5 372 | 5 712 | 106% | 77% |

В рамках работы передвижного отряда выполнены поездки в населенные пункты Ненецкого автономного округа.

Исполнение объемов оказанной медицинской помощи по ОМС в населенных пунктах Ненецкого автономного округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Принято первичных | Запломбировано зубов | Удалено зубов | Санировано |
| с. Коткино  (25.02.19 – 11.03.19) | 75 (в т. ч. Детей 21) | 440 (в т. ч. у детей 73) | 37 (в т. ч. у детей 8) | 46 (в т. ч. Детей 13) |
| с. Ома  (08.04.19 – 22.04.19) | 120 (в т. ч. Детей 39) | 335 (в т. ч. у детей 83) | 94 (в т. ч. у детей 33) | 107 (в т. ч. Детей 39) |
| п. Шойна  (17.05.19 – 01.06.19) | 78 (в т. ч. Детей 25) | 320 (в т. ч. у детей 80) | 18 (в т. ч. у детей 8) | 41 (в т. ч. Детей 11) |
| п. Харута  (17.09.19 – 30.09.19) | 195 (в т. ч. Детей 101) | 321 (в т. ч. у детей 106) | 66 (в т. ч. у детей 23) | 122 (в т. ч. Детей 60) |

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

В рамках детализированного мероприятия КУ НАО «ЦСЗ» на 2019 год предусмотрено 631,6 тыс. рублей. На отчетный период (январь-июнь) 2019 года лимитов бюджетных средств не предусмотрено. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 0,0 тыс. рублей.

22.02.2019 года между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО «Нарьян-Маргражданпроект» заключен государственный контракт № 0384200001619000006 на разработку типового проекта, срок выполнения работ – 30.09.2019, сумма контракта составила 631 508,00 рублей.

В ходе исполнения ГК принято решение о необходимости проведения достоверности сметной стоимости. В июле 2019 года Подрядчиком проект направлен на проверку. В сентябре текущего года выставлено большое количество замечаний, которые по настоящее время не исправлены.

3.6. Основное мероприятие «Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей».

План 6 600,0 тыс. рублей исполнение 100,0 %

Проведены электронные аукционы и заключены контракты. Осуществляются поставки реагентов и оплата по заявкам заказчика с учетом срока годности реагентов.

3.7. В рамках Регионального проекта Ненецкого автономного округа «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» предусмотрено мероприятие «Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания»

План 106,0 тыс. рублей исполнение 100,0%

Проведен электронный аукцион и заключен контракт на поставку вакцины для профилактики пневмокковый инфекции. Поставка вакцины осуществлена в полном объеме, товар оплачен.

3.8. В рамках Регионального проекта Ненецкого автономного округа «Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено мероприятие «Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» создан Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи в количестве 3 штатных единиц. Финансирование деятельности центра предусмотрено начиная с сентября 2019 года. План 150,0 тыс. рублей исполнение 100,0%.

**4. Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».**

Объем финансирования по подпрограмме 2 запланирован в размере 614 230,8 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств окружного бюджета 602 562,8 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета 11 668,0 тыс. рублей.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы кассовое исполнение составило 612 907,0 тыс. рублей или 99,78 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 11 668,0 тыс. рублей или 100,0%.

4.1. Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом».

План на отчетный период 1 643,8 тыс. рублей, исполнение составило 1 623,6 тыс. рублей или 98,77%.

В рамках данного основного мероприятия запланировано приобретение лекарственных препаратов (второго ряда) для лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

В настоящий момент выявлен один пациент. Прошли конкурсные процедуры на поставку лекарственных препаратов. Поставка лекарственных средств осуществлена в мае 2019 года. Пациент получает полноценный курс лечения.

Также в рамках данного мероприятия осуществляется социальная поддержка лиц, больным активными формами туберкулеза.

В соответствии с Законом НАО от 11.12.2002 № 382-ОЗ «О здравоохранении в Ненецком автономном округе», и в соответствии с постановлением Администрации НАО от 27.01.2017 № 13-п «О внесении изменений в Положение о социальной поддержке в виде ежемесячной денежной выплаты лицам, больным активными формами туберкулеза, находящимся под диспансерным наблюдением и соблюдающим режим терапии при лечении туберкулеза», производятся ежемесячные денежные выплаты в размере - 350 рублей.

План на 2019 год – 100 выплат, за отчетный период произведено 19 выплат. Все выплаты произведены в полном объеме.

4.2. Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C».

План 1 572,9 тыс. рублей исполнение 100,0 %.

Приобретены антивирусные препараты для лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека.

4.3. Основное мероприятие «Совершенствование наркологической помощи».

План 1 036,0 тыс. рублей исполнение 100,0 %.

Продолжается лечение пациентов, изъявивших желание пройти курс лечения препаратом «ВИВИТРОЛ».

Организована и налажена работа по проведению стационарного этапа социальной реабилитации за пределами округа. За 9 месяцев 2019 года врачом-наркологом выдано 12 направлений на социальную реабилитацию.

Обучение врачей психиатров-наркологов современным методам выявления, лечения и реабилитации - направлен специалист по социальной работе в ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер» для стажировки по вопросам психокоррекции и реабилитации лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ.

4.4. Основное мероприятие «Развитие паллиативной медицинской помощи».

Объем финансирования запланирован в размере 1 244,6 тыс. рублей, в том числе

- за счет средств окружного бюджета 536,1 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета 708,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100,0 %

В рамках данного мероприятия запланировано приобретение следующего оборудования:

- Шприцевой насос в количестве 2 штук заключен контракт № 154 от 06.05.2019. Оборудование получено и оплачено;

- Отсос медицинский в количестве 1 штуки заключен контракт № 129 от 22.04.2019. Оборудование получено и оплачено;

- Матрац для профилактики и лечения пролежней в количестве 1 штуки заключен контракт № 157 от 08.05.2019 Оборудование получено и оплачено;

- Каталка медицинская для перевозки пациентов модульной конструкции в количестве 1 штуки заключен контракт № 147 от 23.04.2019 . Оборудование получено и оплачено

Приобретены лекарственные препараты на сумму 572,9 тыс. рублей.

4.5. Основное мероприятие 9. «Совершенствование системы оказания специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи».

Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи при оказании специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Объем финансирования по мероприятию запланирован в размере 585 050,3 тыс. рублей.

По итогам реализации мероприятия кассовое исполнение составило 583 807,3 тыс. рублей или 99,79%.

Оказанная медицинская помощь за счет субсидии на выполнение государственного задания за отчетный период 2019 года:

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Еденица измерения | план на год | план на отчетный период | выполнено за отчетный период | % выполнения за отчетный период | % выполнения от годового плана |
| Стационарная медицинская помощь | | | | | | |
| психиатрия | койко-день | 5 644 | 4 233 | 4 856 | 114,72% | 86,04% |
| психиатрия-наркология (в части наркологии) | койко-день | 4 316 | 3 237 | 3 156 | 97,40% | 73,12% |
| инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции) и дерматовенерологии) | койко-день | 300 | 225 | 371 | 164,89% | 123,67% |
| Медицинская помощь, оказываемая в сельских населенных пунктах | койко-день | 12 820 | 9 615 | 8 768 | 91,19% | 68,39% |
| Паллиативная медицинская помощь | койко-день | 3 700 | 2 775 | 2 151 | 77,51% | 58,14% |
| Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | | | | | | |
| Санитарно-авиационная эвакуация | вызов | 260 | 195 | 210 | 107,69% | 80,77% |

ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План на 2019 г. | Факт за 3 квартал 2019г. | Выполнение плана, % |
| Стационарная мед. помощь (койко-день) | 13 280 | 9 960 | 59,1 |

В рамках основного мероприятия предоставляется социальная помощь при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, использования сложных медицинских технологии и медицинской реабилитации.

В соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 11.12.2002 № 382-ОЗ «О здравоохранении в Ненецком автономном округе», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.05.2008 № 76-п «О порядке предоставления социальной помощи при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, использования сложных медицинских технологий и медицинской реабилитации», выплаты производятся в размере 100 процентов стоимости лечения.

План на отчетный период 31 736,5 тыс. рублей, исполнение составило 31 111,5 тыс. рублей или 98,03%.

За отчетный период социальную помощь получили 819 граждан. Также произведена оплата лечения по договорам с лечебными учреждениями ГБУЗ Архангельской области «Первая городская больница имени Е.Е.Волосевич» и ГБУЗ Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая больница». За отчетный период поступило 45 договоров.

Предоставление социальной помощи для компенсации стоимости проезда для лечения, консультаций и медицинской реабилитации в окружные и другие лечебные учреждения здравоохранения в пределах Российской Федерации.

Запланировано 70 344,1 тыс. рублей, кассовое исполнение 69 726,0 тыс. рублей или 99,12%.

Всего за отчетный период оплачен проезд 3 517 гражданам, а так же 181 беременным женщинам, проживающим на селе, для проезда в медицинские организации Ненецкого автономного округа.

4.6 Основное мероприятие «Развитие службы крови».

План 12 837,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 12 776,4 тыс. рублей или 99,53%.

В рамках пропаганды донорства крови и ее компонентов регулярно проводятся беседы среди населения города о безвозмездном донорстве крови.

За отчетный период 2019 года были проведены следующие мероприятия:

- январь 2019г – привлечение молодежи к донорству – под девизом: «AB» – группа – отзовись», «мониторинг и тестирование» антигенной системы Рузус-фенотипного ряда;

- 6 февраля 2019г – занятие: семинар-лекция с заведующими отделениями, ответственными врачами (за трансфузии) в отделениях, старшими медицинскими сестрами, процедурными медицинскими сестрами ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»;

- с 11 по 25 февраля 2019г – подготовка к Всероссийскому конкурсу (отчёт за три года и презентация) по номинации «Лучший трансфузиолог 2019 года»;

- 29 марта 2019г – Москва, VII - Всероссийский съезд работников Службы крови и участников донорского движения (ФМБА, МЗ РФ);

- 31 марта 2019г – Казань, направлена статья для публикации в журнале «Молодой ученый» - «12 (250): «Возможности применения элементов современной этики и деонтологии в лечебно-профилактических учреждениях Заполярья», заведующий отделением переливания крови - врач – трансфузиолог Л. А. Миносян;

- 2 и 9 апреля 2019г – в отделении переливания крови проводился День открытых дверей «Капля надежды и добра» (для мониторинга антигенной системы ФЕНОТИПРА – Резус – факторного ряда);

- 10 апреля 2019г – заседание Общественного Совета Департамента ЗТ и СЗН НАО, «Донорское движение в НАО», докладчик заведующий отделением переливания крови - врач – трансфузиолог Л. А. Миносян;

- 11 апреля 2019г – участие в Научно – практической конференции «Новые перспективы реализации национальных проектов «Здравоохранения в НАО»;

- 22 апреля 2019г. – участие заведующего отделением переливания крови - врача – трансфузиолога Л. А. Миносян в телепередаче «Заполярье» - «Актуальное интервью о донорстве»;

- с 25.04 по 27.04.2019 – участие главного внештатного специалиста Департамента ЗТ и ЗСН НАО Л. А. Миносян в заседании профильной комиссии по специальности «Трансфузиология» и IV конференции Национального общества специалистов в области Гемафереза и Экстракорпорального гемокоррекции;

- с мая 2019г – организовано и проводится SMS – сообщение донорам «о переливании его (её) крови больному» в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» (в сообщении не указывается фамилия пациента);

- с 30.05 по 31.05.2019 – участие заведующего отделением переливания крови - врача – трансфузиолога Л. А. Миносян в Всероссийской Научно – практической конференции с международным участием «актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии», публикация в сборнике тезиса»60 лет Службы крови (ОПК) Ненецкого автономного округа», (РосНИИГТ ФМБА России) – приложение № 1 к журналу «Трансфузиология» - 2019 – т. 20 - № 2 – с. 53-55;

- 7 июня 2019г – на сайте ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» размещено поздравление доноров к 14 июня «Всемирным Днем доноров крови»;

- 13 июня 2019г. – участие заведующего отделением переливания крови - врача – трансфузиолога Л. А. Миносян в телепередаче «Заполярье» - «Актуальное интервью о донорстве» (к международному дню донорства крови – 14 июня);

- 5 сентября 2019г. – проведена лекция «О безвозмездном донорстве и его безопасности» в социально – гуманитарном колледже им. Выуческого;

- 27 сентября 2019 г. – встреча с коллективом УМВД России по НАО по вопросу развития донорского движения;

- 30 сентября 2019г. – семинар по теме «Трансфузиология» для заведующих отделений, старших медицинских сестер, ответственных врачей по переливанию в отделениях, медицинских сестер процедурных.

В настоящее время планомерно осуществляется приток новых донорских кадров. Сохраняется необходимое количество доноров для полного удовлетворения компонентов крови отделений ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Еденица измерения | план на год | план на отчетный период | выполнено за отчетный период | % выполнения за отчетный период | % выполнения от годового плана |
| Услуги (работы) по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов | | | | | | |
| Заготовка, хранение. транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | Условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови) | 400 | 300 | 348 | 116,00% | 87,00% |

Выплаты донорам осуществляются в соответствии с частью 4 статьи 2 закона Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»:

- единовременные выплаты на питание за каждую сданную дозу крови и ее компонентов произведены 307 гражданам;

- дополнительные единовременные выплаты лицам, постоянно проживающим в НАО и являющимся активными (кадровыми) донорами крови) произведены 204 гражданам.

4.7. В рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе» запланировано оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

В рамках данного мероприятия заключен контракт на приобретение следующего оборудования (оборудование получено в полном объеме):

- Функциональная кровать в количестве 17 штук;

- Прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками в количестве 1 штуки;

- Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности) в количестве 1 штуки;

- Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах) в количестве 1 штуки;

Объем финансирования мероприятия составляет 2 910,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета). По итогам реализации мероприятия кассовое исполнение составило 100%.

4.8. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации.

В рамках данного мероприятия проведен электронный аукцион и заключен контракт на приобретение следующего оборудования (оборудование получено в полном объеме):

- Видеогастроскоп высокой четкости в количестве 2 штук;

- Видеоколоноскоп высокой четкости в количестве 1 штуки;

Объем финансирования мероприятия составляет 7 935,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета). По итогам реализации мероприятия кассовое исполнение составило 100,00%.

**5. Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»**

Объем финансирования по подпрограмме 3 запланирован в размере 27 857,7 тыс. рублей.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы кассовое исполнение составило 25 862,4 тыс. рублей 92,84 %.

5.1. Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка».

Проведение комплексной пренатальной (дородовой) диагностики - проведен электронный аукцион и заключен контракт № 58 от 13.03.2018 на сумму 865 982,88 рубля на поставку реагентов по пренатальному скринингу для КДЛ. Поставка осуществляется по заявкам КДЛ с учетом срока годности реагентов и остатков.

Так же в рамках проведения неонатального скрининга, аудиологическим скринингом проведено 372 исследования беременных женщин.

5.2. Обеспечение полноценным питанием (специализированными продуктами) за счет регионального бюджета осуществляется в соответствии с Законом НАО от 26.02.2007 № 21-ОЗ «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе» и Постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 08.02.2017 № 33-п «О бесплатном обеспечении полноценным питанием (специализированными продуктами) беременных женщин, кормящих матерей и детей от рождения до достижения ими возраста трех лет».

С целью обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, беременных женщин и кормящих матерей за счет средств окружного бюджета, Департаментом здравоохранения¸ труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа заключены государственные контракты на оказание услуги по обеспечению отдельных категорий граждан сухими адаптированными смесями, сухими кашами, молоком и кефиром (бифидком).

На отчетный период запланировано 21300 тыс. руб., кассовый расход составил 19304,7 тыс. рублей или 90,63%. Плановый средний показатель за 9 месяцев 2019 года – 1550 получателей, фактический средний показатель за 9 месяцев 2019 года – 1405 получателей.

Всего отпущено за 9 месяцев 2019 года:

- молока (0,2 л) –132595 упаковок;

- биокефира (0,2 л) – 132652 упаковки;

- сухой адаптированной смеси молочной (350 гр.) – 10630 упаковок;

- сухой адаптированной смеси кисломолочной (350 гр.) – 402 упаковки;

- сухой адаптированной смеси безлактозной (400 гр.) – 149 упаковок;

- сухой смеси для недоношенных и маловесных детей – 0 упаковок;

- сухой каши (200 гр.) – 6004 упаковки;

- сухой гипоаллергенной смеси – 6 упаковок.

Неполное освоение средств связано с тем, что оплата производится за фактически отпущенные продукты детского питания.

5.3. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Программа развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В рамках данного мероприятия заключены контракты на приобретение установки отоларингологической с принадлежностями в количестве 1 штуки и прибора для регистрации отоакустической эмиссии с принтером в количестве 1 штуки. Оборудование поставлено и оплачено.

Объем финансирования мероприятия составляет 5 017,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 3 103,7 тыс. рублей. По итогам реализации мероприятия кассовое исполнение составило 100%.

**6. Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения**»

Объем финансирования по подпрограмме 5 запланирован в размере 29 000,7 тыс. рублей.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы кассовое исполнение составило 25 810,8 тыс. рублей или 89,0 % от плана.

6.2. Основное мероприятие «Мероприятия по организации непрерывного обучения медицинского персонала, последипломной подготовки (повышение квалификации, переподготовка)».

План по данному мероприятию 12 254,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12 081,6 тыс. рублей или 98,59 % от плана.

Всего за отчетный период прошли переподготовку и повышение квалификации 277 специалиста, в том числе врачи 130 человек, средний медицинский персонал 147 человек.

6.3. Основное мероприятие «Меры социальной поддержки, направленные на привлечение и закрепление молодых специалистов в учреждениях здравоохранения НАО».

План на отчетный период 16 657,9 тыс. рублей, кассовое исполнение 13 729,2 тыс. рублей или 82,42%.

В рамках данного мероприятия производятся следующие выплаты:

1) «Предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений».

План 9 070,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100,0% от плана.

Получателями данной денежной выплаты являются 111 специалистов.

2) «Ежемесячная компенсационная денежная выплата студентам, ординаторам, заключившим договор о целевом обучении с государственной медицинской организацией Ненецкого автономного округа».

План 477,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 403,4 тыс. рублей или 84,51% от плана. Получателями данной выплаты являются 18 студентов.

3) «Ежемесячная денежная компенсация за наём жилых помещений студентам, ординаторам, заключившим договор о целевом обучении с государственной медицинской организацией Ненецкого автономного округа».

План 1519,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 442,6 тыс. рублей или 29,13% от плана. Получателями данной выплаты являются 7 студентов.

4) «Компенсация стоимости проезда к месту учёбы и обратно студентам, ординаторам, заключившим договор о целевом обучении с государственной медицинской организацией Ненецкого автономного округа».

План 1 335,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 63,0 тыс. рублей или 4,72% от плана. Всего произведено 5 выплат.

5) «Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) прибывшим или переехавшим на работу в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа» (за счет средств окружного бюджета). За отчетный период произведена выплата 4 врачам по 500,0 тыс. рублей и 1 среднему медицинскому работнику 250,0 тыс. рублей.

6) «Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок (в рамках софинансирования за счет средств окружного и федерального бюджетов). За отчетный период произведена выплата 1 врачу 1 000,0 тыс. рублей и 1 среднему медицинскому работнику 500,0 тыс. рублей.

**7. Подпрограмма 6. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения, в том числе в амбулаторных условиях».**

Объем финансирования запланирован в размере 122 120,0 тыс. рублей, в том числе

- за счет средств окружного бюджета 89 666,3 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета 32 453,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 116 081,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств окружного бюджета 88 723,3 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета 27 357,9 тыс. рублей.

Исполнение составило 95,06 % от плана

7.1. Основное мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения».

Обеспечение лекарственными средствами за счет регионального бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

На основании данного постановления Правительства в округе приняты и действуют нормативно-правовые акты, определяющие льготные категории граждан, перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту врача бесплатно.

С целью обеспечения лекарственными препаратами граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств окружного бюджета заключены Государственные контракты на поставку лекарственных препаратов заключенных контрактов составила 98 062,85 тыс. рублей.

По региональной льготе обслужено 38 404 рецепта, из них:

- дети - 7828 рецептов;

- граждане, старше трудоспособного возраста - 20 315 рецептов;

- сахарный диабет - 5744 рецепта;

- бронхиальная астма - 636 рецептов;

- онкологические заболевания - 412 рецептов.

Обеспечение лекарственными средствами за счет федерального бюджета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

С целью обеспечения лекарственными препаратами граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета, Департаментом заключены Государственные контракты на поставку лекарственных препаратов, на 30.09.2019 год сумма всех заключенных контрактов составила 31 219 тыс. рублей.

По федеральной льготе обслужено 14 451 рецепт, из них:

- дети - 152 рецепта;

- граждане, старше трудоспособного возраста - 9395 рецептов;

- сахарный диабет - 2002 рецепта;

- бронхиальная астма - 204 рецепта;

- онкологические заболевания - 344 рецепта.

Также на федеральном уровне действует программа «12 нозологий», в соответствии с которой наиболее затратные с точки зрения лекарственного обеспечения заболевания, такие как: гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, а также состояния после трансплантации органов и (или) тканей.

По программе «12 нозологий» было обслужено 37 рецептов, из них:

- дети - 16 рецептов.

7.2. Приобретение лекарственных препаратов для лечения диабетных осложнений, средств введения инсулина, средств контроля за гликемией крови – в сентябре 2018 года закуплены лекарственные препараты для лечения диабетических осложнений, средств введения инсулина на 2019 год.

В декабре 2019 года будет осуществлена закупка медикаментов на 2020 год.

7.3. Приобретение инсулиновой помпы и расходного материала к ней – Приобретены и получены расходные материалы к Инсулиновой помпе «Medtronic»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во на 6 месяцев на 1 инс.помпу | Кол-во человек |
| Устройство д/инф. типа Силуэт ММТ-381 | уп. | 2 | 1 |
| Устройство д/инф. типа Силуэт ММТ-383 | уп. | 2 | 1 |
| Устройство д/инф. шуа-ти ММТ-864 | уп. | 2 | 1 |
| Устройство д/инф. шуа-ти ММТ-866 | уп. | 2 | 1 |
| Резервуар ММТ- 326 А-объем 1,8 мм | уп. | 8 | 1 |

Приобретены и получены расходные материалы к Инсулиновой помпе «АККУ-ЧЕК»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во на 6 месяцев на 1 инс.помпу | Кол-во человек |
| АККУ-ЧЕК Картридж- система Спринт д/инс. Резервуар 3,15 мл № 5 | уп. | 78 | 13 |
| АККУ-ЧЕК ФлексЛинк 8/60 инф. набор № 10 | уп. | 30 | 12 |
| АККУ-ЧЕК ФлексЛинк 8/80 инф. набор № 10 | уп. | 9 | 1 |
| АККУ-ЧЕК ФлексЛинк канюля 8мм № 10 | уп. | 39 | 13 |
| АККУ-ЧЕК Спирит Комбо сервисный набор | уп. | 26 | 13 |

На 2 полугодие проведены электронные аукционы и заключены контракты № 407 от 04.10.2019 на сумму 80 324,00 рубля на поставку расходных материалов к Инсулиновой помпе «Medtronic»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во на 6 месяцев на 1 инс.помпу | Кол-во человек |
| Устройство д/инф. типа Силуэт ММТ-381 | уп. | 2 | 1 |
| Устройство д/инф. типа Силуэт ММТ-383 | уп. | 2 | 1 |
| Устройство д/инф. шуа-ти ММТ-864 | уп. | 2 | 1 |
| Устройство д/инф. шуа-ти ММТ-866 | уп. | 2 | 1 |
| Резервуар ММТ- 326 А-объем 1,8 мм | уп. | 8 | 1 |

и контракт № 409 от 07.10.2019 года на поставку расходных материалов к Инсулиновой помпе «АККУ-ЧЕК»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во на 6 месяцев на 1 инс.помпу | Кол-во человек |
| АККУ-ЧЕК Картридж- система Спринт д/инс. Резервуар 3,15 мл № 5 | уп. | 72 | 12 |
| АККУ-ЧЕК ФлексЛинк 8/60 инф. набор № 10 | уп. | 30 | 11 |
| АККУ-ЧЕК ФлексЛинк 8/80 инф. набор № 10 | уп. | 6 | 1 |
| АККУ-ЧЕК ФлексЛинк канюля 8мм № 10 | уп. | 36 | 12 |
| АККУ-ЧЕК Спирит Комбо сервисный набор | уп. | 24 | 12 |

Поставка ожидается в ноябре 2019 года. В 2019 году инсулиновых помп не приобреталось.

**8. Подпрограмма 7. «Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины».**

Объем финансирования запланирован в размере 12 825,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 11 284,3 тыс. рублей или 87,98% от плана.

8.1. Основное мероприятие «Техническое и информационное сопровождение прикладных информационных систем управления здравоохранения и подведомственных учреждений, обеспечение их взаимодействия с федеральным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения, модернизация и развитие».

Функции по исполнению данных мероприятий переданы в КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр».

Исполнение программных мероприятий ведётся согласно плану-графику размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2019 год.

В 2019 году, после проведения конкурсных процедур заключено 3 контракта на общую сумму 12 629,6 тыс. рублей и 2 договора на сумму 316,1 тыс. рублей.

За отчетный период кассовое исполнение составило 10 383,2 тыс. рублей или 87,07% от запланированной суммы на отчётную дату, в том числе:

4 946,2 тыс. рублей по контракту от 23.07.2018 «Доработка Региональной медицинской информационной системы Ненецкого автономного округа»;

5 437,0 тыс. рублей по контракту от 18.12.2019 «Поддержка и сопровождение Региональной медицинской информационной системы Ненецкого автономного округа».

По условиям контракта от 12.04.2019 на предоставление дополнительных неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование лабораторной информационной системы для взаимодействия с РМИС НАО финансирование осуществляется после предоставления, настройки и внедрения прав. Срок передачи неисключительных прав - в течение 6 (Шести) месяцев с даты заключения контракта.

8.2. Основное мероприятие «Создание, модернизация и техническое обслуживание информационно-технологической инфраструктуры управления здравоохранения и подведомственных учреждений, необходимой для внедрения и функционирования прикладных информационных систем в здравоохранении».

План 901,1 тыс. рублей, кассовое исполнение 100,0 %.

В рамках данного мероприятия заключены следующие контракты:

- КОНТРАКТ № 03842000015190000730001 на поставку дополнительных лицензий программного обеспечения от 21.06.2019 года. Программное обеспечение "Видар-ИнфоРад3.0 Лаборатория Сопряжение" (включая ввод информации бактериологического анализатора Bactec mgit 320).

- КОНТРАКТ № 03842000015190000740001 на поставку дополнительных лицензий программного обеспечения от 21.06.2019 года. Сопровождение и техобслуживание специализированного медицинского программного обеспечения «Видар-ИнфоРад».

- Поставка средства защиты информации «Программно-аппаратный комплекс «Соболь». Версия 3.0». Контракт будет заключен в июле 2019 года.

8.3. Основное мероприятие «Обеспечение защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе программных и аппаратных средств криптографической защиты, в учреждениях здравоохранения» - исполнение мероприятия запланировано на декабрь 2019 года.

8.4. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного округа на основе государственной информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа».

Общий объем финансирования на 2019 год предусмотрен в размере 17 116,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств окружного бюджета 1 711,7 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета 15 405,0 тыс. рублей.

Проведен электронный аукцион и заключен контракт № 292 от 05.08.2019 на сумму 17 116,5 тыс. рублей. Поставка осуществлена, кассовый расход будет отражен в октябре 2019 года.

**9. Подпрограмма 8 «Совершенствование системы управления в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа».**

Объем финансирования запланирован в размере 62 660,3 тыс. рублей.

По итогам реализации мероприятий кассовое исполнение составило 54 360,2 тыс. рублей или 86,75% от плана.

9.1. Основное мероприятие «Управление развитием отрасли, совершенствование структуры медицинских организаций».

По данному мероприятию осуществляется содержание КУ НАО «Финансово – расчетный центр», кассовое исполнение составило 32 896,3 тыс. рублей или 85,77 % от плана.

9.2. Основное мероприятие «Экспертиза и контрольные функции в сфере охраны здоровья»

По данному мероприятию осуществляется содержание КУ НАО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», кассовое исполнение составило 21 463,9 тыс. рублей или 88,3 % от плана.

Не полное освоение средств связано с тем, что не были своевременно предоставлены договора на возмещение коммунальных услуг и содержание имущества, а также в связи с переносом отпуска И.о. начальника КУ НАО «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

**10. Подпрограмма 9. «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ненецкого автономного округа».**

Объем финансирования запланирован в размере 191 613, тыс. рублей, в том числе

- за счет средств окружного бюджета 90 353,6 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета 101 260,1 тыс. рублей.

кассовое исполнение составило 100% от плана.

10.1. Основное мероприятие «Организация оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в том числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного медицинским модулем».

Объем финансирования запланирован в размере 61 338,2 тыс. рублей.

По итогам реализации мероприятия кассовое исполнение 100,0% от плана.

В рамках мероприятия «Оказание экстренной медицинской помощи гражданам с применением авиации» за 9 месяцев 2019 года осуществлено 55 вылетов на воздушном судне по Ненецкому автономному округу для оказания скорой медицинской помощи, 33 вылета самолетом Л-410 для транспортировки тяжелых больных в другие субъекты РФ, а также 73 человека было эвакуировано рейсовыми самолетами в другие субъекты РФ с сопровождением медицинских работников (реэвакуировано – 99 человек).

10.2. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Развитие первичной медико-санитарной помощи», мероприятие «Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи»

Заключен контракт на оказание авиационных работ для обеспечения оказания экстренной медицинской помощи гражданам от 19.03.2019 № 74 на сумму 130 275,55 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2019 года осуществлено 123 вылета на новом воздушном судне оснащенным медицинским модулем для оказания экстренной скорой медицинской помощи.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_