## Лист1
Приложение 2 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа" в 2019 году
Приложение 11 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденному постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п
Сведения о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа" в 2019 году
| Наименование ЦП | ед. изм. | Значение ЦП |  |  | Уровень достижения ЦП | Оценка степени достижения целей и задач государственной программы | Обоснование отклонений фактического значения ЦП планового | Источник получения фактического значения ЦП
|  |  | 2018 | 2019
|  |  | факт | план | факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Ненецкого автономногоокруга «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа»
1 | Смертность от всех причин ( на 1000 населения) | человек | 8.8 | 9.8 | 8.5 | 115.3% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто.Смертность от всех причин на 1000 населения ниже планируемой | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
2 | Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения | человек | 400 | 479.4 | 350.5 | 136.8% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения ниже планируемой | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
3 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения | человек | 6.8 | 5.8 | 0 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто.Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения не зарегистрирована. | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
4 | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения | человек | 184.1 | 145 | 145.7 | 100.5% | 1 | Ззначения целевого показателя превышает плановое. | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
5 | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения | человек | 0 | 3.6 | 0 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. Случаев смерти от туберкулеза не зарегистрировано. | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
6 | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения | человек | 500.4 | 595.1 | 550.7 | 108.1% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат ниже планируемого | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
7 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения | человек | 120.1 | 176.7 | 158 | 111.8% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат ниже планируемого | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
8 | Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача | процент | 0:01 | 0:01 | 0,1:2,8 | 103.7% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Форма ФСН №30, табл. 1100
9 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Ненецком автономном округе | процент | 200.21 | 200 | 201 | 100.5% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. | РОССТАТ
10 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Ненецком автономном округе | процент | 101.27 | 100 | 103.4 | 103.4% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. | РОССТАТ
11 | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Ненецком автономном округе | процент | 101.48 | 100 | 100.1 | 100.1% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. | РОССТАТ
12 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71.52 | 69.6 | 70.4 | 101.1% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
13 | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез на 100 тыс. населения | человек | 11.4 | 37.3 | 4.6 | 810.9% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, показатель ниже запланированного | Форма ФСН №8, табл. 1000, стр. (1+2), гр.5
14 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 61.83 | 95 | 100 | 105.3% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто | Отчетная форма N 030-ПО/о-17
15 | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процент | 100 | 98 | 100 | 102% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто,охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации выше планируемого | Отчетная форма N 030-Д/эс/09-10
16 | Охват диспансеризацией взрослого населения | процент | 20.8 | 23 | 22.9 | 99.57% | 1 | Значение целевлого показателя не достигнуто, больше 90% | Форма ФСН №30 табл. 2510, стр.6.2 гр.5
17 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процент | 82.73 | 80 | 93.1 | 116.4% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. Значение целевого показателя выше запланированного | Форма ФСН №30 табл. 2512, стр.1 гр.3
18 | Смертность детей в возрасте до года от пневмоний на 10 тыс.родившихся живыми | случаев | 0 | 2 | 0 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, случаев смертности детей в возрасте до года от пневмоний не зарегистрировано | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
19 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения | человек | 0 | 2.4 | 0 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, случаев заболеваемости острым вирусным гепатитом B не зарегистрировано | Форма ФСН №2 РПН
20 | Охват иммунизацией населения против пневмококковой инфекции в декретированные сроки | процент | 93.5 | 95 | 98 | 103.2% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. Значение целевого показателя выше запланированного | Формы№ 6,5 федерального статистического наблюдения, утвержденные приказом Росстата от 16.09.2016
21 | Охват иммунизации населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки | процент | 93.09 | 95 | 99.4 | 104.6% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, значение показателя выше планируемого | Формы№ 6,5 федерального статистического наблюдения, утвержденные приказом Росстата от 16.09.2016
22 | Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки | процент | 95 | 95 | 95 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто | Формы№ 6,5 федерального статистического наблюдения, утвержденные приказом Росстата от 16.09.2016
23 | Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки | процент | 109.1 | 95 | 100 | 105.3% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, значение показателя выше планируемого | Формы№ 6,5 федерального статистического наблюдения, утвержденные приказом Росстата от 16.09.2016
24 | Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки | процент | 88.7 | 95 | 98.7 | 103.9% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, значение показателя выше планируемого | Формы№ 6,5 федерального статистического наблюдения, утвержденные приказом Росстата от 16.09.2016
25 | Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки | процент | 91.58 | 95 | 99 | 104.2% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, значение показателя выше планируемого | Формы№ 6,5 федерального статистического наблюдения, утвержденные приказом Росстата от 16.09.2016
26 | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от числа лиц,зараженных вирусом иммунодефицита человека | процент | 100 | 95 | 90.6 | 95.37% | 1 | Значение целевого показателя, доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, ниже планируемой | Форма ФСН №61, табл. 2000
27 | Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь (на душу населения в год) | литр | - | 10.7 | - | - | - | Значение показателя не оценивается. | Отсутствие официальной статистики
28 | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | процент | - | 41 | - | - | - | Значение показателя не оценивается. | Отсутствие официальной статистики
29 | Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года | процент | 29.2 | 23.67 | 26 | 91.04% | 1 | Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течении года ниже планируемой | Форма ФСН №37, табл. 2300
30 | Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года | процент | 0 | 27.29 | 33.3 | 82.7% | 0.5 | Значение целевого показателя не достигнуто, доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течении года выше планируемой в связи с отказом от комплексного лечения | Форма ФСН №37, табл. 2300
31 | Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет | единица | - | 2.3 | - | - | - | Значение показателя не оценивается. | Отсутствие официальной статистики
32 | Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, от числа лиц, имеющих повышенное артериальное давление | процент | 63.2 | 52 | 77.08 | 148.2% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Форма ФСН №12, табл. 3000
33 | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | процент | 87.1 | 90 | 90 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто | Мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от ВИЧ, размещается на портале asmms.mednet.ru
34 | Количество передвижных медицинских комплексов, приобретенных в текущем финансовом году | единица | - | - | - | - | - | Значение показателя не оценивается. Приобретение передвижных медицинских комплексов запланировано на 2021 год | Мониторинг реализации проекта, размещается на портале asmms.mednet.ru
35 | Количество фельдшерских пунктов, введенных в эксплуатацию в текущем финансовом году | единица | - | - | - | - | - | Значение показателя не оценивается. Замена ФАПов запланировано на 2020 год | Мониторинг реализации проекта, размещается на портале asmms.mednet.ru
Региональный проект Ненецкого автономного округа "Развитие первичной медико-санитарной помощи"
36 | Число граждан, пршедших профилактические осмотры | млн. чел. | - | 0.016 | 0.021 | 131.2% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Мониторинг реализации проекта, размещается на портале asmms.mednet.ru
37 | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре | процент | - | 5.8 | 5.8 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто | Мониторинг реализации проекта, размещается на портале asmms.mednet.ru
38 | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | единица | - | 0 | 0 | - | - | Значение показателя не оценивается. Плановый показатель на 2019 год - 0. | Мониторинг реализации проекта, размещается на портале asmms.mednet.ru
39 | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | процент | - | 25 | 25.6 | 102.4% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Мониторинг реализации проекта, размещается на портале asmms.mednet.ru
40 | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями | процент | - | 61.8 | 100 | 161.8% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого. | Мониторинг реализации проекта, размещается на портале asmms.mednet.ru
41 | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) | процент | - | - | 0 | - | - | Значение показателя не оценивается. Плановый показатель на 2019 год - 0. | Мониторинг реализации проекта, размещается на портале asmms.mednet.ru
42 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | тыс. посещений | - | - | 0 | - | - | Значение показателя не оценивается. Плановый показатель на 2019 год - 0. | Мониторинг реализации проекта, размещается на портале asmms.mednet.ru
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"
43 | Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | процент | - | 95 | 100 | 105.3% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого. | Мониторинг реализации проекта, размещается на портале ЦИТИС
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
44 | Смертность от всех причин среди сельского населения на 1000 населения | человек | 13.8 | 14.4 | 16.7 | 86.23% | 0.8 | Показатель смертности от всех причин среди сельского населения на 1000 населения выше планируемого | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
45 | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением | процент | 73.2 | 58 | 64.1 | 110.5% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Форма ФСН №61, табл. 6000
46 | Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента) | человек | 33.3 | 10.19 | 33 | 323.8% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Форма ФСН №37, табл. 2130
47 | Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) | человек | 8.9 | 10.19 | 17 | 166.8% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Форма ФСН №37, табл. 2130
48 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | процент | 35.5 | 20.7 | 35.1 | 58.97% | 0 | Значение целевого показателя не достигнуто, фактический результат выше запланированного из-за отазов от комплексного лечения | Форма ФСН №36, табл. 2300
49 | Смертность от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения | человек | 179.6 | 286.9 | 127.8 | 224.5% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто.Смертность от ишемической болезни сердца ниже планируемой | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
50 | Смертность от цереброваскулярных заболеваний на 100 тыс. населения | человек | 93.2 | 133.5 | 91.3 | 146.2% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто.Смертность от цереброваскулярных заболеваний ниже планируемой | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
51 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 97.1 | 97 | 96.1 | 99.07% | 1 | Значение целевого показателя ниже планируемого | Форма ФСН №30 табл. 2300, стр.1 гр.3
52 | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | процент | 0 | 4 | 0 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто,больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в течении года не наблюдалась | Мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от ДТП, размещается на портале asmms.mednet.ru
53 | Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови | процент | 100 | 100 | 100 | 100% | 1 | Фактический результат соответствует запланированному | Форма ФСН №30 табл. 1001, стр.87, гр.4
54 | Охват освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Ненецкого автономного округа | процент | 29.8 | 23 | 28.9 | 125.7% | 1 | Показатель достигнут, фактический результат выше запланированного | Мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от ВИЧ, размещается на портале asmms.mednet.ru
55 | Количество медицинских организаций, дооснащаемых медицинским оборудованием | единица | - | 1 | 1 | 100% | 1 | Фактический результат соответствует запланированному | Ежемесячный отчет о реализации проекта " "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
56 | Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым дооснащены медицинские организации | единица | - | 8 | 21 | 262.5% | 1 | Показатель достигнут, фактический результат выше запланированного | Ежемесячный отчет о реализации проекта " "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
57 | Количество медицинских организаций, оснащаемых медицинским оборудованием | единица | - | 1 | 1 | 100% | 1 | Фактический результат соответствует запланированному | Ежемесячный отчет о реализации проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"
58 | Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены медицинские организации | единица | - | 7 | 7 | 100% | 1 | Фактический результат соответствует запланированному | Ежемесячный отчет о реализации проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"
59 | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи | единица | - | 2.7 | 2.7 | 100% | 1 | Фактический результат соответствует запланированному | Мониторинг оказания паллиативной медицинской помощи, размещается на портале asmms.mednet.ru
60 | Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам - специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей | единица | - | 0 | 150 | 150% | 1 | Фактический результат выше запланированного | Мониторинг оказания паллиативной медицинской помощи, размещается на портале asmms.mednet.ru
61 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи | процент | - | 100 | 100 | 100% | 1 | Показатель достигнут | Мониторинг оказания паллиативной медицинской помощи, размещается на портале asmms.mednet.ru
62 | Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ | процент | - | 100 | 70.7 | 70.7% | 0 | Показатель не достигнут, всвязи со снижением потребности пациентов в препаратах | Мониторинг оказания паллиативной медицинской помощи, размещается на портале asmms.mednet.ru
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
63 | Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | единица | - | 38 | 47.8 | 79.5% | 0.5 | Показатель не достигнут, фактический результат выше планируемого | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
64 | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения | единица | - | 40.1 | 34.2 | 85.29% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат ниже планируемого | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
65 | Больничная летальность от инфаркта миокарда | процент | - | 14.3 | 14.52 | 98.48% | 1 | Значение целевого показателя выше планируемого | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
66 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | процент | - | 14.8 | 10.81 | 136.9% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат ниже планируемого | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
67 | Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром | процент | - | - | - | - | - | Показатель не оценивается. В Ненецком автономном округе рентген-эндоваскулярные вмешательства не проводятся. | Ежеквартальный отчет о реализации проекта " "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
68 | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях | процент | - | - | - | - | - | Показатель не оценивается. В Ненецком автономном округе рентген-эндоваскулярные вмешательства не проводятся. | Ежеквартальный отчет о реализации проекта " "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
69 | Доля профильных госпитализаций пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи | процент | - | 15.8 | 36.9 | 233.5% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Ежеквартальный отчет о реализации проекта " "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями
70 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями | процент | 21.1 | 26.8 | 21.05 | 78.54% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат ниже планируемого | ФСН №7, табл. 2100, стр.1, гр.7 отчетного года/стр.1, гр.4 за предыдущий год X 100
71 | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процент | 49.9 | 55.4 | 48.3 | 87.18% | 0.8 | Значение целевого показателя не достигнуто, фактический результат ниже планируемого в связи с поздней обращаемостью за медицинской помощью и поздним выявлением заболеваний. | ФСН №7, табл. 2100, стр.1, гр.9 /стр.1, гр.8 X 100
72 | Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст. | процент | 44.4 | 55.9 | 51.3 | 91.77% | 1 | Значение целевого показателя ниже запланированного | Форма ФСН №7, табл. 2100, (стр.1, гр. 6+7) /стр.1, гр.4 X 100
Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка
73 | Материнская смертность случаев на 100 тыс. родившихся живыми | человек | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто.Случаев материнской смертности не зарегистрировано | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
74 | Охват неонатальным скринингом (доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных) | процент | 98.3 | 99 | 93.9 | 94.85% | 1 | Фактическое значение целевого показателя ниже запланированного. | Форма ФСН №32 табл. 2246
75 | Охват аудиологическим скринингом (доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных) | процент | 98.2 | 99 | 93.9 | 94.85% | 1 | Фактическое значение целевого показателя ниже запланированного. | Форма ФСН №32 табл. 2246
76 | Показатель ранней неонатальной смертности (случаев на 1000 родившихся живыми) | человек | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 64.29% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. Показатель ранней неонатальной смертности ниже планируемой | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
77 | Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре (доля (процент) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре) | процент | - | 82.1 | 0 | 100% | 1 | Показатель ниже запланированного. Детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре не было. | Данные ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница"
78 | Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами | процент | 100 | 100 | 100 | 100% | 1 | Фактический результат соответствует запланированному | Данные ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница"
79 | Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет) | единица | 21.4 | 19 | 31.08 | 61.13% | 0 | Показатель не достигнут. Отмечается тенденция к снижению показателя по сравнению с 2017 годом | Форма ФСН №13
80 | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н | процент | 0 | 0 | 0 | - | - | Показатель не оценивается. Плановый показатель на 2019 - 0. | Отчет о реализации проекта "Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
81 | Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | процент | 4.1 | 1.75 | 1 | 57.14% | 0 | Фактическое значение целевого показателя ниже запланированного. | Форма ФСН №14-ДС табл. 2000 + 2001
82 | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н | процент | 0 | 0 | 0 | - | - | Показатель не оценивается. Плановый показатель на 2019 - 0. | Отчет о реализации проекта "Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
83 | Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) | человек | - | 4.8 | 1.7 | 282.4% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. Фактический показатель ниже планируемого | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
84 | Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми | человек | - | 10 | 1.8 | 18% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. Фактический показатель ниже планируемого | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
85 | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | человек | - | 48.6 | 16.6 | 292.8% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. Фактический показатель ниже планируемого | Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики
86 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактических целями | процент | 44.2 | 48.5 | 48.5 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. | Форма ФСН №30, таб 2105
87 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | процент | - | 30 | 30.8 | 102.7% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. Фактический показатель выше планируемого | Ежеквартальный отчет о реализации проекта "Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в системе "Электронныйй бюджет"
88 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | процент | - | 20 | 27.2 | 136% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. Фактический показатель выше планируемого | Ежеквартальный отчет о реализации проекта "Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в системе "Электронныйй бюджет"
89 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | процент | - | 30 | 38.8 | 129.3% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. Фактический показатель выше планируемого | Ежеквартальный отчет о реализации проекта "Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в системе "Электронныйй бюджет"
90 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | процент | - | 30 | 30.4 | 101.3% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. Фактический показатель выше планируемого | Ежеквартальный отчет о реализации проекта "Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в системе "Электронныйй бюджет"
91 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | процент | - | 30 | 34.1 | 113.7% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. Фактический показатель выше планируемого | Ежеквартальный отчет о реализации проекта "Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в системе "Электронныйй бюджет"
Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
92 | Охват санаторно-курортным лечением пациентов | процент | 76.2 | 36 | 72.2 | 200.6% | 1 | Показатель достигнут, фактический результат выше запланированного | Данные подсистемы мониторинга мсанаторно-курортного лечения Минздрава России
93 | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов | процент | 20 | 21 | 21.5 | 102.4% | 1 | Показатель достигнут, фактический результат выше запланированного | Данные ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница", ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО"
94 | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся | процент | 100 | 82 | 100 | 122% | 1 | Показатель достигнут, фактический результат выше запланированного | Данные ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница", ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО"
Подпрограмма 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
95 | Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского образования и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования | человек | 60 | 40 | 55 | 137.5% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Данные ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница", ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО"
96 | Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского образования и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена | человек | 94 | 84 | 88 | 104.8% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Данные ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница", ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО"
97 | Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах | человек | 1 | 2 | 5 | 250% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. | Данные ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница", ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО"
98 | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ненецкого автономного округа | процент | - | 90 | 75 | 83.33% | 0.5 | Значение целевого показателя не достигнуто. Трудоустроены 3 из 4 выпускников. 1 отказ от трудоустройста в НАО. | Данные мониторинга трудоустройства медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации
99 | Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Ненецкого автономного округа | процент | 14.1 | 55 | 20.1 | 36.55% | 0 | Значение целевого показателя не достигнуто. Получение категории носит заявительный характер, по желанию специалиста. | Данные ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница", ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО"
100 | Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Ненецкого автономного округа | процент | 25.3 | 65 | 33 | 50.77% | 0 | Значение целевого показателя не достигнуто. Получение категории носит заявительный характер, по желанию специалиста. | Данные ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница", ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО"
101 | Доля аккредитованных специалистов | процент | 2 | 2 | 0 | - | - | Показатель не оценивается. Аккредитация не проводилась т.к. не было выпуска среднего медицинского персонала. | Данные ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница", ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО"
102 | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты. | процент | 100 | 85.7 | 100 | 116.7% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. Фактический результат выше планируемого. | Заявка на участие в мероприятии по финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек/ фактически произведенные выплаты
Подпрограмма 6. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
103 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания | процент | 100 | 98 | 100 | 102% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Региональная медицинская информационная система «Витакор», сегмент - модуль «Льготное лекарственное обеспечение»
104 | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | процент | 100 | 98 | 100 | 102% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Региональная медицинская информационная система «Витакор», сегмент - модуль «Льготное лекарственное обеспечение»
105 | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении | процент | 0 | 3 | 0 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат ниже планируемого | Региональная медицинская информационная система «Витакор», сегмент - модуль «Льготное лекарственное обеспечение»
Подпрограмма 7. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
106 | Доля граждан из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты | процент | 100 | 60 | 100 | 166.7% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого. | Единая государственная информационная система здравоохранения Ненецкого автономного округа (далее-ЕГИСЗ НАО)
107 | Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте | процент | 100 | 75 | 100 | 133.3% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого. | ЕГИСЗ НАО
108 | Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу | процент | 100 | 85 | 100 | 117.6% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого. | ЕГИСЗ НАО
109 | Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу | процент | 10 | 15 | 15 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто | Мониторинг возможности записи на прием к врачу
110 | Доля удаленных подразделений медицинских организаций, в которых организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, в соответствии с требованиями Минздрава России | процент | 72 | 40 | 100 | 250% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого. | Внедрение телемедицинского модуля и программного обеспечения позволило обеспечить100% доступность удаленных подразделений медицинских организаций по оказанию медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.
111 | Доля удаленных подразделений медицинских организаций, имеющих широкополосный доступ в Интернет | процент | 96 | 90 | 100 | 111.1% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого. | Показатель регионального проекта "Цифровой контур НАО"
Региональный проект Ненецкого автономного округа " Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного округа на основе госудаоственной информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа"
112 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | тыс. чел. | - | 4.89 | 6.231 | 127.4% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого. | Ежеквартальный отчет о реализации проекта " Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного округа на основе госудаоственной информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа"
113 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | процент | - | 100 | 100 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. | Ежеквартальный отчет о реализации проекта " Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного округа на основе госудаоственной информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа"
114 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федераци | процент | - | 0 | 0 | - | - | Показатель не оценивается | Ежеквартальный отчет о реализации проекта " Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного округа на основе госудаоственной информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа"
115 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций | процент | - | 100 | 100 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. | Ежеквартальный отчет о реализации проекта " Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого автономного округа на основе госудаоственной информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа"
Подпрограмма 8. Совершенствование системы управления в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа
116 | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | процент | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 100% | 1 | Показатель достигнут | Отчет по программе государственных гарантий
117 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | процент | 38.5 | 38.3 | 38.3 | 100% | 1 | Показатель достигнут | Отчет по программе государственных гарантий
118 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий | процент | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 100% | 1 | Показатель достигнут | Отчет по программе государственных гарантий
119 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий | процент | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 100% | 1 | Показатель достигнут | Отчет по программе государственных гарантий
120 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | процент | 47 | 46 | 46 | 100% | 1 | Показатель достигнут | Отчет по программе государственных гарантий
Подпрограмма 9. Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ненецкого автономного округа
121 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, общий показатель | процент | 89.2 | 90 | 90.3 | 100.3% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Данные мониторинга вылетов САС
Региональный проект Ненецкого автономного округа " Развитие первичной медико-санитарной помощи"
122 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | процент |  | 90 | 90.4 | 100.4% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто, фактический результат выше планируемого | Данные мониторинга вылетов САС
123 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее. | человек |  | 193 | 193 | 100% | 1 | Значение целевого показателя достигнуто. | Данные мониторинга вылетов САС
ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ
| Оценка степени достижения целевых показателей | 1) ОД цп90%= 94/109х100% = 86,2% 2) ОД цп 85%=99/109х100%= 90,8% 3) ОД цп 75% =103/109х100%=94,5%