УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Козенков (личная подпись)

«\_\_\_» февраля 2018 г.

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственной программы Ненецкого автономного округа**

**«Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы»**

**за 2017 год**

Ответственный исполнитель: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

Соисполнители: отсутствуют.

Исполнитель: главный консультант отдела организации социальной поддержки и социального обслуживания населения управления труда и социальной защиты Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа Дудакалов Александр Владимирович

Тел. 4-57-77, электронный адрес: adudakalov@ogvnao.ru.

**Раздел 1. Результаты**

**реализации государственной программы**

**Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы»,**

**достигнутые за отчетный год**

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.11.2016 № 350-п утверждена государственная программа Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 07.11.2017 № 339-п) (далее - Программа), куда входят:

отдельное мероприятие «Оказание зубопротезной помощи гражданам старшего поколения, проживающим в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа»;

подпрограмма 1 «Проведение мероприятий, направленных на активизацию деятельности, укрепление здоровья граждан старшего поколения, мероприятий по преемственности поколений и укрепления семейных ценностей»;

подпрограмма 2 «Повышение качества жизни старшего поколения Ненецкого автономного округа».

* 1. **Оценка степени реализации мероприятий государственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) путем сопоставления планируемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий за отчетный год на основе плана реализации**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы за 2017 год, в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2017, составил 706 650,9 тыс. руб., из них средства федерального бюджета составили 13,4 тыс. руб. Фактическое исполнение Программы составило 705 007,0 тыс. руб. или 99,8%.

Отдельное мероприятие «Оказание зубопротезной помощи гражданам старшего поколения, проживающим в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа».

Исполнителем мероприятия является ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника».

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 1 108,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0,0 тыс. руб. или 0% от плана, фактическое исполнение – 0,0 тыс. руб., или 0 % от кассового исполнения.

**Подпрограмма 1 «Проведение мероприятий, направленных на активизацию деятельности, укрепление здоровья граждан старшего поколения, мероприятий по преемственности поколений и укрепления семейных ценностей».**

Основное мероприятие 1 «Методическая и информационная поддержка мероприятий».

Исполнителем мероприятия является ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания».

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 256,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в размере 13,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило: 242,6 тыс. руб. окружного бюджета и 13,4 тыс. руб. федерального бюджета или 100% от плана, фактическое исполнение – 242,6 тыс. руб., или 94,8 % от кассового исполнения.

Реализация основного мероприятия включает в себя:

• Субсидии на реализацию мероприятий социальной программы, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, источником финансового обеспечения которых является субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии № 5/52/1-2017/120 подписано 27 декабря 2017 года. Финансирование на сумму 13,4 тыс. руб. поступило на лицевой счет ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» 29 декабря 2017 года на невыясненные доходы (в платежном поручении был неточно указан код субсидии). Уведомление об уточнении операций клиента №51 направлено в УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 29 декабря 2017 года. Кассовые выплаты учреждений осуществляются на следующий рабочий день за днем представления в УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу платежных и расчетных документов, соответственно денежные средства поступили на лицевой счет ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» в выходной нерабочий день 30 декабря 2017 года.

• Организацию работы Университета пожилых людей.

Финансирование предусмотрено в размере 232,40 тыс. руб., исполнено на 100%, расходы составили 232,40 тыс. руб. или 100%. Инициатор создания Университета Председатель Правления Ненецкого регионального Союза пенсионеров России Костина Римма Васильевна. Университет осуществляет свою деятельность при Ненецкой окружной библиотеке имени А.И. Пичкова. Руководит проектом – заведующая библиотекой Алла Ивановна Кожурова. В рамках работы Университета в течение года проводятся обучения граждан пожилого возраста компьютерной грамотности, лекции историко-культурного и правового направления. Расходы на оплату по договорам гражданско-правового характера и уплату страховых взносов составили 215,6 тыс. руб., приобретение канцтоваров и призов - 16,8 тыс. руб.

• Организацию чествования победителей конкурса «Золотое перо НАО». Финансирование предусмотрено в размере 10,20 тыс. руб., исполнено на 100%, расходы составили 10,20 тыс. руб. или 100%. Ежегодный конкурс направлен на определение представителей СМИ региона, добившихся своей профессиональной деятельностью наибольшего признания по итогам года.

В рамках Программы приобретен ценный подарок (планшет) для награждения участника, победившего в номинации «Лучший очерк о ветеранах Ненецкого автономного округа по теме «Твои люди, округ!». Торжественная церемония награждения победителей проводится ежегодно в канун Дня российской печати, который отмечается в России 13 января.

Основное мероприятие 2 «Проведение мероприятий, направленных на активизацию деятельности, укрепление здоровья граждан старшего поколения».

Исполнителем мероприятия является ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания».

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 680,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 680,7 тыс. руб. или 100% от плана, фактическое исполнение – 680,7 тыс. руб., или 100 % от кассового исполнения.

Реализация основного мероприятия включает в себя:

• Организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивно-массовая работа среди граждан старшего поколения на территории Ненецкого автономного округа.

В отчетном периоде на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в размере 183,80 тыс. рублей, исполнение - 100 %. Кассовый расход составил 183,76 тыс. руб. или 100%, в том по мероприятиям:

- Соревнование «Кубок среди ветеранов» приобретена подарочная продукция (медали, грамоты, сертификаты) на сумму 10,0 тыс. руб.;

- Соревнование «Лыжня здоровья» приобретена подарочная продукция (медали, грамоты, сертификаты) на сумму 10,0 тыс. руб.;

- Соревнование «Эстафета поколений» оплата договора ГПХ за услуги по обеспечению питанием участников соревнований (изготовление блинов) на сумму 20,0 тыс. руб.;

Спортивные лыжные соревнования проводятся в рамках клубной деятельности Автономной некоммерческой организации «Клуб любителей лыжного спорта», которая была создана в 2000 году для претворения в жизнь таких благих целей, как пропаганда здорового образа жизни, развитие ветеранского и детского спорта в городе, участие спортсменов в российских и международных соревнованиях по лыжным гонкам. Количество участников соревнований ежегодно растет. Пользуется популярностью и «Лыжня здоровья» среди лыжников почтенного возраста.

- Спартакиада среди граждан старшего поколения по 4-м видам спорта (стрельба, дартс, шахматы, настольный теннис - мужской и женский зачет) приобретены подарочные сертификаты (36 шт.) на сумму 30,0 ты. руб. Главная цель спортивных мероприятий – пропаганда и популяризация ценностей физической культуры и спорта среди пожилых людей, а также привлечение людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

- Спортивно-оздоровительная работа с инвалидами старшего поколения инвалидами по зрению (шашечный турнир) на сумму 30,0 тыс. руб. Традиционно турнир по шашкам проходит ежегодно в Международный день слепых, который отмечается 13 ноября, в местном отделении Всероссийского общества слепых с участием парламентариев.

- Межмуниципальный спортивный праздник «Чтобы тело и душа были молоды» на базе МКУ «СК «Звездный» п.Красное на сумму 46,86 тыс. руб. Ежегодно в октябре в филиале ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» п. Красное проводится межмуниципальное спортивно-оздоровительное мероприятие «Чтобы тело и душа были молоды!» среди людей старшего возраста. В соревнованиях приняло участие 30 спортсменов в возрасте от 50 до 81 года из п. Красное, п. Нельмин-Нос, и д. Андег.

- Организация участия граждан старшего поколения в интеллектуально-творческих конкурсах межрегионального и всероссийского уровней (Межмуниципальный фестиваль художественного творчества «Нам года не беда!» (п. Хонгурей), на сумму 36,9 тыс. руб. приобретена подарочная продукция (рамки для фотографий, грамоты, часы), изготовление плакатов, фотографий. Мероприятия проводятся в рамках клуба общения пенсионеров «Родник».

• Организация участия граждан старшего поколения в региональных и всероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях.

В отчетном периоде на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в размере 443,30 тыс. руб., исполнено на 100%, расходы составили 443,30 тыс. руб. или 100%, в том числе по мероприятиям:

- Организация участия граждан во Всероссийской спартакиаде среди граждан пожилого возраста. Оплата проезда и проживания участникам на сумму 277,6 тыс. руб. Так же закуплена спортивная форма на сумму 90,0 тыс. руб. В 2017 году спартакиада проходила в г. Пенза.

- Организация участия граждан в чемпионате России по лыжным гонкам среди ветеранов представителей старшего поколения. Оплата проезда и проживания участникам соревнования в сумме 58,3 тыс. руб.

- Организация участия граждан пожилого возраста в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации (Чемпионат Архангельской области среди ветеранов по настольному теннису) оплата проезда участникам соревнования в сумме 17,4 тыс. руб.

• Организация участия граждан старшего поколения в интеллектуально-творческих конкурсах межрегионального и всероссийского уровней (компьютерное многоборье). Предусмотрено финансирование в размере 53,6 тыс. руб., исполнено - 100%, расходы составили 53,6 тыс. руб. (оплата проезда участникам соревнования) или 100%. VII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров в 2017 году состоялся г. Санкт-Петербург.

Основное мероприятие 3 «Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений».

Исполнителем мероприятия является ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания».

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 617,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 460,7 тыс. руб. или 74,7% от плана, фактическое исполнение – 460,7 тыс. руб., или 100 % от кассового исполнения.

Реализация основного мероприятия включает в себя:

• Мероприятия по преемственности поколений, укрепления семейных ценностей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в размере 617,00 тыс. руб., расходы составили 460,75 тыс. руб. или 75% от плана. Причина невыполнения: экономия образовалась по итогам закупочных процедур, а также в результате исполнения контракта по фактическим расходам (букетов цветов для праздничных мероприятий потребовалось в меньшем количестве, чем запланировано сметой). 13 декабря 2017 года была подана бюджетная заявка на уменьшение бюджетных ассигнований, которая была не удовлетворена.

В том числе кассовый расход по мероприятиям:

- Организация конкурса «Чистое подворье» - 10,4 тыс. руб. Участие в конкурсе принимали порядка 200 личных хозяйств из 16 населенных пунктов региона. Главными критериями являются благоустройство подворья, наличие деревьев, кустарников, состояние цветников, занятие огородничеством, наличие скота и птицы, сохранение семейных традиций, личный вклад в благоустройство подворья, участие в общественной жизни муниципального образования или микрорайона города Нарьян-Мара.

- Организация акции «Милосердие» - 55,3 тыс. руб. В Международный день пожилых людей сотрудники многих предприятий навещают своих ветеранов. Но есть люди, отдавшие всю жизнь учреждениям, которых теперь нет или они перешли в частные руки. Чтобы такие пенсионеры не чувствовали себя брошенными, Союзом пенсионеров традиционно проводится акция «Милосердие», во время которой представители организации навещают одиноких стариков и вручают ценные подарки (комплект постельного белья, плед).

- Организация цикла конкурсов, проводимых среди граждан пожилого возраста, страдающих нарушением зрения, «Чтение по Брайлю» - 5,2 тыс. руб.;

- Организация цикла конкурсов, проводимых среди граждан пожилого возраста, страдающих нарушением зрения, «Помоги себе сам» - 7,0 тыс. руб.;

- Организация цикла конкурсов, проводимых среди граждан пожилого возраста, страдающих нарушением зрения «Биорисунок» - 5,5 тыс. руб.

Организаторы выше указанных мероприятий Ненецкая местная организация Всероссийского общества слепых. Мероприятия проводятся ежегодно в декабре месяце, в рамках мероприятий приуроченных к Декаде инвалидов с 1 по 10 декабря, в местной организации Всероссийского общества слепых.

- Организация поздравлений юбиляров (80 лет, 85 лет, 90 лет и старше) с вручением ценного подарка – 140,2 тыс. руб. От имени Администрации Ненецкого автономного округа сотрудниками Департамента ЗТ и СЗН НАО и Комплексного центра социального обслуживания юбилярам в течение года вручаются ценные подарки (комплект постельного белья, плед).

- Организация и проведение фестиваля клубов общения пенсионеров «Я люблю тебя жизнь» - 104,7 тыс. руб. Под крылом Союза пенсионеров в Ненецком автономном округе сегодня живут и здравствуют более 40 клубов общения, расположенных не только в городе, но и на селе. В день подведения итогов Окружного смотра-конкурса «Чистое подворье» в Нарьян-Маре проводится съезжий фестиваль для людей высокого возраста «Я люблю тебя, Жизнь» и выставка-продажа сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках «Дары Заполярья».

- Организация чествования семей, награжденных медалью «За любовь и верность», расходы составили 132,5 тыс. руб. (приобретены грамоты на 5,9 тыс. руб., оплата транспортных расходов по доставке подарочных наборов из Москвы - 1,0 тыс. руб., организация питания - 89,9 тыс. руб., приобретение цветов – 35,7 тыс. руб.). В День семьи, любви и верности в Нарьян-Маре чествуют семейные пары, которые стали для земляков примером верной любви, достоинства и уважения друг к другу. В браке пары прожили сорок и более лет, достойно воспитав детей и внуков. С 2010 по 2016 год в округе медалью «За любовь и верность» наградили 375 супружеских пар, в 2017-м – награды удостоились ещё 18 семейных пар.

Основное мероприятие 4 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Ненецкого автономного округа».

Исполнителем мероприятия является ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания».

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 973,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 971,6 тыс. руб. или 99,8% от плана, фактическое исполнение – 971,6 тыс. руб., или 100 % от кассового исполнения.

Реализация основного мероприятия включает в себя:

* Обеспечение неисполненных расходных обязательств по состоянию на 01.01.2017, предусмотрено финансирование за отчетный период в размере 240,8 тыс. руб., кассовое исполнение в отчетном периоде составило 240,7 тыс. руб. или 100 % от запланированного лимита.
* Мероприятие «День победы». Предусмотрено финансирование за отчетный период в размере 178,85 тыс. руб., исполнено на 100%, расходы составили 178,85 тыс. руб. или 100%. В рамках программных мероприятий в канун празднования Дня победы для участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла и «детей войны» организовывается и проводится торжественный вечер за столиками. Торжественное мероприятие ежегодно проводится в зале ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «ЛИДЕР». Традиционно в День победы в Культурно-деловом центре «Арктика» (ресторан) организовывается торжественный приём-обед для инвалидов и участников ВОВ. Инвалидам и участникам ВОВ вручаются ценные памятные подарки, продовольственные наборы, цветы. На мероприятиях организовывается медицинское обслуживание. Приобретены подарочные наборы - 53,35 тыс. руб., цветы 13,3 тыс. руб., организация обеда – 89,0 тыс. руб., медицинское обслуживание – 23,2 тыс. руб.
* Чествование в дни воинской славы участников ВОВ, вдов погибших. На проведение мероприятия предусмотрено финансирование в размере 494,29 тыс. руб., исполнено на 100 %, расходы составили 494,3 тыс. руб. или 100%. В рамках программных мероприятий в канун празднования Дня победы для участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла и «детей войны» организовывается и проводится торжественный вечер за столиками. Торжественное мероприятие ежегодно проводится в зале ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «ЛИДЕР». Традиционно в День победы в Культурно-деловом центре «Арктика» (ресторан) организовывается торжественный приём-обед для инвалидов и участников ВОВ. Инвалидам и участникам ВОВ вручаются ценные памятные подарки, продовольственные наборы, цветы. На мероприятиях организовывается медицинское обслуживание. По данному мероприятию приобретены открытки – 10,9 тыс. руб., цветы 20,0 тыс. руб., мультиварки – 63,0 тыс. руб., организация торжественного вечера – 388,7 тыс. руб., медицинское обслуживание – 11,7 тыс. руб.
* Абонентское обслуживание устройств «Мобильный телефон с тревожной кнопкой» и «Домашняя станция с тревожной кнопкой», предусмотрено финансирование за отчетный период в размере 59,10 тыс. руб., исполнено на 100%, расходы составили 58,06 тыс. руб. или 98%. Экономия образовалась в связи с сокращением контингента (по причине смерти), нуждающегося в данной услуге.

**Подпрограмма 2 «Повышение качества жизни старшего поколения Ненецкого автономного округа».**

Основное мероприятие 1 «Повышение качества жизни пожилых людей Ненецкого автономного округа».

Исполнителем мероприятия является ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения».

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 703 015,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 702 651,4 тыс. руб. или 99,9% от плана, фактическое исполнение – 702 651,4 тыс. руб., или 100 % от кассового исполнения.

Реализация основного мероприятия включает в себя:

* Социальную помощь неработающим гражданам старшего поколения на компенсацию расходов на зубопротезирование. На 2017 год запланировано 9 243,7 тыс. руб. при плановых показателях на год 384 получателей, кассовый расход составил 9 238,6 тыс. руб. при фактических показателях - 384 получателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,9 % от плановых показателей. Остатки средств по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности.
* Социальную помощь неработающим гражданам старшего поколения на компенсацию стоимости проезда к месту оздоровления и обратно в учреждение социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа. На 2017 год запланировано 17,0 тыс. руб. при плановых показателях 4 получателя, кассовый расход составил 0,2 тыс. руб., при фактических показателях 0 получателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 1,2 % от плановых показателей. Оплата производилась только за услуги связи (кредиторская задолженность 2016 года). Неполное исполнение связано с тем, что выплата носит заявительный характер.
* Социальную помощь гражданам пожилого возраста на компенсацию проезда для участия в спортивных соревнованиях и интеллектуально-творческих мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации. На 2017 год запланировано 179,0 тыс. рублей при плане 25 получателей, кассовый расход составил 171,1 тыс. руб. при фактических показателях 24 получателя. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 95,6 % от плановых показателей. Фактические расходы меньше учтенных при планировании.
* Единовременную компенсационную выплату пожилым гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда», «Ветеран труда Ненецкого автономного округа». На отчетный период 2017 года отсутствует финансирование.
* Ежемесячную компенсационную денежную выплату лицам, имеющим звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран труда Ненецкого автономного округа», и лицам, приравненным к ним. На 2017 год запланировано 56 672,1 тыс. рублей при плане 5975 получателей, кассовый расход составил 56 626,2 тыс. руб. при фактических показателях 5971 получателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,9 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей.
* Единовременную компенсационную выплату гражданам пожилого возраста ко Дню пожилого человека. На 2017 год запланировано 62 716,9 тыс. руб. при плане 7550 получателей, кассовый расход составил 62 539,6 тыс. руб. при фактических показателях за 2017 год 7549 получателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,7 % от плановых показателей. Остатки средств только по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности. Неполное исполнение связано с возвратом денежных средств по причине закрытия вкладных счетов получателей.
* Ежемесячную денежную выплату гражданам - бывшим работникам Нарьян-Марского городского рыболовецкого кооператива и объединения общественного питания Ненецкого окружного рыболовецкого потребительского союза. На 2017 год запланировано 3 990,3 тыс. руб. при плане 66 получателей, кассовый расход составил 3 990,3 тыс. руб. при фактических показателях за 2017 год 6 получателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.
* Ежемесячную компенсационную выплату лицам, родившимся в 1932 - 1945 годах. На 2017 год запланировано 130 066,9 тыс. руб. при плановых показателях 1535 получателей, кассовый расход составил 130 059,2 тыс. руб. при фактических показателях 1535 получателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,99 % от плановых показателей. Остатки средств только по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности.
* Оплату занимаемой общей площади жилых помещений и стоимости коммунальных услуг лицам, имеющим звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран труда Ненецкого автономного округа», и лицам, приравненным к ним. На 2017 год запланировано 75 528,3 тыс. руб. при плановых показателях 5272 получателей, кассовый расход составил 75 523,6 тыс. руб. при фактических показателях 5271 получателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,99 % от плановых показателей. Остатки средств только по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности. Неполное исполнение связано с фактическими затратами согласно поступившим документам от управляющих компаний.
* Ежемесячную компенсационную выплату гражданам, получающим пенсию. На 2017 год запланировано 364 601,6 тыс. руб. при плановых показателях 13342 получателей, кассовый расход составил 364 502,6 тыс. руб. при фактических показателях за 2017 год 13340 получателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,97 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с возвратом денежных средств по причине закрытия вкладных счетов получателей. Остатки средств по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности.

**Оценка степени реализации мероприятий государственной программы**

**(достижение непосредственных результатов их реализации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы,  мероприятий | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат | | Фактический результат  реализации мероприятия | Степень реализации мероприятия,  % факт. результата к ожидаемому |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| Отдельное мероприятие «Оказание зубопротезной помощи гражданам старшего поколения, проживающим в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа» | ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника» | | В рамках данного мероприятия планировался выезд в с. Коткино на оказание зубопротезной помощи гражданам старшего поколения. | Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием расходного материала необходимого для оказания медицинской помощи в период командировки. Аукцион на приобретение расходного материала объявленный в октябре, в связи с поступающими запросами о разъяснении положений документации перенесен на ноябрь, однако на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, в связи с чем аукцион признан несостоявшимся. | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Проведение мероприятий, направленных на активизацию деятельности, укрепление здоровья граждан старшего поколения, мероприятий по преемственности поколений и укрепления семейных ценностей» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Методическая и информационная поддержка мероприятий» | ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» | Проведение мероприятий социальной программы, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.  Организация работы Университета пожилых людей, в рамках которой проводятся обучения граждан пожилого возраста компьютерной грамотности, лекции историко-культурного и правового направления.  Организацию и проведение конкурса «Золотое перо НАО», который направлен на определение представителей СМИ региона, добившихся своей профессиональной деятельностью наибольшего признания по итогам года. | | Основное мероприятие реализовано в полном объеме. | 100,0 |
| Основное мероприятие 2 «Проведение мероприятий, направленных на активизацию деятельности, укрепление здоровья граждан старшего поколения» | ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» | Создание условий для самореализации и социальной активности граждан старшего поколения, организация досуга и отдыха этих граждан, их вовлечение в различные виды деятельности (физкультурно-оздоровительную, туристскую и культурную). | | Основное мероприятие реализовано в полном объеме. | 100,0 |
| Основное мероприятие 3 «Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений» | ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» | Организация, с участием некоммерческих организаций Союза пенсионеров России и Всероссийского общества слепых, проведение мероприятий для граждан старшего поколения. | | Активизация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих из граждан старшего поколения, проживающих на территории Ненецкого автономного округа.  Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, активное взаимодействие родственников граждан старшего поколения, а также общества в целом с гражданами старшего поколения, выражающееся  вовлечении граждан старшего поколения в активную общественную жизнь. | 100,0 |
| Основное мероприятие 4 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Ненецкого автономного округа» | ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» | Чествования долгожителей, участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, «детей войны» и вдов погибших. | | Основное мероприятие реализовано в полном объеме. | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества жизни старшего поколения Ненецкого автономного округа» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Повышение качества жизни пожилых людей Ненецкого автономного округа» | ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» | Повышение уровня жизни граждан старшего поколения, проживающих на территории Ненецкого автономного округа. | | Улучшение демографической ситуации в Ненецком автономном округе за счет увеличения продолжительности жизни. | 99,96 |

* 1. **Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение цели государственной программы**

Целью государственной программы является создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, содействие активному участию данной категории граждан в жизни общества.

Для достижения целей Программы предусмотрено решение следующих задач:

привлечение общественного внимания к проблемам людей старшего поколения, пропаганда позитивной роли пожилых людей в жизни общества;

активизация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих из граждан старшего поколения, проживающих на территории Ненецкого автономного округа;

создание условий для удовлетворения образовательных потребностей граждан старшего поколения;

повышение уровня финансовой и правовой грамотности граждан старшего поколения в условиях современной экономики;

создание условий для обеспечения гражданам старшего поколения доступа к информации;

создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом;

сохранение и укрепление здоровья граждан старшего поколения;

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества;

формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям;

доступность адресной, своевременной помощи для нуждающихся в ней граждан старшего поколения.

Учреждениями социального обслуживания и социальной защиты населения организованы мероприятия по поддержанию жизненной активности граждан старшего поколения и предоставлены меры социальной поддержки. Особое внимание уделено совершенствованию коммуникационных связей и развитию интеллектуального потенциала пожилых людей. Граждане старшего поколения прошли обучение навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет.

С целью организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей по интересам, с участием некоммерческих организаций, проведены организационно-культурные мероприятия, праздничные мероприятия, связанные с памятными датами, физкультурно-спортивные мероприятия. Организована система общественной работы с пожилыми людьми.

Подробная информация по каждому проведенному мероприятию описана в п.1.1.

* 1. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям, плановые значения по которым не достигнуты**

Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении 1 к настоящему отчету.

* 1. **Перечень отдельных и основных мероприятий государственной программы, выполненных в отчетном году в установленные сроки и в полном объеме согласно плану реализации**

В отчетном году в полном объеме в установленные сроки выполнены все 5 основных мероприятий, предусмотренные государственной программой.

* 1. **Запланированные, но не достигнутые результаты реализации государственной программы с указанием не выполненных или выполненных не в полном объеме отдельных и основных мероприятий государственной программы, а также причин их невыполнения или выполнения не в полном объеме**

В отчетном году не исполнено отдельное мероприятие «Субсидия бюджетным учреждениям на оказание зубопротезной помощи гражданам старшего поколения, проживающим в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа». Запланировано – 1 108 300,00 рублей, исполнено – 0,00 рублей.

В рамках данного мероприятия планировался выезд в с. Коткино на оказание зубопротезной помощи гражданам старшего поколения. Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием расходного материала необходимого для оказания медицинской помощи в период командировки. Аукцион на приобретение расходного материала объявленный в октябре, в связи с поступающими запросами о разъяснении положений документации перенесен на ноябрь, однако на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, в связи с чем аукцион признан несостоявшимся. В случае проведения повторной закупки поставка расходного материала была бы возможна в январе 2018 года.

**1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Отрицательным фактором, повлиявшим на ход реализации государственной программы, явилось отсутствие участников при проведении аукциона на поставку расходного материала для оказания зубопротезной помощи гражданам старшего поколения, проживающим в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа.

* 1. **Результаты оценки эффективности реализации государственной программы**

Оценка эффективности реализации государственной программы произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п. В результате оценки получено следующее:

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы за отчетный год составила 100% (5 (общее число целевых показателей с уровнем исполнения не менее 95%) / 5 (общее количество плановых целевых показателей 2017 года) х 100%), что соответствует высокому уровню эффективности.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы за отчётный год составила 99,8%.

Оценка степени реализации мероприятий Программы за отчётный год составила 83,33% (5 мероприятий из 6 выполнены в полном объеме).

Вывод: Показатель оценки эффективности государственной программы удовлетворительный.

**Раздел 2. Результаты реализации мер правового регулирования**

Основные меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы реализуются в рамках действующих нормативных и нормативно-правовых актов, указанных в Приложении 3 к Программе.

**Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

**3.1. Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию государственной программы**

Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы приведены в приложении 2 к настоящему отчету.

**3.2. Сведения о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Ненецкого автономного округа по государственной программе**

В рамках государственной программы не предусмотрено оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ненецкого автономного округа.

**Раздел 4. Сведения**

**о внесенных изменениях в государственную программу**

**Ненецкого автономного округа**

**«Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы»**

**в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид и наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации НАО  «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы» | от 22.03.2017 | № 94-п | Приведение объемов финансирования государственной программы Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы» на 2017 год в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 20.02.2017 № 303-оз) |
| 2 | Постановление Администрации НАО  «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы» | от 07.11.2017 | № 339-п | Приведение объемов финансирования государственной программы Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы» на 2017 год в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 27.06.2017 № 324-оз);  Приведение форм приложений к государственной программе в соответствии с постановлением Администрации НАО от 23.07.2014 № 267-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа» (в ред. от 12.05.2017 № 152-п) |

**Раздел 6. Презентация годового отчета об исполнении**

**государственной программы**

Презентация годового отчета об исполнении государственной программы представлена в электронном виде в формате «pptx.».