Пояснительная записка по реализации

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы»

за январь - июнь 2018 года

Государственная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением и организованными формами отдыха и оздоровления»;

Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Бюджетные ассигнования утверждены законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2018 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Лимиты бюджетных обязательств на отчетный период доведены своевременно, в полном объеме в соответствии с бюджетной росписью.

На отчетный период 2018 года предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 34286,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы окружного бюджета в текущем периоде 2018 года составили 25193,5 тыс. рублей или 73,5% от запланированного. Фактическое освоение составило 20205,8 тыс. рублей или 80,2 % от кассового исполнения.

Подпрограмма 1 «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением и организованными формами отдыха и оздоровления»

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде 2018 года утверждено бюджетом Ненецкого автономного округа 20971,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 20617,5 тыс. рублей или 98,3 % от запланированного. Фактическое освоение средств на 30.06.2018 года составило 15631,5 тыс. рублей или 75,8 % от кассового исполнения.

Основное мероприятие «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»

На реализацию основного мероприятия в отчетном периоде 2018 года утверждено бюджетом Ненецкого автономного округа 1218,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 30.06.2018 года составило 864,8 тыс. рублей или 71,0% от кассового исполнения.

1. мероприятие «Предоставление бесплатных путевок детям, нуждающимся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, совместно с одним из родителей, либо с одним из лиц, заменяющих им родителей (дети в возрасте от 4 до 9 лет включительно)»

На 1 полугодие 2018 года запланировано 634,8 тыс. рублей (37 получателей), кассовый расход составил 634,8 тыс. рублей (фактический показатель 37 получателей). Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

.

2. мероприятие «Организация отдыха и оздоровление детей, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, (дети в возрасте от 10 до 15 лет включительно) в составе организованной группы»

На 1 полугодие 2018 года запланировано  176,1 тыс. рублей (3 получателя (2 детей и 1 сопровождающий), кассовый расход составил 176,0 тыс. рублей  (фактический показатель 3 получателя (2 детей и 1 сопровождающий). Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,9% от плановых показателей. Неполное освоение средств связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

3. мероприятие «Предоставление компенсации расходов по приобретению путевок для, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, и одному из родителей, либо лицу, его заменяющему (дети в возрасте от 4 до 9 включительно)»

На 1 полугодие 2018 года запланировано 101,5 тыс. рублей (4 получателя), кассовый расход составил 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 0 % от плановых показателей. Неисполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

4. мероприятие «Оплата стоимости проезда ребенка и его родителя, либо лица, его заменяющего, к месту нахождения санаторно-курортной организации и обратно по санаторно-курортным путевкам (дети в возрасте от 4 до 9 лет включительно)»

На 1 полугодие 2018 года запланировано 305,9 тыс. рублей (план 6 получателей). Кассовый расход составил 54,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 17,7 % от плановых показателей. Оплата производилась только за услуги связи.

Неполное освоение средств связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

Основное мероприятие «Обеспечение детей организованными формами отдыха и оздоровления»

На реализацию основного мероприятия в 1 полугодии 2018 года утверждено бюджетом Ненецкого автономного округа 19752,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 14766,7 тыс. рублей или 74,8 % от кассового исполнения.

1. мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, направляемых в детские оздоровительные организации по путевкам, предоставленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования»:

На 1 полугодие 2018 года запланировано 2204,4 тыс. рублей. Фактический расход составил 1868,9 тыс. рублей или 84,8 %.

В рамках предусмотренных бюджетных ассигнований были заключены договоры с:

- АО «Турконсул» № ТК/КД/0118-16 от 24.01.2018 на сумму 86 656,00 рублей, № ТК/КД/0118-14 от 24.01.2018 на сумму 97 285,00 рублей, № ТК/КД/0118-15 от 24.01.2018 на сумму 72 131,00 рублей, № ТК/КД/0218-45 от 08.02.2018 на сумму 13 991,00 рублей.  на приобретение авиабилетов для поездки детей в Анапу;

- ООО «Эйр-экспресс» № 167/18К от 13.03.2018 на сумму 61 684,00 рублей, № 164/18К от 13.03.2018 на сумму 92 526,00 рублей. на приобретение авиабилетов;

В рамках контракта с ООО «Билет-СВ» № 3 от 09.02.2018 приобретены билеты на сумму 662 275,98 рублей.

Также проводились мероприятия по направлению делегации детей в ФГБОУ Всероссийский детский центр «Орленок»: смена № 5 туристско-краеведческой направленности «Служу Отечеству» с 26 апреля по 18 мая 2018 года  - 10 детей, в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»: смена № 7 социально-педагогической направленности «Лето! Дети! Океан!» с 31 мая по 22 июня 2018 года - 10 детей, в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»: смена № 6 «С днем рождения, Артек!» с 28 мая по 19 июня 2018 года  - 10 детей.

Для приобретения авиабилетов был проведен электронный аукцион и подписан контракт № 0384200004218000004-0390714-02 от 23 февраля 2018 года с ООО «Авис Трэвел Альянс». Для организации проживания в гостиницах был проведен электронный аукцион и подписан контракт № 0384200004218000005-0390714-01 от 18 февраля 2018 года с ООО «Спринт Тур».

2. Мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений Ненецкого автономного округа (дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно)»:

в 1 полугодии 2018 года запланировано в размере 17 548,30 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 12 897,80 тыс. рублей или 73,5 %.

Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде 2018 года утверждено бюджетом Ненецкого автономного округа 13315,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 30.06.2018 года составило 4574,3 тыс. рублей или 34,4 % от кассового исполнения.

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации (дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно)»:

На 1 полугодие 2018 года запланировано 12020,8 тыс. рублей, кассовый расход составил 3982,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 33,1% от доведенных лимитов. Запланирована оплата 3 чартерных рейсов по маршруту Нарьян-Мар – Анапа и обратно, фактически произведена оплата за один рейс Нарьян-Мар – Анапа (109 чел.). Запланирована оплата 173 детских путевок, фактически оплата будет произведена согласно поступившим документам в июле 2018 года. Проживание и питание детей в Нарьян-Маре из сельских населенных пунктов было запланировано на 45 человек, фактически проживало 28 человек.

Основное мероприятие «Организация сопровождения групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации (дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно)»:

На 1 полугодие 2018 года запланировано 713,4 тыс. рублей, кассовый расход составил 12,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 1,8% от доведенных лимитов. Средства были запланированы на проживание в Нарьян-Маре для сопровождающих детей из сельских населенных пунктов (3 человека, факт – 3 человека), а также на проезд и проживание для 11-ти  сопровождающих  в г. Анапа, (факт 8 сопровождающих), оплата будет произведена в июле

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях Ненецкого автономного округа, в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации».

1. мероприятие «Субсидия ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом», на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

на реализацию мероприятия в отчетном периоде 2018 года предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 581,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 30.06.2018 года составило 579,5 тыс. рублей или 100 % от доведенных лимитов.

В рамках доведенных лимитных обязательств проведены аукционные процедуры по организации проезда детей к месту отдыха и обратно. В результате чего заключен договор № 78 от 27 марта 2018 года и осуществлено перечисление бюджетных ассигнований в сумме 367,5 тыс. рублей ООО «Эйр-Экспресс» авансирование за авиабилеты для группы, состоящей из 19 воспитанников и 2 взрослых сопровождающих, направляемых в летний период в медицинский центр «Решма» (Ивановская область) на оздоровление по маршруту Нарьян-Мар - Москва, ж/д билетов Москва - Кинешма - Москва.

Произведена оплата за услуги по приобретению авиа- и железнодорожных билетов для воспитанников и их сопровождающих согласно договорам: № 115 от 03.05.2018 в сумме 11 254,50 рублей на 1 воспитанника по маршруту Архангельск – Москва – Кинешма; № 120 от 08.05.2018 в суме 13 395,00 рублей на 1 воспитателя для работы в летний период по маршруту Архангельск – Москва – Кинешма – Москва –Архангельск, № 122 от 17.05.2018 в сумме 36 678,00 рублей по маршруту Нарьян-Мар – Москва – Кинешма – Москва – Геленджик - Москва на 1 воспитанника и 1 сопровождающего.

Произведена предоплата в сумме 150 586,35 рублей согласно контракту № 0384200000818000009-0259129-01 от 04.05.2018, заключенному с ООО «Вест-Тур», за услуги по бронированию, оформлению авиабилетов билетов для групп воспитанников и сопровождающих их лиц, направляемых в летний период на отдых в оздоровительный лагерь «АНДРЕ» (с. Кабардинка г. Геленджик Краснодарский край) и в детский санаторий «Искра» (Ярославская область).

Заключены контракты на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с различными центрами детского отдыха. Оплата за услуги по организации отдыха и оздоровления будет произведена по факту оказания услуг.