Пояснительная записка по реализации

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе»,

за январь - июнь 2018 года

Утверждено бюджетом субъекта Российской Федерации на отчетный период 632 090,8 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 69 391,7 тыс.руб.

Расходы окружного бюджета в текущем периоде 2018 года составили 611 886,3 тыс.рублей или 96,8 % от запланированного.

Фактическое освоение средств составило 606 274,7 тыс.рублей или 99,1 % от кассового исполнения.

Бюджетные ассигнования утверждены законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2018 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции законов НАО от 23.04.2018 № 394-оз и от 08.06.2018 № 401-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Лимиты бюджетных обязательств на отчетный период доведены своевременно, в полном объеме в соответствии с бюджетной росписью.

Указанная программа состоит из пяти подпрограмм:

1. Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

2. Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа»;

3. Подпрограмма 3. «Улучшение социально-экономического положения семей с детьми в Ненецком автономном округе»;

4. Подпрограмма 4 «Комплексная реабилитация и ресоциализация отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа»;

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере к предоставлению социальных услуг гражданам Ненецкого автономного округа».

Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

На реализацию подпрограммы 1 в отчетном периоде 2018 года утверждено бюджетом Ненецкого автономного округа 305 337,1 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 48907,9 тыс.руб.

Кассовые расходы окружного бюджета в текущем периоде 2018 года составили 295 513,9 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 46587,3 тыс.руб. или 96,8 % от запланированного.

Фактическое освоение средств по состоянию на 30.06.2018 составило 290 500,2 тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета 46587,3 тыс.руб. или 98,3 % от кассового исполнения.

Подпрограмма 1 содержит 13 основных мероприятий, в том числе:

Основное мероприятие 1. «Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам, инвалидам и лицам, осуществляющим за ними уход»

в отчетном периоде 2018 года утверждено бюджетом Ненецкого автономного округа 12 299,7 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета 0,9 тыс.руб..

Кассовые расходы окружного бюджета в текущем периоде 2018 года составили 12244,4 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 0,8 тыс.руб. или 99,6 % от запланированного.

Фактическое освоение средств по состоянию на 30.06.2018 соотвествует кассовому исполнению.

Основное мероприятие 1 содержит 9 детализированных мероприятий, в том числе:

1. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»: на 1 полугодие 2018 года запланировано 0,9 тыс. рублей. Кассовый расход составил 0,8 тыс. рублей (план 1 получатель, факт 1 получатель).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 88,9 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

2. Единовременная компенсационная выплата к Международному Дню инвалидов: на 1 полугодие 2018 года запланировано 424,4 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 424,4 тыс. рублей. За 1 полугодие 2018 года фактически выплачено 47 получателям (план 47 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

3. Ежемесячная компенсационная социальная выплата детям-инвалидам, проживающим в семьях, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчёте на душу населения:  на 1 полугодие 2018 года запланировано 8262,8 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 8261,5 тыс. рублей. (Плановый средний показатель за 1 полугодие 2018 года – 143 получателя, фактический показатель за 1 полугодие 2018 года - 143 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,98 % от плановых показателей. Остатки средств только по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности.

4. Единовременная компенсация инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в чати стоимости приобретенного либо приобретаемого жилого помещения: на 1 полугодие 2018 года запланировано 32,4 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 32,3 тыс. рублей (план 1 получатель, факт 1 получатель.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,69 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

5. Единовременная компенсация стоимости приобретённых самостоятельно протезных изделий и (или) иных технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду:  на 1 полугодие 2018 года запланировано 121,5 тыс. рублей.

Кассовый расход составил  98,1 тыс. рублей (план 12 получателей, факт 10 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 80,74 % от плановых показателей. Средний размер выплаты составил сумму менее запланированной по фактически понесенным затратам стоимости приобретенных протезных изделий и иных технических средств реабилитации.

Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

6. Предоставление единовременной компенсации части стоимости приобретённого самостоятельно технического средства реабилитации (в том числе протезного изделия) в рамках предоставленной частью 6 статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» меры социальной поддержки: на 1 полугодие 2018 года запланировано 1681,4 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 1681,4 тыс. рублей (план 74 получателя, факт 74 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

7. Обеспечение детей-инвалидов, а также лиц, сопровождающих ребёнка-инвалида, бесплатным проездом к месту обучения в специализированное государственное учреждение: на 1 полугодие 2018 года запланировано 457,0 тыс. рублей.

Кассовый расход составил  428,8 тыс. рублей (план 9 получателей, факт 8 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 93,83 % от плановых показателей.

Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

8. Социальная поддержка инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2010 года № 86-оз "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности:  на 1 полугодие 2018 года запланировано 219,1 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 219 тыс. рублей (план 9 получателей, факт 9 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,95 % от плановых показателей.

Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

9. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, либо престарелым гражданином, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения или достигшим 80 лет, а также за ребёнком - инвалидом в возрасте до 18 лет: на 1 полугодие 2018 года запланировано 1100,2 тыс. рублей.

Кассовый расход составил  1098,2 тыс. рублей (плановый средний показатель на 1 полугодие 2018 года – 59 получателей, фактический показатель - 59 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,82 % от плановых показателей. Остатки средств только по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности.

Основное мероприятие  2. «Предоставление мер социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) и лицам, проработавшим в тылу»:

в отчетном периоде 2018 года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 21 351,9 тыс.рублей. Кассовый расход составил 21 140,2 тыс.рублей или 99,0% от запланированного. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от кассового исполнения.

Основное мероприятие 2 содержит 8 детализированных мероприятий, в том числе:

1.Ежегодная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны: на 1 полугодие 2018 года запланировано 611,2 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 611,2 тыс. рублей (план 4 получателя, факт 4 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей

2.Ежемесячная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны: на 1 полугодие 2018 года запланировано 986,2 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 976,7 тыс. рублей. (План – 4 получателя, факт – 4 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,04 % от плановых показателей. Остатки средств только по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности.

3.Ежемесячная компенсационная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, а также гражданам, приравненным к ним: на 1 полугодие 2018 года запланировано 400,0 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 399,3 тыс. рублей. (План – 55 получателей, факт – 55 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,83 % от плановых показателей. Остатки средств только по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности.

4.Ежемесячная компенсационная выплата лицам, проработавшим в тылу на неоккупированных территориях не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945: на 1 полугодие 2018 года запланировано 11428,3 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 11392,7 тыс. рублей (план – 196 получателей, факт – 190 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,69 % от плановых показателей Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей.

5.Оплата занимаемой площади жилых помещений и стоимости коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, а также граждан, приравненных к ним: на 1 полугодие 2018 года запланировано 380,5 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 334,3 тыс. рублей (план – 51 получатель, факт – 45 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 87,86 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с фактическими затратами согласно поступившим документам от управляющих компаний.

6.Ежемесячная выплата гражданам, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в войну с Финляндией в период с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940, либо в Великую Отечественную войну в период с 22 июня 1941 по 9 (11) мая 1945, либо в войну с Японией в период с 9 августа 1945 по 3 сентября 1945 или умер в указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на соответствующем фронте, или умер (погиб) в плену, при условии, если они не достигли возраста 18 лет на день гибели (пропажи без вести) или смерти одного из родителей: на 1 полугодие 2018 года запланировано 5315,4 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 5277,1 тыс. рублей (план – 291 получатель, факт – 289 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,28 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей

7.Единовременная денежная выплата ко Дню Победы лицам, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", либо проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденом или медалью СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и проживающим на территории Ненецкого автономного округа: на 1 полугодие 2018 года запланировано 2164,5 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 2084,1 тыс. рублей. (план – 200 получателей, факт – 193 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 96,29 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей

8.Единовременная денежная выплата ко Дню Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак: на 1 полугодие 2018 года запланировано 65,8 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 64,7 тыс. рублей (план – 6 получателей, факт – 6 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 98,33 % от плановых показателей. Остатки средств только по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности.

Основное мероприятие 3. «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам»:

в отчетном периоде 2018 года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 328,4 тыс.рублей. Кассовый расход составил 302,8 тыс.рублей или 92,2%. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 %.

Основное мероприятие 3 содержит 3 детализированных мероприятий, в том числе:

1.Ежемесячная компенсационная денежная выплата реабилитированным лицам: на 1 полугодие 2018 года запланировано 107,4 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 107,2 тыс. рублей (план – 15 получателей, факт – 15 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,81 % от плановых показателей.

Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

2.Оплата занимаемой общей площади жилых помещений и стоимости коммунальных услуг реабилитированным лицам: на 1 полугодие 2018 года запланировано 183,4 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 183,3 тыс. рублей (план – 14 получателей, факт – 14 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,95 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

3.Социальная поддержка реабилитированных лиц в виде компенсации стоимости проезда один раз в год (туда и обратно): на 1 полугодие 2018 года запланировано 37,6 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 12,3 тыс. рублей (план – 3 получателя; факт – 1 получатель).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 32,71 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

Основное мероприятие 4. «Предоставление мер социальной поддержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»:

1.Ежемесячная компенсационная денежная выплата лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий: на 1 полугодие 2018 года запланировано 73,2 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 69,2 тыс. рублей (план – 8 получателей, факт – 7 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 94,5 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей.

Основное мероприятие 5. «Предоставление мер социальной поддержки участникам боевых действий и вооруженных конфликтов, а также членам их семей»:

в отчетном периоде 2018 года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1240,9 тыс.рублей. Кассовый расход составил 1082,6 тыс.рублей или 87,2% от запланированного.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовому исполнению.

Основное мероприятие 5 содержит 6 детализированных мероприятий, в том числе:

1.Материальная помощь участникам боевых действий и вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской республике и других локальных войн на оплату медицинской реабилитации: на 1 полугодие 2018 года запланировано 126,4 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 120,5 тыс. рублей (план –  2 получателя; факт – 2 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 95,33 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что оплата производилась по фактическим затратам.

2.Материальная помощь участникам боевых действий и вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской республике и других локальных войн (оплата обучения): на 1 полугодие 2018 года запланировано 124,8 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 104,0 тыс. рублей (план – 6 получателей; факт – 5 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 83,33 % от плановых показателей.

Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

3.Материальная помощь участникам боевых действий и вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской республике и других локальных войн на ремонт: на 1 полугодие 2018 года запланировано 263,1 тыс. рублей/

Кассовый расход составил 52,6 тыс. рублей (план – 5 получателей, факт – 1 получатель).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 19,99 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер. Контингент получателей меньше учтенного при планировании.

4.Материальная помощь участникам боевых действий и вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской республике и других локальных войн на строительство (приобретение) жилья: на 1 полугодие 2018 года запланировано 3024,0 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 3024,0 тыс. рублей (план – 3 получателя, факт – 3 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей

5.Оплата занимаемой общей площади жилых помещений и стоимости коммунальных услуг участникам боевых действий: на 1 полугодие 2018 года запланировано 1282,7 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 1232,6 тыс. рублей (плановый средний показатель за 1 полугодие 2018 года – 158 получателей, фактический средний показатель - 152 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 96,09 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с фактическими затратами согласно поступившим документам от управляющих компаний.

6.Социальная поддержка родителей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях вооружённого конфликта, в ходе контртеррористических операций: на 1 полугодие 2018 года запланировано 379,8 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 379,5 тыс. рублей (план 5 получателей, факт 5 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

Основное мероприятие 6. «Предоставление мер социальной поддержки оленеводам и чумработницам»:

в отчетном периоде 2018 года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 739,1 тыс.рублей. Кассовый расход составил 6771,2 тыс.рублей или 87,5% от запланированного. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам.

Основное мероприятие 6 содержит 8 детализированных мероприятий, в том числе:

1.Ежегодные единовременные социальные выплаты оленеводам, чумработницам, которым назначена трудовая пенсия: на 1 полугодие 2018 года запланировано 538,2 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 514,2 тыс. рублей (план – 132 получателя, факт – 126 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 95,54 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер. Контингент получателей меньше учтенного при планировании.

2.Ежемесячные социальные выплаты оленеводам, чумработницам: на 1 полугодие 2018 года запланировано 10312,2 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 10228,4 тыс. рублей (плановый средний показатель за 1 полугодие 2018 года – 874 получателей, фактический средний показатель – 868 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,19 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей.

3.Бесплатное получение средств первой медицинской помощи (медицинские аптечки) оленеводами и чумработницами: на 1 квартал 2018 года запланировано 608,0 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 607,5 тыс. рублей (приобретено 304 аптечки при плане – 304 шт. Выдано получателям 85 аптечек).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,92 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

4.Обеспечение средствами гигиены для новорожденного при рождении ребенка: на 1 полугодие 2018 года объем финансирования не предусмотрен.

5.Ежемесячная компенсационная выплата оленеводам и чумработницам на каждого ребёнка в возрасте от 1,5 до 8 лет: на 1 полугодие 2018 года запланировано 3035,1 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 2895,3 тыс. рублей (план – 93 получателя, факт – 90 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 95,39 % от плановых показателей. Контингент получателей меньше учтенного при планировании.

6.Социальная помощь студентам из числа детей оленеводов, чумработниц: на 1 полугодие 2018 года запланировано 264,4 тыс. рублей

Кассовый расход составил 231,6 тыс. рублей (стипендия: план – 14 получателей, факт – 13 получателей; учеба: план – 4 получателя, факт – 4 получателя; проезд: план – 4 получателя, факт – 3 получатель).. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 87,53 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей по выплате стипендии студентам из числа детей оленеводам, чумработниц а также в связи с тем, что данная выплата носит заявительный характер.. Остатки средств по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности

7.Единовременные социальные выплаты для компенсации расходов на получение дополнительных платных медицинских услуг с целью оформления разрешения на хранение и ношение оружия: на 1 полугодие 2018 года объем финансирования не предусмотрен.

8.Ежегодные единовременные выплаты лицам из числа малочисленных народов Севера на проезд к месту получения на территории Ненецкого автономного округа платных услуг по медицинскому освидетельствованию для оформления разрешения на хранение и ношение оружия, медицинскому осмотру с целью трудоустройства, наркологической помощи: на 1 полугодие 2018 года объем финансирования не предусмотрен.

Основное мероприятие  7. «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим звания и награды Российской Федерации и (или) Ненецкого автономного округа»:

в отчетном периоде 2018 года утверждено бюджетом Ненецкого автономного округа 14122,3 тыс.рублей в том числе средства федерального бюджета в размере 2070,8 тыс.руб. Кассовые расходы окружного бюджета в текущем периоде 2018 года составили 14001,4 тыс.руб., в том числе 2057,2 тыс рублей тыс.рублей средства федерального бюджета. Фактическое освоение средств соотвествует кассовому исполнению.

Основное мероприятие 7 содержит 9 детализированных мероприятий, в том числе:

1.Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»: на 1 полугодие 2018 года запланировано 2070,8 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 2057,2 тыс. рублей (план – 151 получатель, факт – 150 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,34 % от плановых показателей. Остатки средств по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности.

2.Ежемесячная денежная выплата лицам, награждённым знаком «Почётный донор СССР», «Почётный донор России», постоянно проживающим в Ненецком автономном округе: на 1 полугодие 2018 года запланировано 2754,6 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 2751,1 тыс. рублей (план – 152 получателя, факт – 152 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,87 от плановых показателей. Неполное исполнение связано с возвратом денежных средств по причине закрытия вкладных счетов получателей.

3.Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награждённым медалью «За особые заслуги перед Ненецким автономным округом»: на 1 полугодие 2018 года объем финансирования не предусмотрен.

4.Ежемесячная доплата к трудовой пенсии гражданам, награждённым медалью «За особые заслуги перед Ненецким автономным округом»:  на 1 полугодие 2018 года запланировано 1047,0 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 1029,6 тыс. рублей (план – 12 получателей, факт – 12 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 98,34% от плановых показателей. Неполное исполнение связано с возвратом денежных средств по причине закрытия вкладных счетов получателей.

5.Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лиц, имеющих особые заслуги перед Ненецким автономным округом: на 1 полугодие 2018 года запланировано 7259,8 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 7185,8 тыс. рублей(план – 182 получателя, факт – 181 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 98,98% от плановых показателей. Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей с марта 2018 года.

6.Единовременное денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин Ненецкого автономного округ»: на 1 полугодие 2018 года запланировано 50,6 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 50,5 тыс. рублей (план – 1 получатель, факт – 1 получатель).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,8 % от плановых показателей.

Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

7.Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин Ненецкого автономного округа»: на 1 полугодие 2018 года запланировано 620,8 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 608,6 тыс. рублей (план – 10 получателей, факт – 10 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 98,03 % от плановых показателей.. Неполное исполнение связано с возвратом денежных средств по причине закрытия вкладных счетов получателей.

8.Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награждённым Почётной грамотой Администрации Ненецкого автономного округа: на 1 полугодие 2018 года запланировано 288,0 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 288,0 тыс. рублей (план 57 получателей, факт 57 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

9.Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награждённым Почётной грамотой Ненецкого автономного округа: на 1 полугодие 2018 года запланировано 30,7 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 30,6 тыс. рублей (план 11 получателей,факт 11 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,67 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

Основное мероприятие  8. «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах»:

в текущем периоде 2018 года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 8715,0 тыс.рублей. Кассовый расход составил 8037,8 тыс.рублей или 92,2% от запланированного.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовому исполнению.

Основное мероприятие 8 содержит 3 детализированных мероприятия, в том числе:

1.Выплаты специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа: на 1 полугодие 2018 года запланировано 8860,7 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 8567,7 тыс. рублей (план – 480 получателей, факт – 452 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию составляет 3754,0 тыс.руб. и составляет 43,8 % от кассового исполнения. Контингент получателей меньше учтенного при планировании. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

2.Социальная поддержка в виде ежемесячной компенсации абонентской платы за пользование квартирным телефоном лицам, постоянно проживающим в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа: на 1 полугодие 2018 года запланировано 5159,3 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 5049,9 тыс. рублей (план – 892 получателя, факт – 877 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 97,88 % от плановых показателей. Контингент получателей меньше учтенного при планировании.

3.Предоставление льготного проживания в гостиницах г. Нарьян-Мара и п. Искателей отдельным категориям граждан, проживающим в сельских поселениях Ненецкого автономного округа

Финансирование на отчетный период запланировано в размере 2 037,8 тыс. руб. Кассовое исполнение средств окружного бюджета составляет 1 837,8 тыс. руб. или 90,2%, фактическое освоение средств окружного бюджета составляет 1 837,8 тыс. руб. или 100%.

По итогам электронного аукциона контракт заключен с единственным поставщиком – АО «Офисно-отельный комплекс». Сумма контракта составляет 2 998 800,00 рублей, количество чел/дней – 1666.

По итогам I-ого полугодия 2018 года за услугой по льготному проживанию обратилось 221 человек, проведено 1021 чел/дней.

Основное мероприятие  9. «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, получающим пенсии за выслугу лет»:

в отчетном периоде 2018 года утверждено бюджетом Ненецкого автономного округа 106 678,6 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 21 544,2 тыс.рублей, кассовые расходы окружного бюджета в текущем периоде 2018 года составили 102 202,1 тыс.рублей, в том числе 21 540,1 тысюрублей средства федерального бюджета или 95,8% от запланированного.

Фактическое освоение средств по соответствует кассовому исполнению.

Основное мероприятие 9 содержит 5 детализированных мероприятия, в том числе:

1.Выплата региональной доплаты к пенсии: на 1 полугодие 2018 года запланировано 21544,2 тыс. руб.

Кассовый расход составил 21540,1 тыс. рублей (план – 1696 получателей, факт – 1484 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,98% от плановых показателей. Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

Контингент получателей меньше учтенного при планировании. Выплата производится за счет средств федерального и окружного бюджетов, в июне выплата произведена за счет средств федерального бюджета.

2.Региональная доплата к пенсии за счёт средств окружного бюджета: на 1 полугодие 2018 года запланировано 34562,1 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 30345,5 тыс. рублей (план – 1696 получателей, факт – 1484  получателей). Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 87,80 % от плановых показателей. Контингент получателей меньше учтенного при планировании. Выплата производится за счет средств федерального и окружного бюджетов, в июне выплата произведена за счет средств федерального бюджета.

3.Реализация закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 538-оз  «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа»

на 1 полугодие 2018 года запланировано 8406,2 тыс.рублей  (план 22 получателей). Кассовый расход составил 8375,7 тыс.рублей или 99,7% от запланированного (факт 19 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам. Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых), а также уменьшением контингента получателей (приостановка ежемесячной выплаты в связи с трудоустройством).

4.Реализация закона Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 № 636-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа»

на 1 квартал 2018 года запланировано 42 166,1 тыс.рублей (план 222 получателей). Кассовый расход составил 41 940,8 тыс.рублей или 98,1 %  от запланированного(факт - 218 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам. Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых), а также уменьшением контингента получателей (приостановка ежемесячной выплаты в связи с трудоустройством).

5.Закон Ненецкого автономного округа от 6 марта 1998 года № 113-оз «О досрочной окружной пенсии работникам образования»:

на 1е полугодие 2018 года объем финансирования не предусмотрен.

Основное мероприятие  10. «Предоставление мер социальной поддержки детям, потерявшим одного из родителей в авиационной катастрофе, произошедшей в Ненецком автономном округе 11 декабря 1997 года»:

в отчетном периоде 2018 года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 27,0 тыс.рублей, кассовый расход составил 26,8 тыс.рублей или 99,3%.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовому исполнению.

Основное мероприятие 10 содержит 2 детализированных мероприятия, в том числе:

1.Ежемесячное пособие детям, потерявшим одного из родителей в авиационной катастрофе, произошедшей в Ненецком автономном округе 11 декабря 1997 года: на 1 полугодие 2018 года запланировано 8,3 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 8,2 тыс. рублей (план – 1 получатель, факт – 1 получатель).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 98,8 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

2.Компенсация стоимости проезда к месту нахождения образовательной организации и обратно детям, потерявшим одного из родителей в авиационной катастрофе, произошедшей в Ненецком автономном округе 11 декабря 1997 года: на 1 полугодие 2018 года запланировано 18,7 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 18,6 тыс. рублей (при плане – 1 получатель, факт – 1 получатель).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,47 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

Основное мероприятие 11 «Предоставление мер социальной поддержки учащимся и студентам»

на первое полугодие 2018 года объем финансирования не предусмотрен.

Основное мероприятие  12. «Предоставление отдельных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»:

в отчетном периоде 2018 года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 112385,6 тыс.рублей, в том числе 25292,0 тыс.рублей средства федерального бюджета, кассовый расход составил 109881,4 тыс.рублей, в том числе 22989,2 тыс. рублей или 97,8% от запланированного.

Фактическое освоение средств соответствует кассовому расходу.

Основное мероприятие 12 содержит 16 детализированных мероприятий, в том числе:

1.Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:

на первое полугодие 2018 года объем финансирования не предусмотрен.

2.Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации: на 1 полугодие 2018 года запланировано 143,4 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 141,2 тыс. рублей (план – 11 получателей (на ежемесячную выплату денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров план – 11 получателей, на единовременную компенсационную выплату ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска план – 3 получателя), факт – 11 получателей. (на ежемесячную выплату денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров факт – 11 получателей, на единовременную компенсационную выплату ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска план – 3 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 98,47 % от плановых показателей. Остатки средств по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности.

3.Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»: на 1 полугодие 2018 года запланировано 15,6 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 15,6 тыс. рублей (план – 2 получателя, факт – 2 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

4.Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан: на 1 полугодие 2018 года запланировано 24913,7 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 22676,2 тыс. рублей (плановый средний показатель за 1 полугодие 2018 года - 2762 получателя, фактический средний показатель - 2514 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 91,02 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с фактическими затратами согласно поступившим документам от управляющих компаний.

5.Проведение текущего и капитального ремонта в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти и в специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа

на 1 квартал 2018 года запланировано 102,4 тыс.рублей. Кассовый расход составил 97,3 тыс.рублей или 95,0% от запланированного.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам.

Предусмотренные бюджетные ассигнования направлены в Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО на оплату взносов за капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в оперативном управлении Департамента (53 кв.).

6.Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: на 1 полугодие 2018 года запланировано 494,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 219,3 тыс.рублей).

Кассовый расход составил 352,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 156,2 тыс.рублей (плановый средний показатель за 1 полугодие 2018 года - 325 получателей, фактический средний показатель - 232 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 71,21 % от плановых показателей. Контингент получателей меньше учтенного при планировании, оплата производилась согласно поступившим спискам получателей от Фонда капитального строительства.

7.Единовременная социальная помощь гражданам, утратившим по независящим от них причинам своё имущество в результате пожара в жилом помещении: на 1 полугодие 2018 года запланировано 1119,8 тыс. руб.

Кассовый расход составил 1112,0 тыс. рублей (план 9  получателей (из них членов семей – 6 человек, факт 9 получателей (из них членов семей – 6 человек).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,3% от плановых показателей. Остатки средств только по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности.

8.Единовременная социальная помощь гражданам, в связи с гибелью (смертью) членов семьи: на 1 полугодие 2018 года запланировано 1796,2 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 1791,1 тыс. рублей при плановых показателях 8 получателей (план 8 получателей,факт 8 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,72 % от плановых показателей.  Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

9.Предоставление материальной и иной помощи для погребения: на 1 полугодие 2018 года запланировано 367,9 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 365,8 тыс. рублей (план 39 получателей, факт 39 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,43 % от плановых показателей. Остатки средств по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности. Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

10.Ежемесячные компенсационные выплаты участникам событий на космодроме «Плесецк» 18 марта 1980 года: на 1 полугодие 2018 года запланировано 9,3 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 9,3 тыс. рублей (план – 1 получатель, факт – 1 получатель).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

11.Ежемесячная денежная выплата лицам, проживающим на территории Ненецкого автономного округа, состоящим на учёте в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница», больных сахарным диабетом и больных онкологическими заболеваниями: на 1 полугодие 2018 года запланировано 12641,8 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 12574,5 тыс. рублей(план - 1948 получателей, факт - 1940 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,47 % от плановых показателей. Контингент получателей меньше учтенного при планировании.

12.Расходы окружного бюджета по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»: на 1 полугодие 2018 года запланировано 61914,0 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 61895,7 тыс. рублей(плановый средний показатель за 1 полугодие 2018 года - 2087 получателей, фактический средний показатель - 2086 получателей.).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,97 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с фактическими затратами согласно поступившим документам от управляющих компаний.

13.Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, иным категориям граждан, предусмотренные Федеральным законом «О государственной социальной помощи»: на 1 полугодие 2018 года запланировано 3744,6 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 3728,6 тыс. рублей (план – 319 получателей, факт – 316 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,57 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

14.Предоставление бесплатной подписки на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер»: на 1 полугодие 2018 года запланировано 1860,2 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 1860,1 тыс. рублей (план – 3647 получателей, факт – 3647 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,99 % от плановых показателей.

15.Субсидии для компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пассажиров, которым предоставлено право бесплатного проезда в соответствии с законодательством Ненецкого автономного округа»:

на 1-е полугодие 2018 года запланировано 2705,0 тыс.рублей (плановый среднемесячный показатель 11 670 перевезенных граждан отдельных категорий). Кассовый расход составил 2704,9 тыс.рублей или составляет 99,9% от запланированного (Фактический среднемесячный показатель 11 352 перевезенных граждан отдельных категорий).

Фактическое расходование средств соответствует кассовому исполнению.

Неполное освоение средств связано со снижением перевозимых граждан отдельных категорий граждан при смене сезона.

16.Единовременная компенсационная выплата на проведение ремонта жилого помещения, расположенного на территории Ненецкого автономного округа, отдельным категориям граждан: на 1 полугодие 2018 года запланировано 557,1 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 557,0 тыс. рублей (план 11 получателей, факт 11 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,98 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

Основное мероприятие 13 «Предоставление межбюджетных трансфертов»

в текущем периоде 2018 года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2054,0 тыс.рублей. Кассовый расход составил 600,0 тыс.рублей или 29,2% от запланированного.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соотвествует кассовому исполнению.

Основное мероприятие 13 содержит 2 детализированных мероприятий, в том числе:

1.Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения

на первое полугодие 2018 года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1604,0 тыс.рублей (план 8 получателей). Кассовый расход составил 600,0 тыс.рублей или 37,4% от запланированного (факт 3 получателя).

Неполное освоение средств связано, с тем, что данная мера социальной поддержки носит заявительный характер. Оплата произведена по фактической потребности согласно заявкам муниципальных образований.

2.Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов

на 1-е полугодие 2018 года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 450,0 тыс.рублей (план 15 памятников). Кассовый расход составил 0,0 тыс.рублей или 0% от запланированного.

Неполное освоение средств связано с перенесением сроков поставки памятников на 3 квартал 2018 года.

Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа»

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде 2018 года предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 113 605,2 тыс.рублей. Кассовый расход составил 112 687,7 тыс.рублей или 99,2% от плановых показателей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию на 30.06.2018 составило 112 089,9 тыс.рублей, что соответствует 99,5 %, от кассового исполнения.

Основное мероприятие 1. «Развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения»:

В отчетном периоде 2018 года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 113 605,2 тыс.рублей. Кассовый расход составил 112 687,7 тыс.рублей или 99,2% от плановых показателей.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию на 30.06.2018 составило 112 089,9 тыс.рублей, что соответствует 99,5% от кассового исполнения

Основное мероприятие 1 содержит 8 детализированных мероприятий, в том числе:

1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений:

на 1 полугодие 2018 года запланировано 25 459,5 тыс. рублей, кассовый расход составил 24 902,1 тыс. рублей и составляет 97,8 %.

Неполное исполнение связано с тем, что количество получателей аванса на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно меньше учтенного при планировании на отчетную дату.

2.Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Реализация мероприятия осуществляется двумя подведомственными учреждениями:

- ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания».

в 1-м полугодии 2018 года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 80599,8 тыс.рублей. Кассовый расход составил  80599,8 тыс.рублей и составляет 100%.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию составляет 80537,0 тыс.рублей, что составляет 99,9 % от кассового исполнения.

Неполное освоение связано с поздним поступлением документов от контрагентов (электроэнергия, газ, вневедомственная охрана), а также в связи с тем, что сроки выплаты заработной платы и страховых взносов за текущий месяц осуществляются в последующем месяце.

Информация о реализации мероприятия ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Объемы государственной услуги (в натуральных показателях):

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей объема государственной услуги | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Среднесписочная численность |  |
| ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов | человек | 90 | 86 | На 01.04.2018 года – 86 человек Прибыло за 2 квартал 2018 года – 3 человека Выбыло за 2 квартал 2018 года – 3 человека На 01.07.2018 – 86 челове |

Информация о реализации мероприятия ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания»:

1) Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг –116 %.

Отделением социального обслуживания на дому за первое полугодие 2018 года обслужено 105 человек. Всего оказано – 16333 услуг.

По состоянию на 30 июня 2018 года в отделении на социальном обслуживании находится 101 человек, в том числе в поселениях округа 54 человека, в городе 47 человек.

2) Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг – 102 %.  Всего оказано – 21799 услуг.

В отделении дневного пребывания граждан курс социальной, медицинской реабилитации в первом полугод прошли 128 человек, в том числе 51 граждан пожилого возраста и инвалидов, 77 несовершеннолетних. Инвалидов – 21, детей-инвалидов – 6.

3) Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг группа для детей-инвалидов «Передышка» – 130 %.

В отделение социальной помощи семье и детям в группе временного пребывания для детей-инвалидов «Передышка» на социальном обслуживании находится 13 детей-инвалидов. За отчетный период в группе «Передышка» всего оказано - 1637 услуг.

4) Предоставление социально-бытовых услуг в форме социального обслуживания на дому (кратковременный присмотр за детьми-инвалидами на дому) – 100 %. На обслуживании 3 человека. Оказано за отчетный период 69 услуг.

5) Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов – 141 %.

В кризисное отделение для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании обратилось 124 человека. Оказано 12312 услуг.

6) Предоставление срочных социальных услуг гражданам, признанными нуждающимися в социальном обслуживании – 225 %. В связи с высокой востребованностью по предоставлению набора продуктов и услуги по содействию в предоставлении спецавтотранспорта для инвалидов количество предоставляемых услуг увеличилось. Обслужено за отчетный период 90 человек, оказано 1038 услуг.

Численность получателей социальных услуг и количество оказанных услуг

за первое полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование отделения | Количество получателей социальных услуг | Количество оказанных услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отделение социального обслуживания на дому | 109 | 28330 |
| 2. | Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 243 | 41715 |
| 3. | Отделение социальной помощи семье и детям (группа «Передышка») | 14 | 2854 |
| 4. | Отделение социальной помощи семье и детям (кратковременный присмотр за детьми ИР на дому) | 3 | 108 |
| 5. | Кризисное отделение для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 223 | 24075 |
| 6. | Отделение срочного социального обслуживания | 223 | 1884 |
|  | ИТОГО: | 815 | 98966 |

3.Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Реализация мероприятия осуществляется двумя подведомственными учреждениями:

- ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания».

в 1-м полугодии 2018 года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 405,0 тыс.рублей. Кассовый расход составил  2 405,0тыс.рублей и составляет 100%.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию составляет 2043,4 тыс.рублей, что составляет 85 % от кассового исполнения.

Неполное освоение средств обусловлено:

- отказом работников от льготного проезда в текущем году;

- поступлением заявлений на льготный проезд менее запланированного (на отчетную дату поступило 16 заявлений на авансирование расходов, изначально планировалось 24. Оплата расходов будет произведена по фактическим расходам по выходу работников из трудовых отпусков).

4.Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по организации непрерывного обучения медицинского и педагогического  персонала

Реализация мероприятия осуществляется двумя подведомственными учреждениями:

- ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания».

в 1-м полугодии 2018 года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 60,4 тыс.рублей. Кассовый расход составил  60,4тыс.рублей и составляет 100%.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию составляет 35,0 тыс.рублей, что составляет 75 % от кассового исполнения.

Не полное освоение бюджетных ассигнований обусловлено осуществлением обучения персонала дистанционно.

5.Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта

Реализация мероприятия осуществляется двумя подведомственными учреждениями:

- ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания».

в 1-м полугодии 2018 года на реализацию мероприятия (для ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Учреждение)) предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 157,0 тыс.рублей. Кассовый расход составил  157,0тыс.рублей и составляет 100%.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию составляет 46,5 тыс.рублей, что составляет 29,6% от кассового исполнения.

Учреждением в июне 2018 года по заключенным договорам:

- № 3/2018 от 20.05.18г. (разработка локального сметного расчета на капитальный ремонт системы отопления);

- № 4/2018 от 14.05.18г (разработка рабочего проекта документации на капитальный ремонт системы отопления)

перечислено авансирование в размере 30% на сумму 46,5 тыс. рублей.

Период выполнения работ по договорам составляет 90 рабочих дней с даты подписания договоров. В связи с этим оплата оставшейся части будет совершена в 3 квартале текущего года на основании актов прима работ.

6. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств.

Реализация мероприятия осуществляется двумя подведомственными учреждениями:

- ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания».

в 1м полугодии 2018 года на реализацию мероприятия (для ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов») предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 37,5тыс.рублей. Кассовый расход составил  37,5тыс.рублей и составляет 100%.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию составляет 0,0 тыс.рублей, что составляет 0 % от кассового исполнения.

Реализация мероприятия (оплата по заключенному государственному контракту, аукционная документация по которому размещена на официальном сайте закупок в конце июня текущего года) перенесена на 3 квартал текущего года.

7.Содержание инвалидов в психоневрологических и иных специализированных домах-интернатах

в отчетном периоде текущего года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4130,0 тыс.рублей. Кассовый расход составил 3968,9 тыс.рублей или 96,1%. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей. На лечении находится 40 человек.

8.Социальная поддержка несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной реабилитации в условиях стационара

в отчетном периоде текущего года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 756,0 тыс.рублей. Кассовый расход составил 557,0 тыс.рублей или 73,7%.

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от кассового исполнения.

В рамках реализуемого мероприятия курсы реабилитации за отчетный период 2018 года предоставлены 5 детям, которые были направлены на реабилитацию в конце 2017 года. Двое детей завершили курс реабилитации в конце июня текущего года.

Неполное освоение средств обусловлено оплатой по фактически оказанным услугам на основании предоставленных документов.

8) Основное мероприятие 2 «Бюджетные инвестиции в объекты, предназначенные для размещения престарелых и инвалидов»

в отчетном периоде текущего года на реализацию мероприятия бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Подпрограмма 3. «Улучшение социально-экономического положения семей с детьми в Ненецком автономном округе»

Основное мероприятие 1. «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в Ненецком автономном округе»:

в отчетном периоде 2018 года на реализацию основного мероприятия подпрограммы утверждено бюджетом Ненецкого автономного округа 212 548,5 тыс.рублей, в том числе 20483,8 тыс.рублей средства федерального бюджета.

Кассовые расходы окружного бюджета в текущем периоде 2018 года составили 203 088,5 тыс.рублей, в т ом числе средства федерального бюджета 16981,4 тыс.рублей.

Фактическое освоение средств соответствует кассовому исполнению.

Основное мероприятие 1 состоит из 23 детализированных мероприятий, в том числе:

1.Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: на 1 полугодие 2018 запланировано:

1) на выплату единовременного пособия 600,0 тыс. руб.

Кассовый расход составил 446,5 тыс. руб. (план – 1 получатель, факт – 0 получателей);

2) на выплату ежемесячного пособия запланировано 246,9 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 241,7 тыс. рублей (план – 6 получателей, факт – 4 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 74,42 % от плановых показателей.

Неполное исполнение связано с тем, что выплата единовременного пособия носит заявительный характер, а количество получателей ежемесячного пособия уменьшилось в связи с завершением одним из родителей действующей службы в рядах РА.

2.Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: на 1 полугодие 2018 запланировано:

1) на выплату единовременного пособия 1278,5 тыс. руб.

Кассовый расход составил 1278,5 тыс. руб. (план – 51 получатель, факт – 51 получатель);

2)на выплату ежемесячного пособия запланировано 13834,7 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 11434,3 тыс. рублей (план – 360 получателей, факт – 299 получателей);

3)на выплату пособия лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации запланировано 186,8 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 186,8 тыс. рублей (план – 7 получателей, факт – 7 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 82,96 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что выплата единовременного пособия носит заявительный характер и уменьшением количества получателей ежемесячного пособия.

3.Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка: на 1 полугодие 2018 запланировано 15352,1 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 12942,7 тыс. рублей (план – 52 получателя, факт – 41 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 84,31 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

4.Обеспечение комплектом «Подарок первокласснику» детей, поступающих в первый класс

в отчетном периоде текущего года на реализацию мероприятия бюджетные ассигнования не предусмотрены.

5.Новогодние подарки детям.

в отчетном периоде текущего года на реализацию мероприятия бюджетные ассигнования не предусмотрены.

6.Предоставление единовременного денежного вознаграждения лицам, награждённым медалью «Родительская слава Ненецкого автономного округа»: на 1 полугодие 2018 года запланировано 22,6 тыс. рублей

Кассовый расход составил 22,6 тыс. рублей (план – 1 получатель, факт 1 получатель).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

7.Предоставление единовременного пособия лицам, награждённым знаком «Материнская слава»: на 1 полугодие 2018 года объем финансирования не предусмотрен.

8.Предоставление компенсации расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно несовершеннолетним детям, находящимся на иждивении неработающих пенсионеров: на 1 полугодие 2018 года запланировано 127,4 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 66,4 тыс. рублей (план – 6 получателей, факт – 2 получателя). Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 52,12% от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

9.Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты неработающим пенсионерам на содержание детей: на 1 полугодие 2018 года запланировано 15362,1 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 15362,1 тыс. рублей (план – 271 получатель, факт – 271 получатель). Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

10.Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты состоящим на учёте в уполномоченном органе социальной защиты населения неполным семьям, которые состоят из одного неработающего инвалида и детей, находящихся на его иждивении: на 1 полугодие 2018 года запланировано 7,2 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 7,1 тыс. рублей (план – 3 получателя, факт – 3 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 98,61 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

11.Социальная поддержка многодетных семей в виде компенсационной социальной выплаты в связи с рождением четвёртого ребенка и каждого из последующих детей на компенсацию расходов на приобретение предметов первой необходимости: на 1 полугодие 2018 года запланировано 1262,0 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 1261,9 тыс. рублей (план 28 получателей, факт 28 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,99 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с особенностями ведения сводной бюджетной росписи (округление плановых назначений до сотых).

12.Социальная поддержка многодетных семей в виде ежемесячной компенсационной социальной выплаты семьям, имеющим на воспитании трёх и более детей: на 1 полугодие 2018 года запланировано 18534,7 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 18520,1 тыс. рублей (план – 2834 получателей, факт – 2833 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,92 % от плановых показателей.. Остатки средств по услугам связи и услугам кредитных организаций. Оплата за услуги производится по фактической потребности. Контингент получателей меньше учтенного при планировании.

13.Предоставление социальной поддержки многодетным семьям в виде ежегодной единовременной социальной выплаты к учебному году: на 1 полугодие 2018 года запланировано 82,6 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 82,6 тыс. рублей (план 8 получателей,факт – 8 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

14.Предоставление социальной поддержки детям из многодетных семей на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно: на 1 полугодие 2018 года объем финансирования не предусмотрен.

15.Предоставление социальной поддержки студентам из многодетных семей в виде компенсации стоимости проезда к месту учёбы и обратно: на 1 полугодие 2018 года запланировано 315,0 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 160,8 тыс. рублей (план – 21 получатель,факт – 11 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 51,05 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

16.Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей:  на 1 полугодие 2018 года запланировано 67768,9 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 66601,1 тыс. рублей (план – 602 получателей, факт – 592 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 98,28 % от плановых показателей Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей.

17.Материнский (семейный) капитал в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 1 июля 2011 года № 36-оз «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»: на 1 полугодие 2018 года запланировано 28403,4 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 24853,9 тыс. рублей (план 112 получателей, факт 102 получателя (на приобретение транспортного средства – 45 получателей, на улучшение жилищных условий – 29 получателей, на получение образования ребенка – 1 получатель, на потребительские нужды семьи – 47 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 87,50 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

18.Предоставление ежемесячного пособия на ребёнка: на 1 полугодие 2018 года запланировано 34946,8 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 34748,5 тыс. рублей (план – 5227 получателей, факт – 5207 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 99,43 % от плановых показателей. Контингент получателей меньше учтенного при планировании.

19.Предоставление единовременного пособия при рождении второго, третьего ребёнка и последующих детей: на 1 полугодие 2018 запланировано 1829,4 тыс. рублей.

Кассовый расход составил  1518,5 тыс. (план – 190 получателей, факт – 185 получателей). Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 83,01 % от плановых показателей. Не полное исполнение связано с тем, что выплата носит заявительный характер .

20.Оплата многодетным семьям в размере 40 процентов (50 процентов - в случае, если семья имеет на содержании и воспитании не менее пяти детей в возрасте до 18 лет) стоимости коммунальных услуг: на 1 полугодие 2018 запланировано 6839,2 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 6839,1 тыс. рублей (план – 657 получателей, факт – 657 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

21.Реализация закона Ненецкого автономного округа от 22 марта 2011 года № 10-оз «О ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому, и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной социальной выплаты»: на 1 полугодие 2018 запланировано 5820,6 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 5440,6 тыс. рублей (план – 259 получателей, факт – 242 получателя).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 93,47 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с уменьшением количества получателей.

22.Компенсационная социальная выплата многодетным семьям взамен бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства: на 1 полугодие 2018 запланировано 10096,0 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 10096,0 тыс. рублей (план – 10 получателей, факт – 10 получателей).

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100 % от плановых показателей.

23.Обеспечение семей комплектами белья для новорожденных детей: на 1 полугодие 2018 запланировано 646,8 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 525,4 тыс. рублей (план закупки 664 комплекта, фактически закуплено 540 штук. Выдано получателям 136 комплектов)

Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 81,23% от плановых показателей.

Подпрограмма 4 «Комплексная реабилитация и ресоциализация отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа»

Основное мероприятие 1 «Создание условий для социальной и трудовой адаптации лиц, освободившихся из мест лишениясвободы, лиц, отказавшихся от потребления наркотических средств, психотропных веществ, от злоупотребления алкогольной продукцией»

в отчетном периоде текущего года на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 600,0 тыс.рублей. Кассовый расход составил 596,2 тыс.рублей или 99,4 % от запланированного. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам.

В рамках реализуемого мероприятия курсы реабилитации и ресоциализации за отчетный период 2018 года предоставлены 5 гражданам, в том числе 1 человеку, который был направлен на реабилитацию в конце 2017 года. Бюджетные ассигнования направлены на оплату за оказанные реабилитационные услуги лицам, отказавшимся от потребления наркотических средств, психотропных веществ, от злоупотребления алкогольной продукцией и получивших сертификаты на получение реабилитационных услуг в условиях стационара.

Подпрограмма 5 «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере к предоставлению социальных услуг гражданам Ненецкого автономного округа»

в отчетном периоде текущего года на реализацию бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Главный консультант

отдела планирования бюджета

организационного управления

Департамента ЗТ и СЗН НАО							    Е.М.Гусева