|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮРуководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Свиридов« \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственной программы Ненецкого автономного округа**

**«Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Ненецком автономном округе»**

**за 2018 год**

Ответственный исполнитель: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

Соисполнители отсутствуют.

Дата составления отчета: «18» февраля 2019 г.

Исполнитель:

главный консультант комитета по семейной политике, опеке и попечительству Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа Коткина Юлия Павловна,
тел. (81853) 2-21-33, e-mail: yukotkina@adm-nao.ru.

**Конкретные результаты реализации государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий, достигнутые за отчетный период**

Государственная программа «Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе» утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.09.2016 № 297-п (далее – программа), в состав программы входят следующие подпрограммы:

1. «Профилактика социального сиротства»;

2. «Обеспечение деятельности по созданию нормальных, приближенных к домашним, условий жизни и быта воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

3. «Поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

4. «Содействие социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»

Срок реализации программы установлен с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года.

Ответственным исполнителем программы является Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее – Департамент).

Соисполнители программы отсутствуют.

Общий объем финансирования программы в 2018 году составил 310 077,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 1282,3 тыс. рублей.

По итогам 2018 года кассовое исполнение государственной программы составило 306 957,9 тыс. рублей, или 99 %.

Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в такое соответствие

Департаментом разработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе», в целях приведения объемов финансирования государственной программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2018, и объемом бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», находится на согласовании участников программы.

Сведения о мероприятиях Программы, реализованных и нереализованных в отчетный период

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы,мероприятий | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат | Фактический результат реализации мероприятия, причины, по которым мероприятия не реализованы в полном объеме |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подпрограмма 1 – «Профилактика социального сиротства» |
| 1 | Основное мероприятие «Организация работы по изготовлению и размещению социальной рекламы» | ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» | Формирование семейных ценностей, положительного образа отцовства и материнства, семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Финансирование по указанному мероприятию не предусмотрено, реализуется в рамках основной деятельности участников.- На официальном сайте ГБУ СОН НАО «КСЦО» размещены: баннер «Детский телефон доверия», видеоролики, имеющие направленность пропаганды ответственного родительства и противодействия жестокому обращению с детьми.- Изготовление и распространение буклетной продукции: - «Жестокое обращение с детьми»;- «Как предотвратить самовольный уход ребенка из дома»;- «Чему родители должны научить своего ребенка?»- «Как найти золотую середину между попустительским и авторитарным стилями родительского воспитания?»;- Распространение буклетной продукции Координационного совета Уполномоченных по правам ребёнка «Конвенция о правах ребёнка глазами детей», уполномоченного по правам ребенка в НАО «Права, обязанности, ответственность с рождения до совершеннолетия» среди детей и граждан, обратившихся в КЦСО (в рамках взаимодействия с Аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка в НАО). |
| 2 | Основное мероприятие «Организация и проведение тематических семейных праздников» | ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» | Укрепление семейных отношений | Финансирование по указанному мероприятию не предусмотрено, реализуется в рамках основной деятельности участников.В мае 2017 года создан и функционирует в настоящее время клуб «Планета детства» для детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Задачами деятельности клуба являются: организация свободного времени у подростков; профилактика различных форм зависимости, профилактика социального сиротства и правонарушений, оказание психологической и социальной помощи подросткам; создание условий для формирования у подростков навыков общения, укрепления здоровья, профессионального самоопределения. Встречи в клубе «Планета детства» проходят еженедельно. Специалистами отделения социальной помощи семье и детям организуются занятия по досуговой деятельности детей. Продолжительность занятий 1,5 - 2 часа. За отчетный период специалистами отделения проведено 77 занятий, количество участников 893 человек- 20.11.2018-31.12.2018 проведение ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Организаторы ГБУ СОН НАО «КЦСО» и Ненецкое региональное отделение ООО «Российский Красный Крест». По результатам акции сформировано более 90 новогодних подарков.– к детям из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации был организован выезд Деда Мороза со Снегурочкой – 130 детей. |
| 3 | Основное мероприятие «Правовое просвещение родителей в части их ознакомления с нормативными правовыми актами, устанавливающими обязанности родителей в отношении воспитания ребёнка» | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Повышение компетентности родителей в правовых вопросах, вопросах детско-родительских и семейных отношениях, воспитании детей | Финансирование по указанному мероприятию не предусмотрено, реализуется в рамках основной деятельности участников.– Отдельным направлением Центра «ДАР» выступает консультирование родителей по правовым аспектам детско-родительских отношений, основам педагогики и детской психологии. – На занятиях, посвященных формированию психолого-педагогической и правовой компетенции родителей, раздаются памятки, буклеты со ссылками на информационные ресурсы, демонстрируются видеоролики правовой направленности. |
| 4 | Основное мероприятие «Оказание профессиональной помощи (психологической, педагогической) семьям и родителям по своевременному выявлению и разрешению проблем семейной жизни и детско-родительских отношений, в т.ч. в рамках деятельности Службы медиации» | ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания»;ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Выявление и разрешение проблем семейной жизни и детско-родительских отношений, коррекция трудностей и оптимизация в учебно-воспитательном процессе | Финансирование по указанному мероприятию не предусмотрено, реализуется в рамках основной деятельности участников.– Ежегодно с 2016 года в рамках окружной профилактической акции «Любить и беречь» в 3 квартале проводится Декада детско-родительских отношений. Родители и дети в период с сентября по октябрь имеют возможность пройти диагностику детско-родительских отношений (РДО), получить профессиональные консультации педагогов-психологов Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» по вопросам гармонизации отношений в семье и т.д. В 2018 году услугу получили 47 человек.– Специалистами ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» разработана программа психолого-педагогического просвещения родителей «Семья НАО – компетентная семья». Цель программы: системное просвещение родителей (законных представителей) по вопросам детской психологии и педагогики; повышение уровня компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. В 2018 году обучение прошли 293 человека.– С октября 2017 года в рамках программы организовано проведение мероприятий в формате консультативного центра для родителей (законных представителей) воспитывающих детей дошкольного возраста в условиях семьи. Местом проведения встреч с родителями определены дошкольные образовательные организации. Основными формами деятельности консультативного центра являются организация лекториев, теоретических и практических семинаров для родителей, проведение совместных занятий с детьми, индивидуальных и групповых консультаций по запросу родителей (законных представителей). За 2018 год 77 родителей и 44 ребенка получили консультации в рамках консультативного центра.– С 2017 года в ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки» работает родительское объединение «Клуб любящих родителей», целью которого является повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и здоровьясбережения детей. С целью оказания психолого-педагогической поддержки родителей в клубе решаются вопросы возможного предупреждения сложных кризисных ситуаций подростков, сотрудничества школы и семьи и др. |
| 5 | Основное мероприятие «Обеспечение транспортных расходов специалистов, осуществляющих социальный патронаж в отношении семей, проживающих в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа и находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении» | ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» | Своевременное выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, адресная помощь семьям и сопровождение семей согласно индивидуальным программам | Финансирование по указанному мероприятию не предусмотрено, реализуется в рамках основной деятельности участников.С целью проверки семей, находящихся в социально опасном положении оказания социальной и консультативной помощи, специалистами Отделения за 2018 год осуществлены выезды в муниципальные образования Ненецкого автономного округа: п. Красное, п. Нельмин-Нос, д. Оксино, с. Великовисочное, п. Тельвиска, п. Хонгурей, д. Каменка, п. Индига, п. Шойна, с. Ома,п. Лабожское. |
|  | Подпрограмма 2 – «Обеспечение деятельности по созданию благоприятных, приближенных к домашним, условий жизни и быта воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 6 | Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, нуждающихся в помощи государства» | ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом» | Создание условий, обеспечивающих защиту прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, нуждающихся в помощи государства | Экономия бюджетных ассигнований по мероприятию «Организация доставки и устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, в соответствующие организации» сложилась в связи с доставкой детей из сельских населенных пунктов в г. Нарьян-Мар попутными рейсами (заказные борта вертолетов, рейсы санавиации).  |
| 7 | Основное мероприятие «Социальная поддержка выпускников и воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом» | Поддержка удовлетворительного материального положения выпускников и воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | – С 2018 года ежемесячная денежная выплата на личные расходы воспитанникам организации была увеличена до 1000 рублей, такую выплату получали 54 воспитанника. – 7 выпускникам выплачена компенсация взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (5 юношей и 2 девушка), в размере 110 392,00 и 123 854 рублей; 8 выпускникам выплачено единовременное денежное пособие по 5 000,00 рублей.Освоение средств не в полном объеме связано с обучением детей-сирот по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам. |
| 8 | Основное мероприятие «Субсидии бюджетным учреждениям» | ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом» | Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в которых организованы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 9 | Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты, предназначенные для размещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО;КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» | Создание благоприятных, приближенных к домашним, условий для разностороннего развития личности, обеспечения охраны здоровья, воспитания и обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В октябре 2015 года заключен государственный контракт на разработку проектной документации, подрядчик ООО «Нарьян-Маргражданпроект», стоимость работ по контракту определена в сумме 2 200,0 тыс. рублей, срок исполнения контракта – июнь 2016 года.В 2017 году получены положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. В августе 2018 года подрядчиком предоставлен полный комплект проектной документация. Расчет с подрядчиком произведен.В рамках исполнения детализированного мероприятия «Детский дом семейного типа» 20 сентября 2018 года заключен государственный контракт на выполнение работ по благоустройству и озеленения территории, подрядчик – ООО «РИЦ», стоимость работ по контракту определена в сумме 13 600,0 тыс. рублей, срок исполнения контракта – декабрь 2018 года.Выполнены работы по планировке и ограждению территории, установке бордюрного камня, асфальтированию беговой дорожки, проложены кабели освещения, и установлены опоры освещения. Выполнено устройство основания футбольного поля, уложено покрытие. Установлены малые архитектурные формы.Государственный контракт не исполнен в полном объеме, в связи с тем, что подрядчиком не выполнены работы по поклейке футбольного полотна до наступления зимнего периода. |
|  | Подпрограмма 3 – «Поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 10 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Обеспечение приоритета передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, создание комфортных условий жизни и воспитания детей | В 2018 году курсы по теме «Подготовка кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители» в объеме 72 часа были проведены дважды: в период 19.04. – 22.04. обучение прошли 7 человек; в период 12.11. – 24.11. обучение прошли 8 человек. Запланировано проведение 3-х групп по 8 человек.Денежные средства не освоены в полном объеме в результате недостаточного количества кандидатов на участие в курсах. |
| ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» | В отчетном году Всероссийский форум приемных семей, организатором которого является Минпросвещения России, не проводился, в связи с этим мероприятие не исполнено. |
| ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» | Выплата вознаграждения за труд приемных родителе без осуществлялась задержек и в полном объеме. |
| 11 | Основное мероприятие «Социальная поддержка семейной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» | Дополнительные гарантии приемным родителям | Выплата единовременных и ежемесячных пособий на содержание детей, предоставление дополнительных мер социальной поддержки приемным семьям, компенсация стоимости проезда ребенка к месту отдыха и обратно осуществлялись без задержек и в полном объеме. |
|  | Подпрограмма 4 – «Содействие социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» |
| 12 | Основное мероприятие «Государственная поддержка постинтернатного сопровождения» | ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом» | Успешная социальная адаптация и интеграция в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | В 2018 году в Реестр наставников было включено 4 гражданина, с которыми заключено 5 договоров о постинтернатном сопровождении.Фактически освоено 33028,36 руб. Неполное освоение средств связано с фактическим началом реализации указанного мероприятия в четвертом квартале отчетного года. |
| 13 | Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в постинтернатный период» | ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения»;ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» | Успешная адаптация выпускников детских домов в новой социальной среде | Мероприятие выполнено в полном объеме. |
| 14 | Основное мероприятие «Осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа;КУ НАО «Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа»  | Контроль навыков самостоятельной жизни | Финансирование по указанному мероприятию не предусмотрено, реализуется в рамках основной деятельности участников.На 31.12.2018 заключено 162 договора найма специализированных жилых помещений для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот.Проверки в рамках указанного мероприятия проводились в августе - октябре 2018 года.В ходе проверок нанимателям разъяснены обязанности и ответственность нанимателей жилых помещений, вручены памятки, содержащие сведения об ответственности нанимателей, последствия неоплаты за наем жилого помещения и коммунальные услуги, права на меры социальной поддержки, оказываемые на территории Ненецкого автономного округа.  |

Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений)

Общий объем исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2018 году, составил 99,0%.

Отклонение фактических значений от плана зафиксировано по следующим мероприятиям:

1) Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, нуждающихся в помощи государства (по мероприятию «Организация доставки и устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, в соответствующие организации»):

на реализацию мероприятия в 2018 году утверждено бюджетом Ненецкого автономного округа 3,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс.рублей.

Экономия бюджетных ассигнований сложилась в связи с доставкой детей из сельских населенных пунктов в г. Нарьян-Мар попутными рейсами (заказные борта, рейсы санавиации).

2) По мероприятию «Субсидия на единовременное пособие выпускникам государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

на реализацию мероприятия в 2018 году утверждено бюджетом Ненецкого автономного округа 1227,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 839,6 тыс.рублей – 68,4%. Неосвоенный остаток составил 387,9 тыс. рублей.

Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме в связи с продолжением обучения 3 детей-сирот по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам.

3) Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты, предназначенные для размещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (детализированное мероприятие «Детский дом семейного типа»):

на исполнение мероприятия в 2018 году предусмотрено 13600,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 13013,8 тыс.рублей, или 95,7% от доведенных лимитов.

Средства не освоены в полном объеме, в связи с неисполнением подрядчиком работ до наступления зимнего периода.

4) По мероприятию «Проведение курсов повышения квалификации «Подготовка кандидатов в опекуны, приёмные родители, усыновители»:

в отчетном периоде на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 244,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 83,0 тыс.рублей, или 34,0 % от плановых показателей.

Денежные средства не освоены в полном объеме в результате недостаточного количества кандидатов на участие в курсах.

5) По мероприятию Участие во Всероссийском форуме приёмных семей:

средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде предусмотрены в размере 62,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 0,0 тыс.рублей.

В отчетном году Всероссийский форум приемных семей, организатором которого является Минпросвещения России, не проводился.

6) Основное мероприятие «Государственная поддержка постинтернатного сопровождения»:

на реализацию мероприятия в отчетном периоде запланировано 684,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 33,0 тыс.рублей – 4,8%. Неосвоенный остаток составил 651,7 тыс. рублей.

Неполное освоение средств связано с фактическим началом реализации указанного мероприятия в четвертом квартале отчетного года.

Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году

Экономии бюджетных ассигнований в 2018 году не возникло.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

- заявительный характер некоторых мероприятий;

- неисполнение подрядчиком взятых на себя обязательств по государственным контрактам;

- непроведение мероприятия федеральным органом исполнительной власти.

Результаты реализации мер правового регулирования

Меры правового регулирования в отчетный период не принимались.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий

Предложений не имеется.

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы за отчетный период

Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа

Результаты оценки:

1. Оценка степени достижения целей и решений задач государственной программы на 2018 год.

Значения 4 показателей из 7 программы входят в интервал значений свыше 95 процентов, что составляет 57%, является показателем недовлетворетильного уровня эффективности реализации.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств окружного бюджета.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы составила 99 %.

3. Оценка степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Общее количество мероприятий государственной программы, запланированных на 2018 год – 14, из них 9 мероприятий (64,2 %) – выполнено в полном объеме (100%).

Таким образом, по результатам оценки, произведенной в соответствии
с вышеуказанной Методикой, эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации

и оценке эффективности

государственной программы

**Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий**

**государственной программы Ненецкого автономного округа**

**«Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот**

 **и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе»**

**в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограмм, основного мероприятия | Плановый срок <1> | Фактический срок <1> | Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия, (ССм) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0) | Оценка степени достижения ЦП (СДцп), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2>, (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение) | Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика социального сиротства» | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Организация работы по изготовлению и размещению социальной рекламы» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 «Организация и проведение тематических семейных праздников» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 «Правовое просвещение родителей в части их ознакомления с нормативными правовыми актами, устанавливающими обязанности родителей в отношении воспитания ребёнка» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 «Оказание профессиональной помощи (психологической, педагогической) семьям и родителям по своевременному выявлению и разрешению проблем семейной жизни и детско-родительских отношений, в т.ч. в рамках деятельности Службы медиации» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 «Обеспечение транспортных расходов специалистов, осуществляющих социальный патронаж в отношении семей, проживающих в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа и находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 0 | 0,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 – «Обеспечение деятельности по созданию благоприятных, приближенных к домашним, условий жизни и быта воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | Основное мероприятие 1«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, нуждающихся в помощи государства» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 0 | 0,5 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Социальная поддержка выпускников и воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 0 | 0,5 |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 «Субсидии бюджетным учреждениям» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 0 | 0,5 |
| 2.4 | Основное мероприятие 4 «Бюджетные инвестиции в объекты, предназначенные для размещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0,5 |
| 3 | Подпрограмма 3 – «Поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 «Социальная поддержка семейной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Подпрограмма 4 – «Содействие социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1 | Основное мероприятие «Государственная поддержка постинтернатного сопровождения» | 31.10.2018 | 31.12.2018 | 31.10.2018 | 31.12.2018 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в постинтернатный период» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 | Основное мероприятие «Осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации

и оценке эффективности

государственной программы

Сведения

о внесенных изменениях в государственную программу

Ненецкого автономного округа «Профилактика социального

сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе»

в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и реквизиты нормативного правового акта | Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 5 |
| 1. | Постановление администрации НАО «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе» от 15.03.2018 № 54-п | 1) Постановление разработано в целях приведения объемов финансирования государственной программы Ненецкого автономного округа «Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе», (далее – Программа) в соответствие с параметрами финансового обеспечения Программы, утвержденными в бюджетной росписи на 31.12.2017, и объемом бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».2) В текст и приложения государственной программы внесены изменения для приведения в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п.3) В состав участников Подпрограммы 4 внесены изменения: – включен Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа; – исключено ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания и включено ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом».4) В перечень целевых показателей включен новый целевой показатель «Количество самовольных уходов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». |
| 2. | Постановление администрации НАО «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе» от 31.10.2018 № 262-п | 1) Постановление разработано в целях приведения объемов финансирования государственной программы Ненецкого автономного округа «Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе», в соответствие с объемом бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы, установленных законом Ненецкого автономного округа от 05.07.2018 № 414-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».2) Приложения Программы приведены в соответствие с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа» (в редакции постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 02.04.2018 № 69-п).3) В подпрограмму 4 «Содействие социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» включено новое основное мероприятие «Государственная поддержка постинтернатного сопровождения», предусматривающее выплату вознаграждения лицам, осуществляющим на договорной основе постинтернатный патронат. Ответственным исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом. |

Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации

и оценке эффективности

государственной программы

**Сведения**

**о достижении целевых показателей государственной**

**программы Ненецкого автономного округа**

**«Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот**

 **и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе»**

**в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение ЦП | Уровень достижения ЦП, % | Оценка степени достижения ЦП | Обоснование отклонения фактического значения ЦП  | Источник получения фактического значения ЦП |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика социального сиротства» |  |
| 1. Доля безнадзорных несовершеннолетних детей, выявленных в течение года по актам о безнадзорном ребенке, в общей численности детского населения Ненецкого автономного округа | % | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 50% | 0 | В 2018 году количество детей, выявленных по актам о безнадзорном ребенке увеличилось по сравнению с 2017 годом на 14 и составило 72 человека.Увеличение числа детей, выявленных по актам о безнадзорном ребенке, в 2018 году обусловлена усилением и активизацией профилактической работы субъектов профилактики. За 2018 год количество выездов и проверок семей, находящихся с социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, увеличилось в два раза в сравнении с 2017 годом (в 2017 году – 994, в 2018 году – 1974).  | Рассчитывается Департаментом ЗТ и СЗН НАО на основании методики расчета целевых показателей государственной программы |
| 2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения Ненецкого автономного округа | % | 3 | 2,9 | 2,3 | 126% | 1 | – | Рассчитывается Департаментом ЗТ и СЗН НАО на основании методики расчета целевых показателей государственной программы |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по созданию благоприятных, приближенных к домашним, условий жизни и быта воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |
| 3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении, от общего числа воспитанников | % | 64,6 | 69,7 | 60,0 | 86% | 0 | Увеличение детей, выявленных по актам о безнадзорном ребенке (ЦП 1), и как следствие помещение их в организацию для детей-сирот в связи с трудной жизненной ситуацией по соглашению с родителями в совокупности с уменьшением выявленных детей-сирот (ЦП 2). С родителями, чьи дети помещаются по соглашениям в ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом», проводится профилактическая работа (лечение от алкогольной зависимости, трудоустройство, улучшение условий проживания несовершеннолетних детей и т.д.). В 2017 году «ЦССУ «Наш дом» 28 детей переданы родителям (законным представителям) в связи с улучшением обстановки в семье, 2 ребенка были переданы в биологические семьи на основании решения суда о восстановлении родителей в родительских правах. За 2018 год переданы 43 ребенка родителям (законным представителям) в связи с улучшением обстановки в семье, 2 ребёнка переданы в биологическую семью на основании решения суда о восстановлении в родительских правах. | Рассчитывается Департаментом ЗТ и СЗН НАО на основании методики расчета целевых показателей государственной программы |
| 3.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, самовольно ушедших из организации | чел. | 7 | 6 | 13 | 46% | 0 | Согласно федеральному статистическому отчету Д-13 (сведения об учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за 2017 год количество детей-сирот, самовольно ушедших из организации составило 20 человек, т.о. заложенные в ГП целевые показатели необходимо скорректировать | Рассчитывается Департаментом ЗТ и СЗН НАО на основании методики расчета целевых показателей государственной программы |
| Подпрограмма 3 «Поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |
| 4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе | % | 74,4 | 75,6 | 83,2 | 110% | 1 | – | Рассчитывается Департаментом ЗТ и СЗН НАО на основании методики расчета целевых показателей государственной программы |
| Подпрограмма 4 «Содействие социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» |  |
| 5. Количество выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных поддержкой в виде постинтернатного сопровождения | чел. | 33 | 35 | 59 | 168% | 1 | – | Рассчитывается Департаментом ЗТ и СЗН НАО на основании методики расчета целевых показателей государственной программы |
| 6. Количество услуг, оказанных лицам, охваченным поддержкой в виде постинтернатного сопровождения | ед. | 1490 | 1500 | 1500 | 100% | 1 | – | Рассчитывается Департаментом ЗТ и СЗН НАО на основании методики расчета целевых показателей государственной программы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о результатах исполнения объемов финансирования, предусмотренных на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственная программа Ненецкого автономного округа "Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе" |  |  |  |  |
|  |  | (наименование государственной программы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № П/П | Наименование мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.) | Оценка степени соответствия запларированному уровню затрат (%) |
| План (Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года) | Кассовое исполнение |
| Всего  | в том числе: | Всего  | в том числе: | за счет средств окружного бюджета (гр.12/гр.7) | за счет всех источников финансирования (гр.11/гр.6) |
| ГП | Ц/П ГП | ОМ | ОБ | ИИ | ОБ | ИИ |
| Всего | в т.ч. ОБ | в т.ч. ФБ | Всего | в т.ч. ОБ | в т.ч. ФБ |
| 1 |   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Государственная программа Ненецкого автономного округа "Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе" | Всего по государственной программе | 30 | 0 | 00 | 310 077,7 | 310 077,7 | 308 795,4 | 1 282,3 | 0,0 | 306 957,9 | 306 957,9 | 305 681,1 | 1 276,8 | 0,0 | 99,0% | 99,0% |
|   | Подпрограмма 2. Обеспечение деятельности по созданию благоприятных, приближенных к домашним, условий жизни и быта воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |   | 30 | 2 | 0 | 199 693,0 | 199 693,0 | 199 693,0 | 0,0 | 0,0 | 199 106,8 | 199 106,8 | 199 106,8 | 0,0 | 0,0 | 99,7% | 99,7% |
|   | Основное мероприятие 1. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, нуждающихся в помощи государства |   | 30 | 2 | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
|   | Организация доставки и устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, в соответствующие организации | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | 30 | 2 | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
|   | Основное мероприятие 2. Социальная поддержка выпускников и воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |   | 30 | 2 | 02 | 1 857,0 | 1 857,0 | 1 857,0 | 0,0 | 0,0 | 1 857,0 | 1 857,0 | 1 857,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Субсидия на ежемесячные денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - воспитанникам государственных организаций, на личные расходы  | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» | 30 | 2 | 02 | 629,4 | 629,4 | 629,4 | 0,0 | 0,0 | 629,4 | 629,4 | 629,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Субсидия на единовременное пособие выпускникам государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» | 30 | 2 | 02 | 1 227,6 | 1 227,6 | 1 227,6 | 0,0 | 0,0 | 1 227,6 | 1 227,6 | 1 227,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Основное мероприятие 3. Субсидии бюджетным учреждениям |   | 30 | 2 | 03 | 182 036,0 | 182 036,0 | 182 036,0 | 0,0 | 0,0 | 182 036,0 | 182 036,0 | 182 036,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» | 30 | 2 | 03 | 167 671,3 | 167 671,3 | 167 671,3 | 0,0 | 0,0 | 167 671,3 | 167 671,3 | 167 671,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств  |  ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» | 30 | 2 | 03 | 1 031,5 | 1 031,5 | 1 031,5 | 0,0 | 0,0 | 1 031,5 | 1 031,5 | 1 031,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе |  ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» | 30 | 2 | 03 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |  ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» | 30 | 2 | 03 | 4 595,0 | 4 595,0 | 4 595,0 | 0,0 | 0,0 | 4 595,0 | 4 595,0 | 4 595,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Расходы на достижение целевых показателей по уровню заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа в целях реализации Указов Президента Российской Федерации |  ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» | 30 | 2 | 03 | 7 951,1 | 7 951,1 | 7 951,1 | 0,0 | 0,0 | 7 951,1 | 7 951,1 | 7 951,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по организации непрерывного обучения медицинского и педагогического персонала |  ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» | 30 | 2 | 03 | 337,1 | 337,1 | 337,1 | 0,0 | 0,0 | 337,1 | 337,1 | 337,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений |  ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» | 30 | 2 | 03 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Основное мероприятие 4. Бюджетные инвестиции в объекты, предназначенные для размещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |   | 30 | 2 | 03 | 15 800,0 | 15 800,0 | 15 800,0 | 0,0 | 0,0 | 15 213,8 | 15 213,8 | 15 213,8 | 0,0 | 0,0 | 96,3% | 96,3% |
|   | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» | 30 | 2 | 03 | 15 800,0 | 15 800,0 | 15 800,0 | 0,0 | 0,0 | 15 213,8 | 15 213,8 | 15 213,8 | 0,0 | 0,0 | 96,3% | 96,3% |
|   | Подпрограмма 3. Поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |   | 30 | 3 | 00 | 105 506,9 | 105 506,9 | 104 224,6 | 1 282,3 | 0,0 | 102 980,1 | 102 980,1 | 101 703,3 | 1 276,8 | 0,0 | 97,6% | 97,6% |
|   | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |   | 30 | 3 | 01 | 23 011,8 | 23 011,8 | 23 011,8 | 0,0 | 0,0 | 22 849,7 | 22 849,7 | 22 849,7 | 0,0 | 0,0 | 99,3% | 99,3% |
|   | Проведение курсов повышения квалификации "Подготовка кандидатов в опекуны, приёмные родители, усыновители" |  ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» | 30 | 3 | 01 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 0 | 0 | 83,1 | 83,1 | 83,07247 | 0 | 0 |   |   |
|   | Участие во Всероссийском форуме приёмных семей  |  ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» | 30 | 3 | 01 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 0 | 0 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 0 | 0 |   |   |
|   | Вознаграждение за труд приёмных родителей | КУ НАО "ОСЗН" | 30 | 3 | 01 | 22 704,7 | 22 704,7 | 22 704,7 | 0,0 | 0,0 | 22 703,9 | 22 703,9 | 22 703,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Основное мероприятие 2.Социальная поддержка семейной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |   | 30 | 3 | 02 | 82 495,1 | 82 495,1 | 81 212,8 | 1 282,3 | 0,0 | 80 130,4 | 80 130,4 | 78 853,6 | 1 276,8 | 0,0 | 97,1% | 97,1% |
|   | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | КУ НАО "ОСЗН" | 30 | 3 | 02 | 1 282,3 | 1 282,3 | 0,0 | 1 282,3 | 0,0 | 1 276,8 | 1 276,8 | 0,0 | 1 276,8 | 0,0 | 99,6% | 99,6% |
|   | Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на усыновление в семьи граждан | КУ НАО "ОСЗН" | 30 | 3 | 02 | 3 394,0 | 3 394,0 | 3 394,0 | 0,0 | 0,0 | 1 814,5 | 1 814,5 | 1 814,5 | 0,0 | 0,0 | 53,5% | 53,5% |
|   | Ежемесячное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на усыновление в семьи граждан | КУ НАО "ОСЗН" | 30 | 3 | 02 | 13 892,8 | 13 892,8 | 13 892,8 | 0,0 | 0,0 | 13 763,1 | 13 763,1 | 13 763,1 | 0,0 | 0,0 | 99,1% | 99,1% |
|   | Ежемесячное денежное пособие ребёнку-инвалиду, ребёнку в возрасте старше семи лет, а также детям, являющихся братьями и (или) сёстрами, переданным на усыновление в семьи граждан | КУ НАО "ОСЗН" | 30 | 3 | 02 | 3 596,0 | 3 596,0 | 3 596,0 | 0,0 | 0,0 | 3 543,0 | 3 543,0 | 3 543,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5% | 98,5% |
|   | Ежемесячное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой или попечительством, либо переданным в приёмные семьи | КУ НАО "ОСЗН" | 30 | 3 | 02 | 25 272,6 | 25 272,6 | 25 272,6 | 0,0 | 0,0 | 25 247,4 | 25 247,4 | 25 247,4 | 0,0 | 0,0 | 99,9% | 99,9% |
|   | Ежемесячная денежная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приёмных семьях | КУ НАО "ОСЗН" | 30 | 3 | 02 | 31 155,0 | 31 155,0 | 31 155,0 | 0,0 | 0,0 | 30 701,1 | 30 701,1 | 30 701,1 | 0,0 | 0,0 | 98,5% | 98,5% |
|   | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки приёмным семьям | КУ НАО "ОСЗН" | 30 | 3 | 02 | 2 993,3 | 2 993,3 | 2 993,3 | 0,0 | 0,0 | 2 972,5 | 2 972,5 | 2 972,5 | 0,0 | 0,0 | 99,3% | 99,3% |
|   | Компенсация опекуну (попечителю), приёмным родителям стоимости проезда ребёнка к месту отдыха и обратно | КУ НАО "ОСЗН" | 30 | 3 | 02 | 909,1 | 909,1 | 909,1 | 0,0 | 0,0 | 812,0 | 812,0 | 812,0 | 0,0 | 0,0 | 89,3% | 89,3% |
|   | Подпрограмма 4. Содействие социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |   | 30 | 4 | 00 | 4 877,8 | 4 877,8 | 4 877,8 | 0,0 | 0,0 | 4 870,9 | 4 870,9 | 4 870,9 | 0,0 | 0,0 | 99,9% | 99,9% |
|   | Основное мероприятие 1. Государственная поддержка постинтернатного сопровождения |   | 30 | 4 | 01 | 684,8 | 684,8 | 684,8 | 0,0 | 0,0 | 684,8 | 684,8 | 684,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Вознаграждение лицам, осуществляющим на договорной основе постинтернатный патронат  |  ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» | 30 | 4 | 01 | 684,8 | 684,8 | 684,8 | 0,0 | 0,0 | 684,8 | 684,8 | 684,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Основное мероприятие 2. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в постинтернатный период |   | 30 | 4 | 02 | 4 193,0 | 4 193,0 | 4 193,0 | 0,0 | 0,0 | 4 186,1 | 4 186,1 | 4 186,1 | 0,0 | 0,0 | 99,8% | 99,8% |
|   | Ежемесячное пособие семьям (неполным семьям), имеющим детей и созданным при этом лицами (лицом) из числа детей-сирот или лицами (лицом) из числа детей, оставшихся без попечения родителей | КУ НАО "ОСЗН" | 30 | 4 | 02 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% |
|   | Ежемесячная денежная компенсация за наём жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению специализированными жилыми помещениями  | КУ НАО "ОСЗН" | 30 | 4 | 02 | 3 864,1 | 3 864,1 | 3 864,1 | 0,0 | 0,0 | 3 864,1 | 3 864,1 | 3 864,1 |   |   | 100,0% | 100,0% |
|   | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в части освобождения от внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также освобождения от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | КУ НАО "ОСЗН" | 30 | 4 | 02 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 0,0 | 0,0 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | 0,0 |   | 97,1% | 97,1% |