|  | Приложение 1 к распоряжению Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 22.03. 2019 № _686 «О создании проектного офиса по реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| --- | --- |

Положение

о проектном офисе

по реализации регионального проекта

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

- Общие положения

Проектный офис по реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее - Проектный офис) создан с целью повышения удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях путем создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (далее - МО) на принципах бережливого производства;

Проектный офис - совещательный орган, который осуществляет свою деятельность, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Администрации Ненецкого автономного округа, распоряжениями, приказами Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа (далее - Департамент), а также настоящим Положением.

- II. Задачи Проектного офиса

Задачами Проектного офиса являются:

2.1. принятие управленческих решений по реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее - Проект);

2.2. координация деятельности участников Проекта;

2.3. внесение предложений по актуализации мероприятий Проекта на основе проведенного мониторинга их выполнения;

2.4. рассмотрение вопросов инициации и завершения Проекта;

2.5. рассмотрение вопросов финансирования Проекта.

- III. Функции Проектного офиса

3.1. Проектный офис осуществляет следующие функции:

3.1.1. рассматривает информацию о ходе реализации Проекта и координирует участников Проекта;

3.1.2. запрашивает у государственных учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа и участников Проекта материалы и информацию по вопросам реализации Проекта;

3.1.3. заслушивает руководителей государственных учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа и участников Проектного офиса по вопросам реализации Проекта;

3.1.4. проводит оценку хода реализации Проекта и подготавливает соответствующие рекомендации и предложения.

- IV. Структура Проектного офиса

4.1. Проектный офис формируется из представителей Департамента, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа, государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа, страховых медицинских компаний Ненецкого автономного округа;

4.2. Проектный офис состоит из руководителя, заместителя руководителя, секретаря и участников Проектного офиса.

4.3. Руководителем проектного офиса является руководитель Департамента.

- V. Организация деятельности и порядок работы Проектного

офиса

5.1. Основной формой деятельности Проектного офиса является заседание Проектного офиса.

5.2. Руководитель проектного офиса:

5.2.1. осуществляет общее руководство работой Проектного офиса;

5.2.2. определяет время и место проведения заседания Проектного офиса;

5.2.3. утверждает повестку заседаний Проектного офиса;

5.2.4. контролирует ход исполнения решений, принятых по результатам заседаний Проектного офиса;

5.2.5. ведет заседания Проектного офиса, а в свое отсутствие делегирует полномочия своему заместителю;

5.2.6. подписывает протоколы заседаний Проектного офиса;

5.2.7. осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Проектного офиса.

5.3. Заместитель руководителя Проектного офиса:

5.3.1. осуществляет функции руководителя Проектного офиса в его отсутствие;

5.3.2. обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Проектного офиса;

5.3.3. осуществляет контроль за выполнением решений Проектного офиса.

5.4. Секретарь Проектного офиса:

5.4.1. осуществляет подготовку и организацию заседаний Проектного офиса;

5.4.2. своевременно (не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания) оповещает членов Проектного офиса об очередном заседании и направляет членам Проектного офиса проект повестки заседания Проектного офиса, информационные материалы для рассмотрения на очередном заседании;

5.4.3. ведет протоколы заседаний Проектного офиса и осуществляет контроль исполнения протокольных решений Проектного офиса;

5.4.4. организует рассылку протоколов заседаний Проектного офиса.

5.5. Члены Проектного офиса:

5.5.1. участвуют в заседаниях Проектного офиса и обсуждениях рассматриваемых вопросов;

5.5.2. выступают с докладами на заседаниях Проектного офиса;

5.5.3. представляют на рассмотрение Проектного офиса документы и материалы по обсуждаемым вопросам;

5.5.4. разрабатывают предложения и организуют мероприятия, направленные на реализацию Проекта на территории Пермского края;

5.5.5. организуют выполнение решений Проектного офиса;

5.5.6. участвуют в заседаниях лично, в случае невозможности присутствия на заседании своевременно направляют на имя руководителя Проектного офиса извещение о невозможности принять участие в заседании Проектного офиса;

5.5.7. участвуют в разработке и принятии решений Проектного офиса.

5.6. Решение о проведении заседания Проектного офиса принимается руководителем, либо заместителем, либо (по указанию руководителя Проектного офиса) одним из членов Проектного офиса.

5.7. Заседания Проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.8. На вопросы, рассматриваемые на заседании Проектного офиса, могут приглашаться лица, не имеющие к этому вопросу непосредственное отношение.

Список лиц, приглашаемых на заседание Проектного офиса, определяется должностным лицом, ответственным за подготовку вопроса, и согласуется с руководителем Проектного офиса.

5.9. Вопросы, рассматриваемые на заседании Проектного офиса, оформляются протоколом, который подписывает руководитель (при его отсутствии - заместитель руководителя) Проектного офиса.

Протоколы заседаний Проектного офиса рассылаются членам Проектного офиса в течение 2 рабочих дней после их подписания.

|  | Приложение 2 к распоряжению Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 22.03. 2019 № _686 «О создании проектного офиса по реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| --- | --- |

Состав

проектного офиса

по реализации регионального проекта

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| Руководитель Проектного офиса | - Свиридов Сергей Анатольевич руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее-Департамент) |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя Проектного офиса | - Левина Елена Степановна, исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента по вопросам здравоохранения |
| Секретарь Проектного офиса | - - Панова Юлия Сергеевна, юрисконсульт сектора развития и - реализации программ в сфере здравоохранения управления здравоохранения Департамента |
| Члены Проектного офиса | - Апицын Андрей Ананьевич, начальник Управления здравоохранения Департамента |
|  | - Козенков Дмитрий Сергеевич, главный врач государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница» |
|  | - Меринов Алексей Александрович, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа (по согласованию) |
|  | - Микова Наталья Геннадьевна, главный врач государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа» |
|  | - Одегова Елена Владимировна, начальник организационного управления Департамента |
|  | - - Паневина Надежда Ивановна, начальник сектора развития и реализации программ в сфере здравоохранения управления здравоохранения Департамента |

___________