УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Свиридов

(личная подпись)

«\_\_\_» февраля 2019 г.

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственной программы Ненецкого автономного округа**

**«Оказание содействия добровольному переселению**

**в Ненецкий автономный округ соотечественников,**

**проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы»**

**за 2018 год**

Ответственный исполнитель: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

СОГЛАСОВАН:

Соисполнитель 1: Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр занятости населения»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

Соисполнитель 2: Отдел по вопросам миграции УМВД России по Ненецкому автономному округу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

Соисполнитель 3: Государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты населения»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

Соисполнитель 4: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

Дата составления отчета: «28» февраля 2019 года

Исполнитель: главный консультант отдела труда и занятости управления труда и социальной защиты Департамента Калянова Наталья Викторовна

тел. 2-12-58, электронный адрес: nkalyanova@adm-nao.ru

**Раздел 1**

**Конкретные результаты (описательная часть) реализации государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий, достигнутые за отчетный период**

* 1. **Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в такое соответствие**

Изменения в государственную программу, в том числе в части приведения ее параметров финансового обеспечения в 2018 году в соответствие с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2018 год не вносились в связи с поступившим из МВД РФ письмом о необходимости согласования изменений, вносимых в региональные программы по оказанию содействия добровольному переселению на территорию субъектов Российской Федерации соотечественников, проживающих за рубежом, до принятия соответствующих решений по их утверждению на региональном уровне (вх. Администрации НАО № 1127 от 06.02.2018 года).

В настоящее время проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы» находится на согласовании в МВД РФ.

* 1. **Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений)**

Общий объем кассового исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2018 году, составил 94,6%, в том числе:

за счет средств окружного бюджета 212,65 тыс. рублей или 94,6%;

из них за счет средств, поступивших из федерального бюджета 45,3 тыс. рублей или 94,6%.

Отклонение фактических значений от плана зафиксированы по основному мероприятию 6 «Оказание мер социальной поддержки в период адаптации – выплата подъемных участникам государственной программы и членам их семей» в связи с тем, что данная мера социальной поддержки носит заявительный характер.

* 1. **Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году**

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы, согласно плановым и кассовым расходам в отчетном году, составила 12,2 тыс. руб., или 6,9% от планового объема финансирования Программы.

* 1. **Сведения о мероприятиях, реализованных и нереализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично)**

1. Разработка нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, необходимых для реализации Программы, обеспечения участникам Программы и членам их семей равных с жителями Ненецкого автономного округа прав на получение государственных и муниципальных услуг в области содействия занятости населения, медицинского обслуживания, социального обеспечения, образования в период адаптации на территории вселения.

Необходимость принятия нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа в 2018 году по данным направлениям отсутствовала.

**Вывод:** Мероприятие исполнено.

2. Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения, реализации Программы и других материалов на информационном портале АИС «Соотечественники», информационное сопровождение реализации Программы в средствах массовой информации (электронных, печатных, радио, телевидение)

В рамках реализации Государственной программы соотечественникам предоставлено право на самостоятельный выбор места работы путем прямого обращения к работодателю, в том числе посредством использования банка данных вакансий Ненецкого автономного округа на портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России». После прибытия на территорию округа, до регистрации по месту жительства, участникам Государственной программы и членам их семей специалисты КУ НАО «Центр занятости населения» оказывают следующие государственные услуги:

информирование о положении на рынке труда;

содействие гражданам в поиске подходящей работы.

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа направляет координатору Государственной программы, УМВД России по Ненецкому автономному округу, сведения банка вакансий Ненецкого автономного округа для их предложения участникам Государственной программы и членам их семей.

**Вывод:** Мероприятие исполнено.

3. Предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг участникам Программы и членам их семей.

Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа совместно с УМВД России по Ненецкому автономному округу в 2018 году предоставлялась консультационная помощь по вопросам миграционного и трудового законодательства, получения гражданства Российской Федерации.

**Вывод:** Мероприятие исполнено.

4. Проведение встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса и другим вопросам

В 2018 году было Департаментом здравоохранения труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа совместно с УМВД России по Ненецкому автономному округу в течении 2018 года проводились встречи с участниками программы и членами их семей на которых проводились разъяснительные беседы по данным направлениям, в том числе в виде презентаций.

**Вывод:** Мероприятие исполнено.

5. Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников Программы и членов их семей

По желанию прибывшим участникам государственной программы оказывалась психологической помощи в период адаптации на территории вселения с целью снижения негативного влияния стрессовых ситуаций, предоставление услуг по профессиональной ориентации.

В 2018 году данной услугой воспользовались 2 соотечественника государственной программы.

Предусмотренные бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме в связи с тем, что данная мера носит заявительный характер.

**Вывод:** Мероприятие исполнено.

6. Оказание мер социальной поддержки в период адаптации (выплата подъемных).

В рамках Государственной программы предусмотрено предоставление подъемных выплат (далее - подъемные) участнику Государственной программы в размере 20 000 рублей, 10 000 рублей – на одного члена семьи участника Государственной программы, переселившегося совместно с ним в Ненецкий автономный округ. Участники Государственной программы и члены их семей могут воспользоваться правом на получение подъемных однократно.

В 2018 году 1 участнику государственной программы и члену его семьи по заявлению были произведены подъемные выплата на общую сумму 30 000 (Тридцать тысяч рублей) рублей или 71,1% от запланированного.

Предусмотренные бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме в связи с тем, что данная мера носит заявительный характер.

**Вывод:** Мероприятие исполнено.

7. Социальное обеспечение участников Программы и членов их семей и оказание им медицинской помощи.

В 2018 году предоставление участникам Государственной программы и членам их семей гарантированного медицинского обслуживания и в период адаптации на территории вселения осуществлялась в соответствии с нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, которыми предусмотрено:

организация оформления полисов обязательного медицинского страхования. До получения полиса обязательного медицинского страхования участнику Государственной программы и членам его семьи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации бесплатно оказываются: скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в экстренной и неотложной формах в государственных и муниципальных медицинских организациях; иные виды медицинской помощи в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

организация оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной; скорой медицинской помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

**Вывод:** Мероприятие исполнено.

8. Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей, включая выделение переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечение жилыми помещениями для временного размещения или компенсацию найма жилья на срок не менее шести месяцев либо осуществление иных мероприятий.

Оказание содействия участникам Государственной программы в жилищном обустройстве осуществлялось путем:

содействия в подборе вариантов временного жилищного размещения участников Государственной программы (гостиницы, аренда жилья у физических лиц, общежития, служебное жилье);

информационного содействия в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования;

консультации участников Государственной программы о праве участия в действующих в Ненецком автономном округе программах по оказанию государственной поддержки при строительстве и приобретении жилья.

**Вывод:** Мероприятие исполнено.

9. Проведение ежемесячного мониторинга: потребности организаций Ненецкого автономного округа в квалифицированной рабочей силе для замещения имеющихся вакантных рабочих мест, должностей специалистов и служащих;

реализации инвестиционных проектов;

сформированных инновационно-промышленных кластеров с последующим размещением информации об имеющихся вакантных рабочих местах в НАО на информационных порталах АИС «Соотечественники» и Федеральной миграционной службы России

В 2018 году КУ НАО «Центр занятости населения» ежемесячно проводил мониторинг потребности организаций, определял объемы потребности работодателей в кадрах, информировал соотечественников о востребованных профессиях и специальностях на территории вселения в целях содействия выбору наиболее подходящего места жительства на территории вселения. Наиболее востребованы для региона специалисты в области здравоохранения и образования.

Информация об имеющихся вакантных рабочих местах размещалась на информационных порталах АИС «Соотечественники» и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

**Вывод:** Мероприятие исполнено.

10. Содействие в трудоустройстве и занятости участников Программы и членов их семей, в рамках предоставления участникам Программы и членам их семей государственных услуг в области содействия занятости населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

В 2018 году в результате проводимых мероприятий: 52 соотечественников заняты трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью; 45 чел. работают по найму; 7 - являются индивидуальными предпринимателями.

**Вывод:** Мероприятие исполнено.

11. Оказание поддержки участникам Программы при осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств.

В целях реализации мероприятия, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.12.2016 № 412-п, утвержден Порядок предоставления участнику государственной программы Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» финансовой поддержки в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств.

Финансовая поддержка составляет 182700 (Сто восемьдесят две тысячи семьсот) рублей.

Данной мерой социальной поддержкой в 2018 году воспользовался один соотечественник на открытие собственного дела.

**Вывод:** Мероприятие исполнено.

12. Информирование потенциальных участников Программы.

Мероприятия по информационному освещению Государственной программы осуществлялось в 2018 году по нескольким направлениям:

информационные материалы, включая сведения о вакансиях, в том числе с предоставлением жилья, размещены на официальных сайтах органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа, сведения о вакансиях, которые ежедневно передавались на общероссийский информационный портал «Работа в России»;

сведения о вакансиях для соотечественников направлялись в УМВД России по Ненецкому автономному округу для информирования уполномоченных органов по работе с соотечественниками за рубежом;

информирование потенциальных участников Государственной программы осуществляется также посредством переписки с соотечественниками, проживающими за рубежом, и соотечественниками, проживающими на законном основании на территории Российской Федерации;

информация о реализации в Ненецком автономном округе Государственной программы освещалась в печатных средствах массовой информации;

консультирование потенциальных участников Государственной программы о специфике Ненецкого автономного округа, территориях вселения, об условиях участия в Государственной программе и критериях отбора участников Государственной программы.

Основные вопросы, которые интересовали потенциальных соотечественников, касались уровня жизни в регионе, структуры вакантных рабочих мест, стоимости основных продуктов питания и оказания бытовых услуг, возможности приобретения жилья и устройства детей в образовательные организации.

В целях информирования соотечественников об участии в Государственной программе, о единовременных пособиях были подготовлены буклеты и информационные листы.

**Вывод:** Мероприятие исполнено.

* 1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Департаментом совместно с отделом по вопросам миграции УМВД России по Ненецкому автономному округу организован мониторинг выбытия участников Государственной программы и членов их семей из Ненецкого автономного округа, определенного свидетельством участника государственной программы.

По данным мониторинга:

в I квартале 2018 года выбыл 1 гражданин, ранее получивший свидетельство участника государственной программы, и проживший в данном статусе на территории Ненецкого автономного округа менее 3 лет;

в II квартале 2018 года иностранные граждане, ранее получившие свидетельство участника государственной программы, и прожившие в данном статусе на территории Ненецкого автономного округа менее 3 лет, не выбывали;

в III квартале 2018 года выбыл 1 гражданин, ранее получивший свидетельство участника государственной программы, и проживший в данном статусе на территории Ненецкого автономного округа менее 3 лет;

в IV квартале 2018 года иностранные граждане, ранее получившие свидетельство участника государственной программы, и прожившие в данном статусе на территории Ненецкого автономного округа менее 3 лет, не выбывали.

Вместе с тем основным фактором, влияющим на ход реализации Программы, является наличие мероприятий, имеющих заявительный характер.

* 1. **Результаты реализации мер правового регулирования**

В постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 02.02.2016 № 18-п «Об утверждении Порядка предоставления участнику государственной программы Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы» и членам его семьи подъемных выплат» и от 28.12.2016 № 412-п «Об утверждении Порядка предоставления участнику государственной программы Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы» финансовой поддержки в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств» в 2018 году изменения не вносились.

* 1. **Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий**

Проработать вопрос с МВД России о переводе государственной программы в региональную либо включить в качестве подпрограммы в государственную программу «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа и продлить срок действия до 2024 года.

**Раздел 2**

**Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы за отчетный период**

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий государственной программы за отчетный период отражены в Приложении 1.

**Раздел 3**

**Сведения о внесенных изменениях в государственную программу**

**Ненецкого автономного округа**

**в 2018 году**

В 2018 году изменения в государственную программу Ненецкого автономного округа не вносились.

**Раздел 4**

**Сведения о достижении значений целевых показателей**

**государственной программы**

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы отражены в Приложении 2.

**Раздел 6**

**Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы**

Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию Программы отражены в Приложении 3.

**Раздел 7**

**Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа**

Оценка эффективности реализации государственной программы произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п. В результате оценки получено следующее:

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы за отчетный год составила 100% (5 (общее число целевых показателей с уровнем исполнения не менее 95%) / 5 (общее количество плановых целевых показателей 2018 года) х 100%), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы за отчётный год составила 94,6%.

Оценка степени реализации мероприятий Программы за отчётный год составила 100% (12 мероприятий из них 12 выполнены в полном объеме).

Вывод: Результат государственной программы удовлетворительный.