29.01.2020

**Реализации мероприятий государственной программы**

**Ненецкого автономного округа**

**«Доступная среда Ненецкого автономного округа» в 2019 году**

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.11.2016 № 353-п утверждена государственная программа Ненецкого автономного округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа» (далее - Программа), куда входят:

подпрограмма 1 «Формирование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов»;

подпрограмма 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп в Ненецком автономном округе, повышение доступности и качества реабилитационных услуг, развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Ненецком автономном округе»;

подпрограмма 3 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Ненецком автономном округе, преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ненецком автономном округе».

Реализация комплекса мероприятий Программы направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Ненецком автономном округе, включающих формирование (или совершенствование имеющейся) нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирование для них доступной среды жизнедеятельности, в том числе нормативно-правовой основы развития различных мер социальной поддержки инвалидов и их семей, мероприятий по обеспечению взаимодействия и координации деятельности участников этой системы (исполнительных органов государственной власти, государственных и негосударственных, в том числе общественных организаций инвалидов, граждан).

Основной целью Программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Ненецком автономном округе.

Для достижения целей Программы предусмотрено решение следующих задач:

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Ненецком автономном округе;

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Ненецком автономном округе;

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе.

Для решения задач Программы соисполнителями государственной программы реализован комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН.

Комплексный подход при формировании доступной среды планируется обеспечить путем учета индивидуальных потребностей инвалидов с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, включены в Программу на основе данных, полученных в результате системной паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации  (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Всего,  в том числе: | 71 543,4 | 24 501,0 | 28 349,1 | 14 994,7 | 6 750,3 | 800,0 |
| ОБ | 63 648,6 | 18 396,5 | 26 696,9 | 14 856,6 | 6 750,3 | 800,0 |
| ФБ | 7 894,8 | 6 104,5 | 1 652,2 | 138,1 | 0,0 | 0,0 |

В соответствии с пунктом 32 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.12.2019 [№ 315-п](consultantplus://offline/ref=7E7CEE5F717F254D6FB3B88084D72B7553EDD5C61E8773BA90409AFEA701969B77B07D5C68EAF95A058A1AD31B1C74A05B6B22F1CF76670F98C2C0rDC0H)), Постановление администрации НАО от 01.02.2019 № 18-п «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы» приведены параметры финансового обеспечения реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.11.2016 № 353-п (далее - Программа), в отчетном финансовом году в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2018 согласно закону Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-ОЗ «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы за 2019 год, в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2019, составил 13 915,45 тыс. руб., из них средства окружного бюджета составили 13 777,35 тыс. руб., средства федерального бюджета составили 138,10 тыс. руб.

Кассовое исполнение Программы составило 13 240,65 тыс. руб., из них средства окружного бюджета составили 13 102,55 тыс. руб., средства федерального бюджета составили 138,10 тыс. руб. или 95,2%.

Подпрограмма 1 «Формирование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов» (далее - подпрограмма 1).

Ответственный исполнитель: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

Соисполнители: Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа; Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа; Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

На 2019 год предусмотрены средства в размере 0,00 тыс. рублей; кассовое исполнение – 0,00 тыс. рублей, что составляет 0 %, от запланированной суммы.

Мероприятия подпрограммы 1 реализуются за счет текущего финансирования исполнителей подпрограммы 1.

Для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Ненецком автономном округе необходим комплекс мероприятий, направленных на формирование (или совершенствование имеющейся) нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирования для них доступной среды жизнедеятельности, в том числе нормативно-правовой основы развития различных мер социальной поддержки инвалидов и их семей, мероприятий по обеспечению взаимодействия и координации деятельности участников этой системы (исполнительных органов государственной власти, государственных и негосударственных, в том числе общественных организаций инвалидов, граждан).

В рамках подпрограммы 1 реализованы мероприятия по паспортизации и классификации объектов и услуг, разработке управленческих решений и контролю их исполнения, формированию и обновлению карт доступности.

Подпрограмма 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ненецком автономном округе, повышение доступности и качества реабилитационных услуг, развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Ненецком автономном округе» (далее – подпрограмма 2).

Ответственный исполнитель: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

Соисполнители: Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа; Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа; Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 за 2019 год, в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2019, составил 12 066,15 тыс. руб., из них средства окружного бюджета составили 11 928,05 тыс. руб., средства федерального бюджета составили 138,10 тыс. руб.

Кассовое исполнение подпрограммы 2 составило 11 416,05 тыс. руб., из них средства окружного бюджета составили 11 277,95 тыс. руб., средства федерального бюджета составили 138,10 тыс. руб. или 94,6% от запланированной суммы.

«В рамках участия Ненецкого автономного округа в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 было заключено соглашение между Министерством труда и социальной зашиты Российской Федерации и Администрацией Ненецкого автономного округа от 06.02.2019 № 149-08-2019-051 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» на сумму 222,75 тысяч рублей, из них софинансирование из федерального бюджета составило 138,1 тысяч рублей».

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Ненецком автономном округе» подпрограммы 2.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие работы: приспособление входных групп, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри здания, зон оказания услуг, обустройство внутренних помещений с учетом особых потребностей инвалидов различных категорий, обустройство прилегающей территории социально значимых объектов и мест парковки вблизи объектов.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Ненецком автономном округе» подпрограммы 2 за 2019 год, в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2018, составил 11 852,65 тыс. руб., из них средства окружного бюджета составили 11 714,55 тыс. руб., средства федерального бюджета составили 138,10 тыс. руб.

Кассовое исполнение основного мероприятия: «Мероприятия по обеспечению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Ненецком автономном округе» подпрограммы 2 составило 11 202,55 тыс. руб., из них средства окружного бюджета составили 11 064,45 тыс. руб., средства федерального бюджета составили 138,10 тыс. руб. или 94,5% от запланированной суммы.

Реализация основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Ненецком автономном округе» подпрограммы 2 включает в себя:

- дооборудование государственных учреждений социального обслуживания населения:

на 2019 год предусмотрены средства в размере 930,10 тыс. руб.;

кассовое исполнение – 930,10 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированной суммы.

В ГБСУ НАО «Пустозерский дом – интернат для престарелых и инвалидов» приобретены: поручни, прикроватные парты, столы, кресла-туалеты, против пролежневых матрасов, уличные тренажеры (технические средства реабилитации).

- дооборудование государственных учреждений здравоохранения:

на 2019 год предусмотрены средства в размере 1 303,70 тыс. рублей;

кассовое исполнение – 1 303,70 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированной суммы.

ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулёзный диспансер» в 2019 году приобрел: поручни для раковин, туалетов и ванных комнат, противоскользящий профиль для лестниц, устройства акустического и светового идентифицирования, а также устройства радиопередачи аналогового сигнала для информирования медицинского персонала о запросе помощи, комплекты локтевых дверных ручек, тактильные устройства для предупреждения пациентов о наличии естественных препятствий, держатели тростей и костылей, а также тактильные таблички.

- дооборудование государственных образовательных учреждений:

на 2019 год предусмотрены средства в размере 8 575,15 тыс. руб., в том числе из средств окружного бюджета – 8 437,05 тыс. руб.; из средств федерального бюджета - 138,1 тыс. руб.;

кассовое исполнение – 7 925,15 тыс. руб., в том числе из средств окружного бюджета – 7 787,05 тыс. руб., из средств федерального бюджета - 138,1 тыс. руб. что составляет 92,4 % от запланированной суммы.

В ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд» реализованы следующие мероприятия.

Учреждением оплачен в полном объёме Договор от 21.03.2019 № 210319   
с ООО «СПК-Инжиниринг» на разработку проектной документации на реализацию мероприятий по обеспечению доступности здания ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд» по адресу: город Нарьян-Мар, улица Рабочая, дом № 22 и услуг учреждения для инвалидов и иных маломобильных групп населения. На основании разработанного проекта заключен контракт № 0384200003519000008-1ЭА от 19.08.2019г. на выполнение работ по реализации мероприятий по обеспечению доступности в здание по итогам аукциона на сумму 3 152 097,00 руб., контракт исполнен в полном объёме.

Изготовлены и установлены информационно-тактильные знаки, схемы, мнемосхема и комплексные тактильные таблички. В асфальтовое покрытие перед крыльцом уложены бетонные тактильные плиты. В учреждении наклеена тактильная плитка. Крыльцо обустроено пандусом с отделкой из керамогранитной плитки с противоскользящим покрытием. Внутренние входные двери заменены на двери с алюминиевым остеклением с системой антипаника.

Заключён контракт от 02.10.2019 № 1 в сумме 242,4 тыс. руб. на выполнение работ по демонтажу и замене внешних входных дверей на алюминиевые остекленные с системой антипаника.

Приобретен информационный терминал ISTOK 42Pc системой и программным обеспечением для незрячих людей.

В ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер» реализованы следующие мероприятия.

В марте 2019 года был объявлен конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации на формирование доступной среды для маломобильных групп населения в здании ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер», в результате конкурса был заключен контракт № 24 от 29.03.2019г. с ООО «РемСтройПроект» на сумму 261,0 тыс. руб. Проектная документация разработана в июне 2019 года, услуги по разработке оплачены.

В июне 2019 года был объявлен конкурс на выполнение подрядных работ для нужд маломобильных групп населения в здании ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер, в результате конкурса был заключен контракт № 0384200002419000012 от 22.07.2019 г. с ИП Акопян Э.А.

В сентябре все виды работ согласно проектной документации выполнены. В ноябре 2019 года заключен контракт с ООО «Алтамир» от 29.11.2019 № 63 на поставку и установку информационно-тактильных знаков, счёт будет оплачен в январе 2020 года.

- дооборудование инженерной, транспортной и пешеходной инфраструктуры:

на 2019 год предусмотрены средства в размере 1 043,70 тыс. руб.;

кассовое исполнение – 1 043,70 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированной суммы.

В целях реализации мероприятия между КУ НАО «ЦСЗ» и ИП Кошкина С.Л. заключен ГК от 12.04.2019 № 0384200001619000030 на устройство тактильной плитки на автомобильных дорогах по ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Первомайская, ул. Октябрьская в г. Нарьян-Мар. Цена контракта составила 1 043,6 тыс. рублей. Подрядчиком работы выполнены в полном объеме, расчет произведен.

Основное мероприятие «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Ненецком автономном округе» подпрограммы 2.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Ненецком автономном округе» подпрограммы 2 за 2019 год, в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2018, составил 213,5 тыс. руб., из них средства окружного бюджета составили 213,5 тыс. руб., средства федерального бюджета составили 0,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение основного мероприятия: «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Ненецком автономном округе» подпрограммы 2 составило 213,5 тыс. руб., из них средства окружного бюджета составили 213,5 тыс. руб., средства федерального бюджета составили 0,0 тыс. руб. или 100,0%.

Реализация данного основного мероприятия включает в себя мероприятия по обеспечению доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по содействию их социальной интеграции (через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы).

В ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания населения» реализованы следующие мероприятия.

Учреждением приобретена специальная мебель для инвалидов (скамейки в количестве 2 штук). Контракт заключен с ООО «ИК Гидроэнергостройпроект», г. Санкт-Петербург. Условия контракта исполнены в полном объеме, скамейки установлены у здания ГБУ СОН НАО «КЦСО» по ул. Рабочая, д. 17 «А».

Изготовлена справочная буклетная продукция в количестве 3 000 шт., содержащая информацию об услугах, оказываемых Учреждением в разрезе отделений для инвалидов и детей инвалидов. Услуги оказаны в полном объеме.

Реализовано мероприятие по повышению квалификации специалистов по программе «Предоставление услуг инвалидами и МГН с учетом нарушенных функций организма». Договор заключен с ЧОУ ДПО «ЦНТИ» «Прогресс». Стоимость обучения составляет 31,5 тыс. руб., количество обученных специалистов – 1 человек, место проведения – г. Санкт-Петербург.

В рамках мероприятия на базе ГБУ СОН НАО «КЦСО» 03 декабря 2019 года состоялся круглый стол на тему «Вместе мы сможем больше», приуроченный к Международному дню инвалидов. Мероприятие было организованно и проведено совместно с Ненецкой окружной организацией «Всероссийское общество инвалидов» и с Ненецкой местной организацией «Всероссийское общество слепых». В ходе круглого стола речь также шла об услугах, которые оказываются жителям региона с ограниченными возможностями здоровья в Комплексном центре социального обслуживания населения НАО, а также о государственной социальной поддержке инвалидов. В работе Круглого стола участие приняли более 50 человек.

Для проведения Круглого стола заключен Контракт 0384200002219000040 от 02.12.2019 года с ИП Торшина В.Г. на приобретение услуг по организации кофе-брейка для участников на сумму 24,8 тыс. руб. Так же приобретены канцелярские товары на сумму 3,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Ненецком автономном округе, преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ненецком автономном округе» (далее – подпрограмма 3).

Ответственный исполнитель: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

Соисполнители: Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа; Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 3 за 2019 год, в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2019, составил 1 849,30 тыс. руб., из них средства окружного бюджета составили 1 849,30 тыс. руб., средства федерального бюджета составили 0,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение подпрограммы 3 составило 1 824,60 тыс. руб., из них средства окружного бюджета составили 1 824,60 тыс. руб., средства федерального бюджета составили 0,00 тыс. руб. или 98,7%.

Для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Ненецком автономном округе в рамках подпрограммы 3 реализуется комплекс информационных, просветительских, общественных мероприятий в зависимости от направленности мероприятий (целевой аудитории).

Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН (в виде подготовки и проведения семинаров, конференций, курсов повышения квалификации, подготовки и публикации справочных, учебно-методических пособий, рекомендаций)» подпрограммы 3.

На 2019 год предусмотрены средства в размере 0,00 тыс. рублей; кассовое исполнение – 0,00 тыс. рублей, что составляет 0 %, от запланированной суммы.

Мероприятия подпрограммы 1 реализуются за счет текущего финансирования исполнителей подпрограммы 1.

В рамках основного мероприятия «Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН» подпрограммы 3 реализуются следующие мероприятия:

- мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН (в виде подготовки и проведения семинаров, конференций, курсов повышения квалификации, подготовки и публикации справочных, учебно-методических пособий, рекомендаций);

- обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов;

- оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на свободные рабочие места и на квотируемые рабочие места, осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты.

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ненецком автономном округе» подпрограммы 3.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ненецком автономном округе» подпрограммы 3 за 2019 год, в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2018, составил 1 849,30 тыс. руб., из них средства окружного бюджета составили 1 849,30 тыс. руб., средства федерального бюджета составили 0,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение основного мероприятия: «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ненецком автономном округе» подпрограммы 3 за 2019 год составило 1 824,60 тыс. руб., из них средства окружного бюджета составили 1 824,60 тыс. руб., средства федерального бюджета составили 0,00 тыс. руб. или 98,7%.

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ненецком автономном округе» подпрограммы 3 включает в себя следующие мероприятия:

- информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (в виде организации и проведения совместных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, проведения информационных кампаний, развития информационных ресурсов с учетом особых потребностей инвалидов, как общих, так и специализированных).

Информационно-просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп, в том числе субтитрование эфиров.

на 2019 год предусмотрены средства в размере 513,10 тыс. руб.;

кассовое исполнение – 513,10 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированной суммы.

Исполнителем данного мероприятия является ГБУ НАО «Ненецкая телерадиовещательная компания».

В рамках исполнения мероприятия заключены три договора ГПХ   
с сотрудниками ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» на субтитрование эфира. Субтитрование эфира проводится пять дней в неделю (по будням) в двух выпусках новостей в 17:00 и в 19:00 часов.

Развитие на территории Ненецкого автономного округа движения «Абилимпикс» для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

на 2019 год предусмотрены средства в размере 1 336,20 тыс. руб.;

кассовое исполнение – 1 312,50 тыс. руб., что составляет 98,2 % от запланированной суммы.

Участниками данного мероприятия в 2019 году являются:

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»;

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»;

ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»;

ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов».

На организацию и проведение мероприятия «Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ненецком автономном округе был проведен электронный аукцион и подписан контракт № 0384200004219000012 от 11 марта 2019 года с ООО «Наш Планета» на сумму 633,4 тыс. рублей. В стоимость контракта вошли все расходы по проведению и организации мероприятия, в том числе поставка наградной атрибутики (дипломы, рамки для дипломов, сертификаты участников, медали, призовой фонд), бэйджи, футболки, канцелярские товары, расходные материалы, организация кофе-брейков и т.д.

Сроки проведения мероприятия на региональном уровне: 22 – 26 апреля 2019 года. Участники: инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья в трех категориях: школьники – 40 участников, студенты - 5 участников, специалисты – 21 участник.

Цель: обеспечить эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие   
их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

Основная площадка проведения мероприятия - ГБОУ НАО «СШ №4   
с углубленным изучением отдельных предметов». На базе данного учреждения были организованы торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата, выставка работ «Ремесленники» (работы людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, занимающихся ремесленной и декоративно — прикладной деятельностью), работа площадок по 6 компетенциям: «Актерское искусство», «Вязание крючком», «Вязание спицами», «Художественное вышивание», «Резьба по дереву», «Изобразительное искусство».

Дополнительные площадки:

- ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова». Для участников в категории «Студенты» на базе данного учреждения была организована площадка по компетенции «Предпринимательство».

- ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования». Для участников в категории «Специалисты» на базе данного учреждения была организована площадки по компетенциям «Бисероплетение», «Обработка текста», «Вязание спицами».

- ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище». Для участников   
в категории «Специалисты» на базе данного учреждения была организована площадка по компетенции «Флористика».

Для школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, не участвующих в Чемпионате, были организованы мастер – классы «Дизайн&цветоводство» и «Кулинарное искусство» (по приготовлению пиццы), а также экскурсия «Знакомство со строительным 3-д принтером».

К оценке работ участников были привлечены 51 эксперт, из числа педагогов образовательных организаций НАО и методистов ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования».

Для оказания услуг по организации пребывания делегации НАО   
на V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов   
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в г. Москве был проведен электронный аукцион и подписан контракт № 0384200004219000046   
от 25.10.2019 с ООО «Наша Планета», участие приняли:

- ученица ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей» заняла 3-е место Национального чемпионата по компетенции «Вязание крючком» в категории школьники;

- работник ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» заняла 3-е место Национального чемпионата по компетенции «Вязание спицами» в категории специалисты.

Для приобретения авиабилетов был проведен электронный аукцион и подписан контракт № 0384200004219000001 от 22.02.2019 с ООО «ЭКОКРОП».

на 2019 год предусмотрены средства в размере 92,4 тыс. рублей;

кассовое исполнение – 92,4 тыс. рублей, что составляет 100 %; фактическое освоение – 92,4 тыс. рублей, что составляет – 100 % от запланированной суммы.

На базе ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов» была организована конкурсная площадка Регионального этапа конкурса профессионального мастерства для людей   
с инвалидностью «Абилимпикс -2019» в НАО по компетенции «Художественное вышивание». Мероприятие было проведено успешно.

Все мероприятия Программы предусматривают комплексный подход к решению важнейшей социальной задачи в части формирования равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества.

Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений с отражением причин отклонений приведены в Приложении 1.